| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 78/2012/NQ-HĐND | Đồng Tháp, ngày 10 tháng 07 năm 2012 |

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN VỐN VƯỢT THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển bằng nguồn vốn vượt thu ngân sách Tỉnh năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch đầu tư phát triển bằng nguồn vốn vượt thu Xổ số kiến thiết Tỉnh năm 2012, với những nội dung như sau:

Tổng giá trị vốn vượt thu năm 2012 khoảng 200 tỷ đồng, phân bổ thành 02 đợt:

1. Phân bổ đợt 1, với giá trị 170 tỷ đồng, bao gồm:

| a) Lĩnh vực Giao thông Vận tải: | 50 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 29,41%; |
| --- | --- |
| b) Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: | 59 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 34,71%; |
| c) Lĩnh vực Y tế: | 55 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 32,35%; |
| d) Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: | 6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 03,53%. |

(có danh mục kèm theo)

2. Phân bổ đợt 2: khoảng 30 tỷ đồng.

Giao UBND tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh mức vốn phân bổ cụ thể cho 2 danh mục gồm: Đối ứng thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp 700 giường và chương trình kiên cố hóa trường lớp học. Tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2012.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư phát triển bằng nguồn vốn vượt thu xổ số kiến thiết Tỉnh năm 2012, theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 5 tháng 7 năm 2012./.

| Nơi nhận: - UBTVQH; - VPCP (I,II); - Bộ Tài chính; Bộ KH và ĐT; - Cục KTVB (Bộ Tư pháp); - TT.TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh; - Đại biểu HĐND Tỉnh; - Các ban, ngành, đoàn thể Tỉnh; - TT.HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố; - Lưu:VT. | CHỦ TỊCH Lê Vĩnh Tân |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN VỐN VƯỢT THU XỔ SỐ KIẾT THIẾT TỈNH NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 78/2012/NQ-HĐND tỉnh Đồng Tháp ngày 05 tháng 7 năm 2012)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Tên dự án, danh mục công trình | Chủ dự án | Địa điểm XD | Địa điểm mở tài khoản của dự án | Mã số dự án đầu tư | Mã ngành kinh tế | Quy mô XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  | Tổng mức đầu tư (không kể dự phòng) | Lũy kế từ khởi công đến 31/12/2011 | Kế hoạch năm 2012 đã phân bổ | Nhu cầu vốn chủ đầu tư đề nghị kế hoạch năm 2012 | Dự kiến bổ sung KH 2012 | Tỷ lệ (%) | Số DA dự kiến bổ sung KH 2012 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Số QĐ, ngày, tháng năm; cơ quan ban hành | Tổng mức đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.030.125 | 1.015.324 | 248.207 | 55.941 | 215.380 | 170.000 | 100% | 47 |  |
|  | Bao gồm: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  | 265.373 | 260.814 | 15.900 | 20.000 | 67.000 | 50.000 | 29,41% | 4 |  |
|  | - Giáo dục và Đào tạo |  |  |  |  |  |  |  |  | 255.700 | 246.310 | 76.656 | 24.090 | 82.838 | 59.000 | 34,71% | 32 |  |
|  | - Y tế |  |  |  |  |  |  |  |  | 498.848 | 498.848 | 155.651 | 11.851 | 59.542 | 55.000 | 32,35% | 10 |  |
|  | - Văn hóa xã hội |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.198 | 9.352 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 3,53% | 1 |  |
|  | Cụ thể như sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  | 265.373 | 260.814 | 15.900 | 20.000 | 67.000 | 50.000 | 29,41% | 4 |  |
|  | Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  | 265.373 | 260.814 | 15.900 | 20.000 | 67.000 | 50.000 |  | 4 |  |
| 1 | - Đường ĐT 846 (Đoạn Km 8 – Km18) | Sở GTVT | CL - TM | KBNNĐT | 7240652 | 421 | Đường cấp IV ĐB | 2011-2014 | 76/QD-UBND.HC ngày 25/01/2011 của UBND Tỉnh | 197.213 | 197.213 | 15.900 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |  | 1 | Bổ sung vốn đền bù |
|  | 1. Huyện Tân Hồng | UBND H.TH |  |  |  |  | 18 |  |  | 12.734 | 12.734 | 1.751 | 400 | 3.278 | 2.750 |  | 2 |  |
|  | - Trường mẫu giáo Thông Bình | UBND H.TH | xã Thông Bình | KBNNĐT | 7240646 | 491 | 6 | 2011-2012 | 555/QĐ-UBND.HC ngày 08/7/2010 UBND tỉnh | 5.743 | 5.743 | 1.632 | 400 | 1.278 | 750 |  | 1 | Đang TC, HT 2012 |
|  | - Trường tiểu học Thông Bình 2 (điểm Cà Vàng 1) | UBND H.TH | xã TB | KBNNĐT | 7270602 | 492 | 12 | 2012-2013 | 299/QĐ/SKH-ĐT ngày 07/12/2010 Sở KH&ĐT | 6.991 | 6.991 | 119 | 0 | 2.000 | 2.000 |  | 1 | 196/UBND-KTN, 24/4/2012 |
|  | 2. Huyện Hồng Ngự | UBND H.HN |  |  |  |  | 37 |  |  | 25.885 | 21.914 | 7.184 | 4.191 | 14.817 | 7.204 |  | 6 |  |
|  | - Trường MG Phú Thuận B (lũng nước mắm) | UBND H.HN | HN | KBNNĐT | 7276361 | 491 | 3 | 2011-201 2 | 313/QĐ-SKHĐT ngày 16/12/2010 | 2.490 | 2.490 | 744 | 400 | 1.746 | 1.171 |  | 1 | Cắt HĐ (nhà thầu làm cầm chừng), HT 2012, TMDT tăng 3.058 tr.đ |
|  | - Trường MG Long Thuận (cây số 3, 10) | UBND H.HN | HN | KBNNĐT | 7287197 | 491 | 8 | 2011-2012 | 181/QĐ-UBND.HC ngày 7/3/2011 | 5.693 | 5.693 | 2.274 | 1.051 | 3.419 | 2.026 |  | 1 | Đạt 52%, HT 2012 |
|  | - Trường TH Phú Thuận A1 (Dinh số 12) | UBND H.HN | HN | KBNNĐT | 7252728 | 492 | 10 | 2010-2012 | 198/QĐ-SKHĐT ngày 16/9/2010 | 3.954 | 3.954 | 1.669 | 1.528 | 2.285 | 529 |  | 1 | Cắt HĐ (nhà thầu làm cầm chừng), HT 2012, TMDT tăng 5.024 tr.đ |