| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 179/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình | Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2012 |

Kính gửi : Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trả lời văn bản số 45/CT-KHKT ngày 12/6/2012 và văn bản số 63/CT-KHKT ngày 15/8/2012 của Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn áp dụng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hướng dẫn điều chỉnh giá cho phần khối lượng vật liệu hao hụt của công trình Trung tâm điều hành và thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng số 45/HĐ-ADD-KHKT ngày 01/6/2007 nêu tại văn bản số 45/CT-KHKT, văn bản số 63/CT-KHKT phải căn cứ vào nội dung của hợp đồng đã ký kết và các quy định của nhà nước có liên quan tương ứng theo từng thời kỳ.

1. Đối với khối lượng công việc phát sinh không có đơn giá trong hồ sơ dự thầu, không có đơn giá trong hợp đồng, Nhà thầu và Chủ đầu tư xác định đơn giá mới, dự toán bổ sung theo chế độ, chính sách tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành và các thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Khối lượng vật tư, vật liệu được phép điều chỉnh giá theo nội dung hợp đồng là khối lượng vật tư, vật liệu xác định trên cơ sở khối lượng công việc thực hiện và định mức dự toán áp dụng trong hợp đồng. Trường hợp, hợp đồng áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng để xác định đơn giá, thì khối lượng vật tư, vật liệu được phép điều chỉnh giá là khối lượng vật tư, vật liệu tính toán theo định mức số 1776/BXD-VP (khối lượng đã bao gồm hao hụt trong quá trình thi công).

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh trao đổi với Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Th8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |