| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 536/TB-BGTVT | Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012 |

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN CÔNG TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐỂ TRIỂN KHAI CÔNG ƯỚC STCW78 SỬA ĐỔI 2010

Ngày 11/9/2012, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên của các cơ quan, đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ, Cục Hàng hải VN, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Y tế GTVT, Tổng công ty Hàng hải VN, Trường Đại học Hàng hải, Trường Đại học GTVT TP.HCM, Trường Cao đẳng Hàng hải I, Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP.HCM và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 (Công ước).

Sau khi nghe Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2022/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 (Kế hoạch) và ý kiến góp ý của đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã kết luận một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Vụ Tổ chức cán bộ, các Cục và các Trường đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010. Tuy nhiên, một số nội dung triển khai chậm so với Kế hoạch, cần đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành báo cáo của Việt Nam gửi IMO trước ngày 01/01/2013.

2. Để hoàn thành tiến độ thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã được giao theo Quyết định số 2022/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2011; trong đó lưu ý:

a) Cục Hàng hải Việt Nam hoàn thiện dự thảo báo cáo IMO của Việt Nam và gửi Bộ GTVT (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 01/11/2012.

b) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Pháp chế hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ Đề án triển khai Công ước STCW 78 sửa đổi 2010 trong tháng 10/2012.

c) Trên cơ sở đề xuất của các trường và tổng hợp của Vụ Tổ chức cán bộ về kinh phí triển khai Công ước, Vụ Tài chính lập danh mục, tham mưu Lãnh đạo Bộ có văn bản gửi Bộ Tài chính để bổ sung dự kiến kế hoạch ngân sách năm 2013.

d) Vụ Tổ chức cán bộ dự thảo văn bản gửi Bộ Y tế về ban hành Thông tư thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-BYT ngày 09/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Chánh văn phòng Bộ ký văn bản và đăng ký lịch làm việc cấp Lãnh đạo 2 Bộ để đẩy nhanh tiến độ ban hành Thông tư.

đ) Trường Đại học Hàng hải và Trường Cao đẳng Hàng hải I thực hiện dịch sang tiếng Anh các chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên đã được Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành và các chương trình đào tạo về hàng hải liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý (Trường Đại học Hàng hải dịch các chương trình về đại học, Trường Cao đẳng Hàng hải I dịch các chương trình về cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề); hoàn thành trước ngày 01/10/2012.

e) Trường Đại học Hàng hải và Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh xây dựng bộ đề thi (kèm theo đáp án và hướng dẫn sử dụng) để cấp chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành cho 3 trình độ theo Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT, trình Bộ GTVT thẩm định, ban hành để áp dụng thống nhất trong cả nước từ ngày 01/7/2013. (Trường Đại học Hàng hải xây dựng bộ đề thi chuyên ngành Khai thác máy tàu biển, Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh xây dựng bộ đề thi chuyên ngành Điều khiển tàu biển).

g) Trường Đại học Hàng hải, Trường Cao đẳng Hàng hải I và Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh xây dựng bộ đề thi (kèm theo đáp án và hướng dẫn sử dụng) để cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho sỹ quan mức trách nhiệm quản lý, sỹ quan mức trách nhiệm vận hành cho các chuyên ngành Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Điện tàu biển theo Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT, trình Bộ GTVT thẩm định, ban hành để áp dụng thống nhất trong cả nước từ ngày 01/7/2013. (Trường Đại học Hàng hải xây dựng bộ đề thi Sĩ quan quản lý chuyên ngành Điều khiển tàu biển (hạng tàu từ 3000 GT trở lên), chuyên ngành Khai thác máy tàu biển (hạng tàu có tổng công suất máy chính từ 3000 KW trở lên) và Sĩ quan kỹ thuật điện; Trường Cao đẳng Hàng hải I xây dựng bộ đề thi Sĩ quan quản lý chuyên ngành Điều khiển tàu biển (các hạng tàu dưới 3000 GT), chuyên ngành Khai thác máy tàu biển (các hạng tàu có tổng công suất máy chính dưới 3000 KW) và Sĩ quan vận hành chuyên ngành Điều khiển tàu biển (hạng tàu từ 50 GT đến dưới 500 GT hành trình gần bờ), chuyên ngành Khai thác máy tàu biển (hạng tàu có tổng công suất máy chính từ 75 KW đến dưới 750 KW)); Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh xây dựng bộ đề thi Sĩ quan mức vận hành chuyên ngành Điều khiển tàu biển (hạng tàu từ 500 GT trở lên), chuyên ngành Khai thác máy tàu biển (hạng tàu có tổng công suất máy chính từ 750 KW trở lên).

h) Trường Đại học Hàng hải và Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai tổ chức các khóa Huấn luyện viên chính theo Thông tư số 11/2012/TT-GTVT ngày 12/4/2012 của Bộ GTVT trên toàn quốc trước ngày 01/7/2013 (Trường Đại học Hàng hải ở phía Bắc, Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh ở phía Nam). Trước khi tổ chức các khóa Huấn luyện viên chính, các Trường lập hồ sơ báo cáo Bộ GTVT để được chấp thuận theo quy định tại khoản 1, Điều 46 của Thông tư số 11/2012/TT-GTVT.

3. Về việc xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý thuyền viên: Cục Hàng hải VN tiếp tục xây dựng dự thảo Nghị định. Vụ Pháp chế chủ trì tổng hợp, đăng ký vào Chương trình công tác của Chính phủ năm 2013. Vụ TCCB, Cục Hàng hải VN và các đơn vị liên quan triển khai xây dựng và trình Chính phủ ban hành trong thời gian sớm nhất vì đây là vấn đề nhạy cảm đang được xã hội quan tâm.

4. Về việc cấp thị thực vào Hoa Kỳ của sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh: đề nghị Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh có văn bản báo cáo Bộ GTVT (qua Vụ Hợp tác quốc tế). Vụ làm việc với Đại sứ quán Hoa Kỳ để đảm bảo sinh viên được cấp thị thực 1 năm.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan để biết và triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo); - Thứ trưởng Nguyễn Văn Công (để báo cáo); - Các đơn vị dự họp; - Trang TTĐT Bộ GTVT; - Lưu: VT, TCCB (Tđt). | TL. BỘ TRƯỞNG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Phạm Thị Phượng |
| --- | --- |