| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1006/QĐ-UBND | Kon Tum, ngày 29 tháng 10 năm 2012 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KHUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẨY NHANH CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung kế hoạch triển khai Nghị Quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo tỉnh Kon Tum đến năm 2015;

Xét đề nghị của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1031/SLĐTBXH-BTXH ngày 12 tháng 10 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Khung kế hoạch triển khai Đề án nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo tỉnh Kon Tum đến năm 2015 (có Khung kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - TBXH; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ Lao động-TBXH (B/cáo); - TT. Tỉnh ủy (B/cáo); - TT. HĐND tỉnh (B/cáo); - Ủy ban MTTQVN tỉnh; - Đ/c Chủ tịch - Các Đ/c PCT UBND tỉnh; - CVP - các PVP UBND tỉnh; - Lưu VT, VX2. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thị Kim Đơn |
| --- | --- |

KHUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẨY NHANH CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Kon Tum)

| STT | Cơ quan đầu mối | Nội dung thực hiện/Đánh giá | Cơ quan phối hợp | Thời gian và tiến độ hoàn thành trong năm 2012 | Giai đoạn 2013-2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đánh giá 6 tháng | Đánh giá cả năm |
| 1 | Sở Lao động - TBXH | Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Đề án nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo đến năm 2015 | Các sở, ban, ngành liên quan | tháng 9-10/2012 | x | x |
|  |  | Tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo | Các sở, ban, ngành liên quan | tháng 9-10/2012 | x | x |
|  |  | Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo | Sở Kế hoạch- Đầu tư; Sở Nông nghiệp-PTNT; Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh;UBND các huyện, thành phố; | tháng 11- 12/2012 | tháng 5- 6 | tháng 11- 12 |
|  |  | Dự án dạy nghề cho lao động nghèo | Sở Kế hoạch- Đầu tư; BCH Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố; | tháng 11- 12/2012 | tháng 5- 6 | tháng 11- 12 |
|  |  | Chính sách cấp thẻ BHYT cho người nghèo | Sở Tài chính; Bảo hiểm xã hội, Sở Y tế; UBND các huyện, thành phố. | tháng 11- 12/2012 | tháng 5- 6 | tháng 11- 12 |
|  |  | Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng tại 2 huyện nghèo | Sở Kế hoạch- Đầu tư; Sở Tài chính; Ban Dân tộc tỉnh; UBND huyện Kon Plông, huyện Tu Mơ Rông; | tháng 11- 12/2012 | tháng 5- 6 | tháng 11- 12 |
|  |  | Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo | UBND các huyện, thành phố; Ban Dân tộc tỉnh; Sở Giáo dục- Đào tạo; Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh | tháng 11- 12/2012 | tháng 5- 6 | tháng 11- 12 |
|  |  | Hoạt động truyền thông | UBND các huyện, thành phố; Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh; Báo Kon Tum | tháng 11- 12/2012 | tháng 5- 6 | tháng 11- 12 |
|  |  | Hoạt động giám sát, đánh giá | UBND các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành có liên quan | tháng 11- 12/2012 | tháng 5- 6 | tháng 11- 12 |
| 2 | Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh | Chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ thoát nghèo | Sở Lao động- TBXH; UBND các huyện, thành phố | tháng 11- 12/2012 | tháng 5- 6 | tháng 11- 12 |
|  |  | Chính sách hỗ trợ vay vốn cho học sinh, sinh viên | Sở Giáo dục- Đào tạo; Sở Lao động- TBXH; UBND các huyện, thành phố | tháng 11 - 12/2012 | tháng 5-6 | tháng 11- 12 |
| 3 | Sở Tài chính | Chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn cho học sinh mầm non; hỗ trợ học bổng | Sở Giáo dục- Đào tạo, Sở Lao động- TBXH; Ban Dân tộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Hội Khuyến học tỉnh. | tháng 11 -12/2012 | tháng 5- 6 | tháng 11- 12 |
|  |  | Chính sách cấp bù lãi suất 0,3%/tháng cho hộ nghèo DTTS ở 20 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn | UBND các huyện, thành phố; Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh | tháng 11- 12/2012 | tháng 5- 6 | tháng 11- 12 |
| 4 | Sở Y tế | Chính sách hỗ trợ cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em con hộ nghèo ở xã nghèo | Ban Dân tộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố | tháng 11- 12/2012 | tháng 5- 6 | tháng 11- 12 |
| 5 | Sở Văn hóa- Thể thao và Du Lịch | Chính sách hỗ trợ người nghèo được hưởng thụ văn hóa và thông tin | Sở Kế hoạch- Đầu tư; UBND các huyện, thành phố | tháng 11- 12/2012 | tháng 5- 6 | tháng 11- 12 |
| 6 | Ban Dân tộc tỉnh | Dự án hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng các xã, thôn đặc biệt khó khăn. | Sở Kế hoạch- Đầu tư; Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố | tháng 11- 12/2012 | tháng 5- 6 | tháng 11- 12 |
| 7 | Sở Nông nghiệp-PTNT | Chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền | UBND các huyện, thành phố; Sở Tài chính | tháng 11- 12/2012 | tháng 5- 6 | tháng 11- 12 |
| 8 | UBND các huyện, thành phố | Ban hành Đề án nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo đến năm 2015 | x | tháng 9-10/2012 | x | x |
|  |  | Kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án cấp huyện | x | tháng 9-10/2012 | x | x |
|  |  | Chỉ đạo UBND cấp xã lập kế hoạch thực hiện Đề án của huyện | x | tháng 12/2012 | tháng 6- 7 | x |
|  |  | Chính sách xuất khẩu lao động | Sở Lao động- TBXH; Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh | tháng 11- 12/2012 | tháng 5- 6 | tháng 11- 12 |
|  |  | Chính sách hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho 20 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn | Sở Tài chính; Sở Kế hoạch- Đầu tư | tháng 11- 12/2012 | tháng 5- 6 | tháng 11- 12 |
|  |  | Chính sách phát triển sản xuất ở 20 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn | Sở Tài chính; Sở Kế hoạch- Đầu tư | tháng 11- 12/2012 | tháng 5- 6 | tháng 11- 12 |
|  |  | Chính sách động viên, khuyến khích hộ thoát nghèo bền vững | Sở Tài chính; Sở Lao động-TBXH; Sở Nội vụ; Ban Dân tộc tỉnh | tháng 11- 12/2012 | tháng 5- 6 | tháng 11- 12 |
| 9 | Ủy ban MTTQVN tỉnh | Chính sách hỗ trợ cho người nghèo mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo | Sở Lao động- TBXH; Sở Y tế; BCH Biên phòng tỉnh; Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thành phố | tháng 11- 12/2012 | tháng 5- 6 | tháng 11- 12 |
|  |  | Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo | Sở Lao động-TBXH; Ban Dân tộc tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; BCH Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thành phố | tháng 11 - 12/2012 | tháng 5- 6 | tháng 11- 12 |