| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 2410/QĐ-BNN-TCTS | Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2010/NĐ-CP NGÀY 29/3/2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Kinh phí xây dựng Nghị định do đơn vị chủ trì soạn thảo đảm bảo và được huy động từ ngân sách nhà nước cấp theo kinh phí thường xuyên và các nguồn kinh phí khác.

Quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện theo Thông tư liên tịch 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 2/12/2010 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Văn phòng Chính phủ ban hành và các quy định hiện hành khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); - Bộ Tư pháp (để phối hợp); - Lưu: VT, TCTS (5 bản). | BỘ TRƯỞNG Cao Đức Phát |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2010/NĐ-CP NGÀY 29/3/2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN
(kèm theo Quyết định số 2410/QĐ-BNN-TCTS ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

| STT | Nội dung | Sản phẩm | Phân công | Phân công | Thời gian | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Bắt đầu | Hoàn thành |
| 1 | Thành lập Ban soạn thảo (BST), Tổ biên tập (TBT) | Quyết định của Bộ trưởng | Vụ Pháp chế, Thanh tra TCTS | Cơ quan, đơn vị liên quan |  | 9/2012 |
| 2 | Tổng hợp ý kiến địa phương và các đơn vị liên quan về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 31/2010/NĐ-CP | Tổng hợp ý kiến đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung NĐ 31/2010/NĐ-CP | Vụ Pháp chế, Thanh tra TCTS | Cơ quan, đơn vị liên quan, các Sở NN và PTNT có quản lý thủy sản |  | 9/2012 |
| 3 | Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung; xây dựng dự thảo đề cương | Báo cáo xác định những nội dung sửa đổi, bổ sung | Vụ Pháp chế, Thanh tra TCTS | Cơ quan, đơn vị liên quan BST, TBT | 9/2012 | 10/2012 |
| 4 | Xây dựng dự thảo 1 | Dự thảo 1 | Vụ Pháp chế, Thanh tra TCTS | Cơ quan, đơn vị liên quan BST, TBT | 9/2012 | 10/2012 |
| 5 | Tổ chức các cuộc họp TBT; cuộc họp giữa Tổng cục Thủy sản với các Cục, Vụ có liên quan; khảo sát địa phương. | Dự thảo 1 | Vụ Pháp chế, Thanh tra TCTS | Cơ quan, đơn vị liên quan TBT | 10/2012 | 12/2012 |
| 6 | Họp BST, TBT lần thứ nhất góp ý kiến đối với dự thảo 1 | Dự thảo 1 | Vụ Pháp chế, Thanh tra TCTS | Cơ quan, đơn vị liên quan BST, TBT |  | 12/2012 |
| 7 | Đăng tải dự thảo Nghị định lên Web của TCTS; lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các Cơ quan, đơn vị có liên quan, địa phương và các Bộ, ngành | Dự thảo 2 | Vụ Pháp chế, Thanh tra TCTS | Cơ quan, đơn vị liên quan Các Bộ, ngành có liên quan Các Sở NN và PTNT | 01/2013 | 02/2013 |
| 8 | Họp BST lần thứ 2; chỉnh lý dự thảo và hoàn thiện hồ sơ để gửi Bộ Tư pháp thẩm định | Hồ sơ, dự thảo 3 | Vụ Pháp chế, Thanh tra TCTS | Cơ quan, đơn vị liên quan BST, TBT |  | 3/2013 |
| 9 | Bộ Tư pháp thẩm định | Hồ sơ, dự thảo 3 | Vụ Pháp chế, Thanh tra TCTS | Bộ Tư pháp |  | 4/2013 |
| 10 | Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; chỉnh lý nội dung dự thảo | Hồ sơ, dự thảo 4 | Vụ Pháp chế, Thanh tra TCTS | Cơ quan, đơn vị liên quan BST, TBT |  | 5/2013 |
| 11 | Trình Chính phủ | Hồ sơ, dự thảo 4 | Vụ Pháp chế, Thanh tra TCTS | Văn phòng Chính phủ |  | 6/2013 |
| 12 | Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định | Hồ sơ dự thảo 5 | Văn phòng Chính phủ |  | Theo chương trình làm việc của Chính phủ | Theo chương trình làm việc của Chính phủ |

Ghi chú:

Cơ quan, đơn vị có liên quan gồm:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT: Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Chăn nuôi

- Tổng cục Thủy sản: Cục Khai thác và Bảo vệ NLTS, Vụ NTTS, Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản