| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 2325/QĐ-TĐC | Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KHOẢN 4 ĐIỀU 17 NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Quyết định số 46/2011/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg;

Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Căn cứ Thông báo số 2979/TB-BKHCN ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy,

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai khoản 4 Điều 17 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, các đơn vị thuộc Tổng cục có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu VP, HCHQ. | TỔNG CỤC TRƯỞNG Ngô Quý Việt |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHOẢN 4 ĐIỀU 17 NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03/4/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2325/QĐ-TĐC ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

| TT | Nội dung công việc | Thời hạn thực hiện và hoàn thành | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Rà soát các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) liên quan đến vàng | 11-12/2012 |  |  |
| 1 | Thống kê, tổng hợp các TCVN liên quan đến vàng | 11/2012 | Viện TCCL | - Vụ TC |
| 2 | Tổ chức họp lấy ý kiến các thành viên Ban kỹ thuật | 11-12/2012 | Viện TCCL | - Vụ TC - Vụ HCHQ |
| 3 | Tìm hiểu, nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế hiện nay liên quan đến vàng (xác định tuổi vàng, lấy mẫu, phương pháp thử...) và cách thức quản lý, lấy mẫu của một số nước trên thế giới | 11-12/2012 | Viện TCCL | - Vụ TC |
| 4 | Tổng hợp, báo cáo và kiến nghị phương án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia. | 12/2012 | Viện TCCL | - Vụ TC - Vụ HCHQ |
| II | Quản lý chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường | 11/2012-3/2013 |  |  |
| 1 | Thu thập, nghiên cứu các tài liệu, quy định trong và ngoài nước liên quan đến quản lý chất lượng vàng, trong đó có vàng trang sức, vàng mỹ nghệ | 11/2012 | Vụ HCHQ | - Vụ HTQT - Vụ TC |
| 2 | Đánh giá thực trạng quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ của một số cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng tại Việt Nam hiện nay. | 11/2012-01/2013 | Vụ HCHQ | - Vụ TC - Viện TCCL |
| 3 | Đánh giá thực trạng về năng lực thử nghiệm chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ của một số tổ chức thử nghiệm tại Việt Nam hiện nay và đề xuất, kiến nghị | 11-12/2012 | Vụ HCHQ | - Trung tâm KT 1, 2, 3 - Viện ĐLVN |
| 4 | Nghiên cứu, rà soát các quy định về ghi nhãn được quy định trong TCVN 7054 và Nghị định số 89/2006/NĐ-CP và đề xuất, kiến nghị | 11-12/2012 | Cục QLCL SPHH | - Vụ HCHQ - Thanh tra Tổng cục |
| 5 | Nghiên cứu, đề xuất phân công trách nhiệm quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường | 01/2013 | Vụ HCHQ | - Thanh tra Tổng cục - Cục QLCL SPHH |
| 6 | Nghiên cứu cách thức thực hiện lấy mẫu, thử nghiệm (phương pháp thử, thiết bị thử nghiệm) chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường | 12/2012 | Vụ HCHQ | - Trung tâm KT 1, 2, 3 - Viện TCCL - Viện ĐLVN |
| 7 | Nghiên cứu, đề xuất phương án lựa chọn trang bị thiết bị, thống nhất phương pháp thử theo yêu cầu lấy mẫu tại mục 6 của bảng Kế hoạch này | 12/2012 | - Trung tâm KT 1, 3 | - Vụ HCHQ - Viện TCCL - Viện ĐLVN |
| III | Kiểm định phương tiện đo lường của doanh nghiệp kinh doanh vàng | 11/2012-12/2012 |  |  |
| 1 | Đánh giá thực trạng về hoạt động thực thi các quy định hiện hành về đo lường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng hiện nay và đề xuất, kiến nghị | 11/2012 | Vụ ĐL | - Viện ĐLVN - Trung tâm KT 1, 2, 3 |
| 2 | Đánh giá thực trạng về năng lực thử nghiệm mẫu phương tiện đo để phục vụ việc phê duyệt mẫu phương tiện đo và đề xuất, kiến nghị | 11/2012 | Vụ ĐL | - Viện ĐLVN - Trung tâm KT 1, 2, 3 |
| 3 | Đánh giá thực trạng về năng lực kiểm định phương tiện đo được sử dụng trong sản xuất, kinh doanh vàng hiện nay tại Việt Nam và đề xuất, kiến nghị. | 12/2012 | Vụ ĐL | - Viện ĐLVN - Trung tâm KT 1, 2, 3 |
| 4 | Nghiên cứu, đề xuất mẫu chuẩn để thống nhất trong việc kiểm tra mẫu chuẩn của thiết bị thử nghiệm của các đơn vị kỹ thuật, các doanh nghiệp. | 12/2012 | Viện ĐLVN | - Vụ ĐL - Trung tâm KT 1, 2, 3 |
| IV | Xây dựng dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất lượng, đo lường đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường | 01-3/2013 |  |  |
| 1 | Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư | 01/2013 | Vụ HCHQ | - Vụ ĐL |
| 2 | Tổ chức lấy ý kiến dự thảo Thông tư | 01-3/2013 | Vụ HCHQ | - Vụ ĐL |
| 3 | Hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ KHCN ký ban hành | 03/2013 | Vụ HCHQ | - Vụ ĐL |
| V | Xây dựng dự thảo văn bản kỹ thuật hướng dẫn cách thức thực hiện lấy mẫu, thử nghiệm (phương pháp thử, thiết bị thử nghiệm) chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường | 1-3/2013 |  |  |
| 1 | Nghiên cứu, xây dựng dự thảo văn bản kỹ thuật | 01/2013 | Vụ HCHQ | - Thanh tra Tổng cục - Cục QLCL SPHH - Trung tâm KT 1, 2, 3 |
| 2 | Tổ chức lấy ý kiến dự thảo văn bản kỹ thuật | 01-3/2013 | Vụ HCHQ | - Thanh tra Tổng cục - Cục QLCL SPHH - Trung tâm KT 1, 2, 3 |
| 3 | Hoàn thiện, trình Lãnh đạo Tổng cục ký ban hành | 3/2013 | Vụ HCHQ |  |
| VI | Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Thông tư sau khi được Bộ KHCN ký ban hành | 4-5/2013 |  |  |
| 1 | Viết bài giới thiệu đăng trên phương tiện thông tin đại chúng (báo và tạp chí; truyền hình, website...) | 4-5/2013 | Văn phòng TC | - Vụ HCHQ - Vụ ĐL - Viện TCCL - Trung tâm Thông tin |
| 2 | Tổ chức Hội nghị phổ biến cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan | 5/2013 | Vụ HCHQ | - Vụ ĐL - Viện TCCL |
| VII | Kiểm tra, thanh tra thực hiện Thông tư sau khi được Bộ KHCN ký ban hành | Được triển khai ngay từ thời hạn Thông tư có hiệu lực |  |  |
| 1 | Lập kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và việc kiểm định phương tiện đo theo quy định tại Thông tư |  | Cục QLCL SPHH | - Thanh tra TC - Các Chi cục TĐC - Vụ HCHQ - Vụ ĐL |
| 2 | Chủ trì, phối hợp tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương và địa phương về chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và việc kiểm định phương tiện đo theo quy định tại Thông tư |  | Cục QLCL SPHH | - Thanh tra TC - Các Chi cục TĐC - Vụ HCHQ -Vụ ĐL |
| 3 | Tham gia hoạt động thanh tra do Thanh tra Bộ KHCN, Thanh tra các Sở KHCN chủ trì theo kế hoạch (nếu có) |  | Thanh tra TC | - Vụ HCHQ - Vụ ĐL |