| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 3056/QĐ-BNN-BVTV | Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG CÂY TRỒNG, BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị đinh số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai và danh mục Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-BNN-PC ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính,

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Phụ lục kế hoạch kèm theo.

Điều 2. Kinh phí xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật thực hiện theo Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Văn phòng Chính phủ ban hành và các nguồn kinh phí khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lưu: VT, Cục BVTV. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Bá Bổng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG CÂY TRỒNG, BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3056/QĐ-BNN-BVTV ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

| TT | Những nội dung công việc chính | Sản phẩm | Phân công | Phân công | Thời gian | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Bắt đầu | Hoàn thành |  |
| 1 | Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập | Quyết định thành lập Ban soạn thảo, TBT | Cục Bảo vệ thực vật | Cục Trồng trọt; Vụ Pháp chế |  | 12/11/2012 | 28/11/2012 |
| 2 | Xây dựng kế hoạch soạn thảo Nghị định | Quyết định ban hành kế hoạch xây dựng Nghị định | Cục Bảo vệ thực vật | Cục Trồng trọt; Vụ Pháp chế | 27/11/2012 | 29/11/2012 |  |
| 3 | Xây dụng đề cương chi tiết | Đề cương | Cục Bảo vệ thực vật | Cục Trồng trọt Vụ Pháp chế | 01/12/2012 | 10/12/2012 |  |
| 4 | Tổng kết việc thi hành các Nghị định; rà soát quy định hiện hành, cập nhật những nội dung mới | Báo cáo tổng kết | Cục Bảo vệ thực vật | Cục Trồng trọt Vụ Pháp chế |  | 30/11/2012 |  |
| 5 | Tổng hợp ý kiến góp ý của các địa phương về NĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật | Bản tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý | Cục Bảo vệ thực vật | Vụ Pháp chế | 01/11/2012 | 30/11/2012 |  |
| 6 | Xây dụng báo cáo đánh giá tác động văn bản | Báo cáo đánh giá tác động văn bản | Cục Bảo vệ thực vật | Cục Trồng trọt | 01/12/2012 | 30/12/2012 |  |
| 7 | Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị định | Dự thảo Nghị định | Cục Bảo vệ thực vật | Cục Trồng trọt | 01/12/2012 | 05/1/2013 |  |
| 8 | Khảo sát tình hình thực hiện Nghị định tại một số địa phương | Báo cáo khảo sát | Cục Bảo vệ thực vật | Cục Trồng trọt | 05/01/2012 | 20/1/2013 |  |
| 9 | Tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của địa phương và các Bộ, ngành | Hội thảo + Báo cáo kết quả hội thảo | Cục Bảo vệ thực vật; Cục Trồng trọt | Vụ Pháp chế | 01/01/2012 | 20/1/2013 |  |
| 10 | Lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, trên trang web của Bộ về dự thảo Nghị định | Bản tổng hợp ý kiến | Cục Bảo vệ thực vật; Cục Trồng trọt | Vụ Pháp chế; | 05/01/2013 | 20/1/2013 |  |
| 11 | Hoàn thiện dự thảo Nghị định | Dự thảo Nghị định | Cục Bảo vệ thực vật | Cục Trồng trọt | 20/01/2013 | 10/2/2013 |  |
| 12 | Gửi Bộ Tư pháp thẩm định | Công văn + Hồ sơ gửi Bộ Tư pháp | Cục Bảo vệ thực vật | Vụ Pháp chế; | 05/02/2013 | 10/2/2013 |  |
| 13 | Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư phảp | Bản tiếp thu, giải trình | Cục Bảo vệ thục vật Cục Trồng trọt | Vụ Pháp chế | 20/02/2013 | 25/2/2013 |  |
| 14 | Trình Chính phủ | Tờ trinh + Hồ sơ dự thảo Nghị định | Cục Bảo vệ thực vật Cục Trồng trọt | Vụ Pháp chế | 01/3/2013 | 3/2013 |  |