| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 125/QĐ-UBND | Thái Bình, ngày 18 tháng 01 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Thái Bình năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; - Lưu: VT, KSTTHC, TH. | CHỦ TỊCH Phạm Văn Sinh |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Thái Bình).

| STT | Nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát quy định, thủ tục hành chính và xây dựng năng lực nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) |  |  |  |
| 1.1 | Xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2013. | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế | Tháng 01/2013 |
| 1.2 | Triển khai, thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính | Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế | Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành khác có liên quan | Từ tháng 02/2013 đến hết tháng 8/2013 |
| 1.3 | Tổng hợp kết quả rà soát | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế | Tháng 8/2013 |
| 1.4 | Sửa đổi quy định về mức chi phục vụ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. | Sở Tài chính | Văn phòng UBND tỉnh | Quý I năm 2013 |
| 1.5 | Tổ chức tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính | Văn phòng UBND tỉnh | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố | Theo chương trình của Cục kiểm soát thủ tục hành chính |
| 2 | Bảo đảm chất lượng các dự thảo có quy định về thủ tục hành chính |  |  |  |
| 2.1 | Thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính trong các dự thảo dự thảo quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh. | Các sở, ban, ngành. | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên |
| 2.2 | Tổ chức đánh giá độc lập và cho ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh. | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Tư pháp và đơn vị chủ trì soạn thảo. | Thường xuyên |
| 3 | Nâng cao chất lượng các quy định và việc triển khai thực hiện TTHC. |  |  |  |
| 3.1 | Kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và niêm yết công khai thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị. | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. | Thường xuyên |
| 3.2 | Đôn đốc việc thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. | Thường xuyên |
| 4 | Huy động các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính |  |  |  |
| 4.1 | Tiếp nhận, xử lý và phân loại các phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính của các cá nhân, tổ chức và phối hợp xử lý theo quy định | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. | Thường xuyên |
| 4.2 | Tuyên truyền, phổ biến nhằm huy động sự ủng hộ của cá nhân, tổ chức đối với hoạt động cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan báo chí trong tỉnh. | Thường xuyên |
| 5 | Bảo đảm tính công khai, minh bạch và đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kiểm soát thủ tục hành chính |  |  |  |
|  | Nhập dữ liệu thủ tục hành chính đã công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành có liên quan. | Thường xuyên |
| 6 | Chế độ thông tin báo cáo |  |  |  |
|  | Tổng hợp báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện kiểm soát TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Cục kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp. | Văn phòng UBND tỉnh. | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. | Trước ngày 15 của tháng thứ ba mỗi quý |