| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1499/VPCP-QHQT V/v Gia hạn thời hạn khóa sổ khoản vay dự án 1 Chương trình cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty | Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2013 |

| Kính gửi: | - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước tại văn bản số 23/TTr-NHNN ngày 30 tháng 01 năm 2013 về việc gia hạn thời hạn khóa sổ cho khoản vay Dự án do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời hạn khóa sổ cho khoản vay dự án 1: Chương trình cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty thêm 12 tháng tới ngày 30 tháng 6 năm 2014 để hoàn thành các hoạt động còn lại và các hoạt động bổ sung (do sử dụng phần vốn chênh lệch tỷ giá) trong dự án.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để gia hạn dự án với ADB.

3. Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các đơn vị thực hiện dự án tại trung ương và địa phương, đảm bảo các hoạt động của dự án được hoàn thành theo đúng tiến độ, phù hợp với thời gian gia hạn, tránh phải gia hạn thêm thời gian thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TTgCP, các Phó Thủ tướng; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, ĐMDN, KTTH, TTĐT; - Lưu: VT, QHQT (3b). TR. 28 | BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Vũ Đức Đam |
| --- | --- |