| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 47/KH-UBND | Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2013 |

KẾ HOẠCH

SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

Thực hiện văn bản số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015.

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011, Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2011/NĐ-CP; Thông tư số 202/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 109/2008/NĐ-CP; Thông tư số 38/2005/TT-BTC ngày 18/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 180/2004/NĐ-CP.

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND Thành phố năm 2013 như sau:

I- Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích: Tổ chức thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội năm 2013 theo văn bản số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015 nhằm cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Yêu cầu: Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND Thành phố năm 2013 đảm bảo đúng thời gian, đúng trình tự và các quy định hiện hành của Nhà nước về sắp xếp chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước và các quy định khác của Pháp luật;

Đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp.

II- Nội dung triển khai.

- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch xây dựng đã được Chính phủ phê duyệt, dự kiến năm 2013 UBND thành phố triển khai sắp xếp 30 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp, trong đó:

+ Cổ phần hóa 07 doanh nghiệp và 09 bộ phận doanh nghiệp. Trong đó: Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại 01 doanh nghiệp và 03 bộ phận doanh nghiệp; Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần tại 06 doanh nghiệp và 06 bộ phận doanh nghiệp.

+ Các hình thức sắp xếp khác: 14 doanh nghiệp.

(Phụ lục chi tiết doanh nghiệp và thời gian thực hiện kèm theo).

- Điều chỉnh Quy trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố cho phù hợp với chính sách chế độ và tình hình thực tế hiện nay.

- Xây dựng và trình Thành ủy thông qua Đề án thành lập Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước trực thuộc Thành phố để thống nhất quản lý phần vốn nhà nước do Thành phố đầu tư tại các doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các Sở ngành: đôn đốc doanh nghiệp và các đơn vị tư vấn triển khai thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa theo chính sách chế độ quy định; phối hợp với các Tổng công; ty, công ty TNHH một thành viên thuộc UBND Thành phố tiếp tục giải quyết tồn tại, vướng mắc trong và sau cổ phần tại các doanh nghiệp,

III- Tổ chức thực hiện

1. Công tác tuyên truyền:

- Ban Đổi mới và PTDN Thành phố: tổ chức hội nghị để triển khai kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, đồng thời quán triệt, tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của Nhà nước về sắp xếp, cổ phần hóa cho các cấp, các ngành, doanh nghiệp nhà nước, cán bộ Đảng viên và người lao động trong các doanh nghiệp để nâng cao nhận thức nhằm triển khai tốt công tác sắp xếp, cổ phần hóa của doanh nghiệp trực thuộc thành phố.

Các Tổng công ty, công ty mẹ - con, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước: tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch của UBND Thành phố, đồng thời quán triệt, tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của Nhà nước về sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp cho cán bộ, công nhân viên tại doanh nghiệp để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận nhất trí để thực hiện thắng lợi Kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp của Thành phố.

- Các cơ quan thông tin Báo, Đài của Thành phố tổ chức đưa tin, tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của Nhà nước về đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đế nâng cao nhận thức tới toàn thể cán bộ công nhân viên và nhân dân lao động trên địa bàn Thành phố.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể

a) Đối với các Tổng công ty, công ty mẹ - con và các doanh nghiệp:

- Trong quý I năm 2013 hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 gửi Cục thuế, Chi cục Tài chính doanh nghiệp và các cơ quan chức năng theo quy định.

- Các Tổng công ty, công ty mẹ - con và công ty TNHH một thành viên trực thuộc Thành phố chịu trách nhiệm:

+ Xây dựng Kế hoạch cụ thể công tác sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp thuộc Tổng công ty, công ty báo cáo UBND Thành phố.

+ Chủ động chỉ đạo các bộ phận thực hiện theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội và Quyết định về Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố.

+ Chủ động và thường xuyên phối hợp với Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố để đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo thực hiện sắp xếp, cổ phẩn hóa các doanh nghiệp đảm bảo đúng tiến độ Thành phố quy định. Tổng hợp, báo cáo kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện gửi Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố và UBND Thành phố.

b) Đối với các Sở ngành:

Các Sở ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và trách nhiệm được giao trong Ban Đổi mới và PTDN Thành phố chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp năm 2013 theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBND Thành phố.

3. Chế độ báo cáo

Định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng và năm các Sở ngành liên quan, các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố và các doanh nghiệp rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao (về kết quả, tồn tại vướng mắc, giải pháp khắc phục, ...) gửi Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố tổng hợp và báo cáo UBND Thành phố.

Công tác Đối mới sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng năm 2013 và các năm tiếp theo của Thành phố nhằm thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6; Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/10/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội Thủ đô. Căn cứ văn bản số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch năm 2013 của UBND Thành phố, các Tổng công ty, công ty mẹ - con, công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước tập trung tổ chức triến khai, thực hiện. UBND Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp chưa nằm trong Kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa năm 2013 có nhu cầu thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa đăng ký thực hiện trong năm 2013 gửi Thường trực Ban Đổi mới và PTDN Thành phố tổng hợp để báo cáo UBND Thành phố.

Khối lượng công việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2013 của Thành phố là rất lớn và có nhiều khó khăn, vì vậy UBND Thành phố yêu cầu Lãnh đạo các Sở, ngành, các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố tập trung chỉ đạo sát sao, thường xuyên, kịp thời và tăng cường phối hợp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Huy Tưởng |
| --- | --- |

Phụ lục 01

KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

(Kèm theo Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 18/3/2013 của UBND Thành phố Hà Nội)

| TT | Tên doanh nghiệp | Cơ quan cấp trên trực tiếp | QĐ cho phép thực hiện CPH và thành lập BCĐ, Tổ GV BCĐ CPH | Xử lý tài chính và xác định GTDN | Lập phương án CPHDN | Tổ GV thẩm định GTDN và p/án CPH | Ban chỉ đạo họp thông qua GTDN và p/án CPH | Trình UBND QĐ phê duyệt GTDN và p/án CPH | Bán cổ phần | Đại hội cổ đông | Quyết định chuyển sang CTCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CPH toàn bộ doanh nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CT TNHH 1TV Giầy Thụy Khuê | UBND Thành phố Hà Nội | T7 | T8-T10 | T11 | T12 | Tl/2014 | Tl/2014 | T3/2014 | T4/2014 | T5/2014 |
| 2 | CTTNHH 1TV Mai Động | UBND Thành phố Hà Nội | T3 | T4-T6 | T7 | T8 | T9 | T9 | TI 1 | T12 | Tl/2014 |
| 3 | CT TNHH 1TV Quản lý bến xe Hà Nội | TCT Vận tải Hà Nội | T3 | T3-T6 | T6 | T7 | T8 | T9 | T9-T11 | T11 | T12 |
| 4 | CT TNHH 1TV DV-XNK Nông sản HN | TCT Thương mại Hà Nội | T3 | T4-T6 | T7 | T7 | T8 | T8 | T10 | T11 | T12 |
| 5 | CT TNHH 1TV Đầu tư PT Thể Thao HN | TCT Du lịch Hà Nội | T3 | T4-T6 | T7 | T7 | T8 | T8 | T10 | T11 | T12 |
| 6 | CT TNHH 1TV 18/4 | UBND Thành phố Hà Nội | T2 | T3 | T4 | T6 | T6 | T7 | T10 | T12 | T12 |
| 7 | CT TNHH 1TV 27/7 | UBND Thành phố Hà Nội | T3 | T4 | T5 | T6 | T6 | T7 | T10 | T12 | T12 |
| II | CPH bộ phận doanh nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xí nghiệp Giống vật nuôi Hà Nội | CT TNHH 1TV ĐT PTNN HN | T3 | T3-T5 | T6 | T7 | T8 | T8 | T9-T11 | T11 | T12 |
| 2 | Xí nghiệp Giống cây trồng Hà Nội | CT TNHH 1TV ĐT PTNN HN | T3 | T3-T5 | T6 | T7 | T8 | T8 | T9-T11 | T11 | T12 |
| 3 | CT Thương mại và ĐTXD Hà Nội (CT45) | TCT ĐT và PT nhà HN | T3 | T3-T5 | T6 | T7 | T8 | T8 | T9-T11 | T11 | T12 |
| 4 | CT XD và PT nhà Hà Nội (CT46) | TCT ĐT và PT nhà HN | T3 | T3-T5 | T6 | T7 | T8 | T8 | T9-T11 | T11 | T12 |
| 5 | CT XD ứng dụng công nghệ mới (CT20) | TCT ĐT và PT nhà HN | T3 | T3-T5 | T6 | T7 | T8 | T8 | T9-T11 | T11 | T12 |
| 6 | CT Đầu tư và phát triển nhà số 15 | TCT ĐT và PT nhà HN | T3 | T3-T5 | T6 | T7 | T8 | T8 | T9-T11 | T11 | T12 |
| 7 | Xí nghiệp Xây lắp | CT TNHH 1TV Nước sạch HN | T3 | T3-T5 | T6 | T7 | T8 | T8 | T9-T11 | 1 11 | T12 |
| 8 | XN Kinh doanh nước sạch Hoàn Kiếm | CT TNHH 1TV Nước sạch HN | T3 | T3-T6 | T6 | T7 | T8 | T9 | T9-T11 | TI 1 | T12 |
| 9 | XN sx Thương Mại Sơn Đồng | CTTNHH 1TV Đ TTM-DVQT | T6 | T7 | T7 | T8 | T8 | T9 | T11 | T12 | T12 |

Phụ lục 02

KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ BÁN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

(Kèm theo Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 18/3 /2013 của UBND Thành phổ Hà Nội)

| TT | Tên doanh nghiệp | Cơ quan đại diện CSH | Quyết định cho phép bán DN. bộ phận DN và phê duyệt Ban Đổi mới tại DN | Xử lý tài chính, xác định GTDN và phê duyệt giá khởi điểm bán DN | Trình UBND QĐ phê duyệt GTDN và giá khởi điểm bán DN | Lập phương án bán doanh nghiệp gửi các Sở ngành thẩm định | Trình UBNDQĐ phê duyệt phương án bán doanh nghiệp | Tổ chức bán đấu giá doanh nghiệp | Ký hợp đồng, thanh toán, bàn giao DN. thông báo hoàn tất việc bán DN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CH Lương thực 60 Ngô Thì Nhậm | UBND Thành phố Hà Nội | T3 | T3-T6 | T7 | T7 | T8 | T9-T10 | T12 |
| 2 | CT Vật tư KT nông nghiệp Hà Tây | UBND Thành phố Hà Nội | T3 | T3-T6 | T7 | T8 | T8 | T9-T11 | T12 |

Phụ lục 04

KẾ HOẠCH SẮP XẾP DOANH NGHIỆP THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013 THEO CÁC HÌNH THỨC KHÁC

(Kèm theo Kế hoạch số 47 /KH-UBND ngày 18/3/2013 của UBND Thành phố Hà Nội)

| TT | Tên doanh nghiệp | Cơ quan đại diện CSH | Hình thức sắp xếp | Thời gian thực hiện | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phá sản doanh nghiệp |  | 3 |  |  |
| 1 | CT Sản xuất Công nghiệp xây lắp | TCT Đầu tư PT HT Đô thị | Phá sản | T3 | T12 |
| 2 | CT Kỹ thuật điện Thông | UBND Thành phố Hà Nội | Phá sản | T3 | T12 |
| 3 | CT Ăn uống Dịch vụ du lịch Sóc Sơn | UBND Huyện Sóc Sơn | Phá sản | T4 | T9 |
| II | Chuyển đơn vị sự nghiệp |  | 1 |  |  |
| 1 | CT TNHH 1TV ĐT và PT NLN Sóc Sơn | UBND Thành phố Hà Nội | Sự nghiệp | T4 | T8 |
| III | Sáp nhập doanh nghiệp |  | 8 |  |  |
| 1 | CT Xuất nhập khẩu Hà Lâm | UBND Thành phố Hà Nội | Sáp nhập | T3 | 79 |
| 2 | Trại lâm nghiệp Tiên Phong, Ba Vì | Sở Nông nghiệp & PTNT | Sáp nhập | T4 | T9 |
| 3 | Trạm lâm nghiệp Thường Tín | Sở Nông nghiệp & PTNT | Sáp nhập | T4 | T9 |
| 4 | Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm | UBND Huyện Gia Lâm | Sáp nhập | T3 | T7 |
| 5 | Xí nghiệp Môi trường đô thị Từ Liêm | UBND Huyện Từ Liêm | Sáp nhập | T3 | T7 |
| 6 | Xí nghiệp Môi trường đô thị Thanh Trì | UBND Huyện Thanh Trì | Sáp nhập | T3 | T7 |
| 7 | Xí nghiệp Môi trường đô thị Sóc Sơn | UBND Huyện Sóc Sơn | Sáp nhập | T3 | T7 |
| 8 | Xí nghiệp Môi trường đô thị Đông Anh | UBND Huyện Đông Anh | Sáp nhập | T3 | T7 |
|  | Tổng cộng |  | 12 |  |  |