| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1530/QĐ-UBND | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG ĐÔ THỊ “XANH - SẠCH - ĐẸP” NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn số 34-2013/CV-HHĐTVN ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Hiệp hội các đô thị Việt Nam về tiếp tục phát động phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” trong năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1911/TTr-SXD-PTĐT ngày 22 tháng 3 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2013 trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Giao các Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ban ngành có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng quản lý của ngành trong phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2013, có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Giao Sở Xây dựng tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2013 trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Giám đốc Ban Quản lý các Khu đô thị mới trực thuộc thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3 - Bộ Xây dựng; - Hiệp hội các Đô thị Việt Nam; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - VPUB: Các PVP; các Phòng CV; - Lưu:VT, (ĐTMT-MTu) H. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Hoàng Quân |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG ĐÔ THỊ “XANH - SẠCH - ĐẸP” NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục phát động phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2013 trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết Hội nghị thường niên của Hiệp hội các đô thị Việt Nam.

- Góp phần từng bước xây dựng đô thị ngày càng “Xanh - Sạch - Đẹp” và xây dựng đô thị văn hóa, văn minh, hiện đại, bền vững môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Yêu cầu:

Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các Ban quản lý Khu đô thị mới phải khẩn trương thực hiện đúng mục đích nêu trên và yêu cầu của các ngành chức năng quản lý, mang lại hiệu quả thiết thực, lâu dài trong việc xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp”.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt quan điểm thực hiện: Cần xác định phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” không phải để trao giải mà để có kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm tốt hơn, đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu và phải duy trì thực hiện thường xuyên, lâu dài nhằm chuyển đổi nhận thức, nâng cao ý thức của người dân thành phố; cần vận động triển khai sâu rộng từ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân.

2. Đối tượng thực hiện: Các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận - huyện và các Ban Quản lý các Khu đô thị mới.

3. Kế hoạch thực hiện:

- Từ ngày 08 tháng 3 năm 2013 đến ngày 25 tháng 3 năm 2013: Sở Xây dựng dự thảo, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua.

- Từ ngày 25 tháng 3 năm 2013 đến ngày 10 tháng 4 năm 2013: Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt Quyết định và ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2013 trên địa bàn thành phố.

- Từ ngày 10 tháng 4 năm 2013 đến ngày 01 tháng 7 năm 2013: các Sở ngành liên quan triển khai thực hiện, tổ chức đánh giá và báo cáo kết quả gửi Sở Xây dựng.

- Từ ngày 10 tháng 7 năm 2013 đến ngày 01 tháng 8 năm 2013: Sở Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

- Từ ngày 01 tháng 8 năm 2013 đến ngày 10 tháng 8 năm 2013: Ủy ban nhân dân thành phố tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, để chuẩn bị nội dung giao ban của Hội nghị cụm đô thị Miền Đông Nam Bộ và báo cáo Hiệp hội các đô thị Việt Nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giao thông vận tải: Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện các hoạt động phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh”, theo hướng bổ sung hoàn thiện các nội dung của Công văn số 9554/SGTVT-CX ngày 29 tháng 6 năm 2012 và Công văn số 9562/SGTVT-CX ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Sở Giao thông vận tải; đánh giá kết quả thực hiện năm 2013 gửi về Sở Xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2013.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện các hoạt động phong trào thi đua xây dựng đô thị “Sạch”, theo hướng bổ sung hoàn thiện các nội dung của Công văn số 3753/TNMT-CTR ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường; đánh giá kết quả thực hiện năm 2013 gửi về Sở Xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2013.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án trồng rừng và cây xanh thành phố giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; đánh giá kết quả thực hiện năm 2013 gửi về Sở Xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2013.

4. Ủy ban nhân dân quận - huyện, các Sở, ban ngành có liên quan, các Ban quản lý Khu đô thị mới và các tổ chức đoàn thể có liên quan phối hợp thực hiện các nội dung do các Sở ngành chức năng triển khai.

5. Sở Xây dựng: tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả phong trào thi đua xây dựng đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp” của thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định trước ngày 01 tháng 8 năm 2013, để Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hiệp hội các đô thị Việt Nam trong tháng 10 năm 2013./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ