| BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1522/QĐ-BVHTTDL | Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA VỤ GIA ĐÌNH TRIỂN KHAI TIỂU ĐỀ ÁN 4 “TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT, ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (GIAI ĐOẠN 2013-2015)”.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010-2015)”;

Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-BVHTTDL ngày 7 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch triển khai Tiểu Đề án 4 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (giai đoạn 2013-2015)”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Vụ Gia đình triển khai Tiểu đề án 4 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (giai đoạn 2013-2015)”.

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Trung ương cấp cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Đề án 343 và kinh phí sự nghiệp gia đình năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái; - Lưu: VT, GĐ, HM(15). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA VỤ GIA ĐÌNH THUỘC TIỂU ĐỀ ÁN 4 “TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2013-2015 ”
(Ban hành theo Quyết định số 1522 /QĐ-BVHTTDL ngày 24/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015” (Đề án 343).

Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-BVHTTDL ngày 7 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch triển khai Tiểu Đề án 4 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (giai đoạn 2013-2015)”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện các hoạt động trong năm 2013 thuộc Tiểu Đề án 4 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2013-2015” do Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp thực hiện như sau:

1. Xây dựng, biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền cho các địa phương và cơ quan liên quan

- Nội dung: Biên soạn tài liệu tuyên truyền về văn hóa gia đình, các kiến thức cơ bản về gia đình, pháp luật về gia đình và quyền lợi của phụ nữ; vai trò, vị trí, phẩm chất, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa của người phụ nữ Việt Nam trong việc giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Số lượng: khoảng 12.000 cuốn.

+ Cấp Trung ương: 100 cuốn.

+ Cấp Tỉnh: 63 cuốn.

+ Cấp Huyện: 670 cuốn.

+ Cấp xã: 11.200 cuốn.

- Số trang: 100 - 150 trang/cuốn tài liệu.

- Cơ quan chủ trì, thực hiện: Vụ Gia đình.

- Cơ quan phối hợp: Báo Phụ nữ Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Quý II đến Quý IV năm 2013.

- Đối tượng thụ hưởng: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ban, ngành TW có liên quan; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 63 tỉnh/TP; 670 huyện/quận/thị xã trên toàn quốc; 11.200 xã/phường/thị trấn trên toàn quốc.

- Kinh phí: từ nguồn ngân sách sự nghiệp gia đình năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (bao gồm kinh phí biên soạn, thẩm duyệt, hiệu đính, in ấn và phát hành).

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện Tiểu Đề án 4:

- Nội dung và phương thức thực hiện: Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện Tiểu Đề án 4 được lồng ghép trong các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp năm 2013 tại 2 miển Nam, Bắc do Vụ Gia đình tổ chức dự kiến trong tháng 5 năm 2013.

- Cơ quan chủ trì, thực hiện: Vụ Gia đình.

- Đối tượng: cán bộ nghiệp vụ văn hóa, cán bộ nếp sống văn hóa, cán bộ làm công tác gia đình các cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013.

- Kinh phí: từ nguồn ngân sách sự nghiệp gia đình năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là kế hoạch thực hiện các hoạt động trong năm 2013 thuộc Tiểu Đề án 4 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, giai đoạn 2013-2015” do Vụ Gia đình chủ trì, thực hiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ./.