| BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1738/QĐ-BVHTTDL | Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược được bố trí trong dự toán ngân sách sự nghiệp của Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị liên quan và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - PTT Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo); - Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ VHTTDL; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: TC, KH&ĐT, GD&ĐT, CA, QP; - UBND và Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL; - Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT; - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; - Lưu: VT, TCTDTT, NHM (200) | BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH

PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”
(Ban hành theo Quyết định số: 1738/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

| TT | NHIỆM VỤ | ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO | ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO | ĐƠN VỊ THỰC HIỆN | ĐƠN VỊ THỰC HIỆN | THỜI GIAN HOÀN THÀNH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trực tiếp | Phối hợp | Trực tiếp | Phối hợp |  |
| 1 | Xây dựng Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. | Bộ VHTTDL |  | Tổng cục TDTT | Văn phòng Bộ VHTTDL | Quý II -2013 |
| 2 | Xây dựng Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. | Bộ VHTTDL |  | Tổng cục TDTT | Văn phòng Bộ VHTTDL | Quý II -2013 |
| 3 | In sao, phổ biến Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và các văn bản có liên quan tới các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở VHTTDL, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và đơn vị liên quan. | Bộ VHTTDL |  | Tổng cục TDTT | Văn phòng Bộ VHTTDL | Quý II-2013 |
| 4 | Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý chuyên môn đối với hoạt động bóng đá. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Tổng cục TDTT, Liên đoàn BĐVN | Vụ Pháp chế, VP Bộ VHTTDL, Thanh tra và các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Năm 2013-2016 |
| 5 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, giáo dục đối với vận động viên, huấn luyện viên bóng đá. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Tổng cục TDTT, Liên đoàn BĐVN | Vụ Pháp chế, VP Bộ VHTTDL, Thanh tra và các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Năm 2013 và hàng năm |
| 6 | Xây dựng và ban hành bộ tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên bóng đá năng khiếu các độ tuổi. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Tổng cục TDTT, Liên đoàn BĐVN | Các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Năm 2013 và hàng năm |
| 7 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát huy vai trò của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong các tổ chức bóng đá quốc tế. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành liên quan | LĐBĐVN | Tổng cục TDTT | Năm 2014 |
| 8 | Xây dựng, ban hành các chế độ, chính sách khuyến khích phát triển bóng đá nhằm thu hút đầu tư, phát triển tài năng, khuyến khích thu hút nhân tài trong lĩnh vực bóng đá. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành liên quan | Tổng cục TDTT, Vụ KHTC | LĐBĐVN, Sở VHTTDL các tỉnh/thành | Năm 2013 vả hàng năm |
| 9 | Kiện toàn bộ máy, nhân sự, đổi mới phương thức hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; phát triển Liên đoàn bóng đá cấp tỉnh và các tổ chức thành viên ở cấp quận, huyện | Bộ VHTTDL | UBND các tỉnh/thành | LĐBĐVN, Sở VHTTDL các tỉnh/ thành | Tổng cục TDTT, Vụ TCCB | Quý II/2013 và hàng năm |
| 10 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Tổng cục TDTT, Liên đoàn BĐVN | Các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Sở VHTTDL các tỉnh/thành | Năm 2014-2020 |
| 11 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển bóng đá chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2020. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | LĐBĐVN | Tổng cục TDTT và các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Năm 2013-2020 |
| 12 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho bóng đá Việt Nam đến năm 2020. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | LĐBĐVN | Tổng cục TDTT, Vụ Đào tạo, Vụ TCCB | Năm 2013-2020 |
| 13 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án thí điểm đặt cược bóng đá hoặc dự báo kết quả bóng đá có thưởng. | Bộ Tài chính | Bộ VHTTDL | Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, LĐBĐVN | Tổng cục TDTT, Vụ KHTC | Năm 2013-2020 |
| 14 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án Học viện Bóng đá (tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng). | Bộ VHTTDL | Bộ KH&ĐT, Bộ TC, UBND các tỉnh/thành có liên quan | Sở VHTTDL thành phố: HN, TPHCM, ĐN, LĐBĐVN | Tổng cục TDTT, Vụ KHTC | Năm 2013-2020 |
| 15 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm Khoa học công nghệ - Y học phục vụ huấn luyện bóng đá. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | Vụ KHCN&MT, Vụ KHTC, LĐBĐVN | Tổng cục TDTT và LĐBĐVN | Năm 2013-2020 |
| 16 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu bóng đá quốc gia. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | LĐBĐVN | Tổng cục TDTT và các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Năm 2013-2020 |
| 17 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án thành lập Quỹ phát triển bóng đá Việt Nam. | Bộ VHTTDL | Bộ Tài chính | Vụ KHTC, LĐBĐVN | Tổng cục TDTT và các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Năm 2013-2030 |
| 18 | Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phát triển bóng đá học đường. | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Bộ VHTTDL | Vụ Công tác học sinh sinh viên, LĐBĐVN | Tổng cục TDTT, các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Năm 2013-2030 |
| 19 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu “Top 10 Châu Á”. | Bộ VHTTDL | Các Bộ, ngành có liên quan | LĐBĐVN | Tổng cục TDTT, các đơn vị liên quan thuộc Bộ | Năm 2016-2030 |
| 20 | Nâng cấp, phát triển các Trung tâm đào tạo bóng đá, Học viện Bóng đá của Trung ương và tại một số địa phương có điều kiện. | Bộ VHTTDL | Bộ KHĐT, Bộ TC, UBND các tỉnh/thành | Liên đoàn BĐVN, Sở VHTTDL các tỉnh/thành | Tổng cục TDTT, Vụ KHTC | Năm 2013 và hàng năm |