| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 1096/QĐ-UBND | Khánh Hòa, ngày 08 tháng 05 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2013-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ công văn số 87/UBQG-VP ngày 29/10/2012 của Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế hướng dẫn triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - UBQG về HTKTQT; - TT TU, HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Lưu: VT, HB, HP | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Sơn Hải |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2013-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ-TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO; đồng thời triển khai nội dung công tác hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) của tỉnh trong giai đoạn 2013-2015.

- Công tác HNKTQT phải bảo đảm tính thực chất, hiệu quả, nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

- Công tác HNKTQT phải có sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên, liên tục giữa địa phương và trung ương; giữa các cơ quan sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố; giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp; giữa việc triển khai công tác hội nhập trong nước và công tác hội nhập ngoài nước.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả các nội dung chủ yếu sau:

1. Công tác thông tin tuyên truyền

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân về HNKTQT theo từng lĩnh vực, địa bàn được phân công. Nội dung tuyên truyền tập trung theo hướng kịp thời phổ biến những vấn đề hội nhập mang tính thời sự, những vấn đề mới và những vấn đề mang tính định hướng; tạo được sự kiên định và đồng thuận cao đối với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về HNKTQT trong các tầng lớp nhân dân.

- Đa dạng hóa các hình thức và nội dung thông tin truyền thông phù hợp, dễ hiểu và dễ nắm bắt đến đối tượng thụ hưởng. Ưu tiên và chú trọng các đối tượng là cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác HNKTQT của các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố. Các hình thức thông tin tuyên truyền đa dạng gồm có: tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, xuất bản các ấn phẩm, đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin truyền thông, báo viết và báo mạng, …

- Tập trung thông tin tuyên truyền, phổ biến chuyên sâu các nội dung cam kết HNKTQT và lộ trình thực thi cam kết của Việt Nam; đặc biệt tập trung phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh nhằm giúp doanh nghiệp tận dụng tốt những cơ hội tiếp cận mở rộng thị trường ... do HNKTQT mang lại để nâng cao sức cạnh tranh trên trường quốc tế.

- Phối hợp với Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế (UBQG về HTKTQT) thiết lập hệ thống thông tin truyền thông 2 chiều xuyên suốt, hiệu quả giữa UBQG về HTKTQT và Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh.

2. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác HNKTQT

- Công tác đào tạo bồi dưỡng cần đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức đào tạo đa dạng và tiến hành thường xuyên, liên tục; tạo điều kiện cho các cán bộ làm công tác quản lý và công tác chuyên môn liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới HNKTQT tham gia các khóa đào tạo để nâng cao khả năng chuyên môn và các kỹ năng trong triển khai công tác HNKTQT (như lập kế hoạch, tổ chức công việc, thuyết trình, đàm phán, giao tiếp quốc tế).

- Tích cực phối hợp với UBQG về HTKTQT và các cơ quan trung ương để tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo phổ cập và chuyên sâu các kiến thức về HNKTQT.

- Chủ động tìm kiếm nguồn tài trợ để xây dựng, triển khai các chương trình bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ làm công tác HNKTQT.

3. Công tác theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các cam kết HNKTQT:

- Các sở, ban, ngành và địa phương huyện, thị, thành phố thường xuyên nắm bắt thuận lợi, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện các cam kết HNKTQT thông qua thông tin phản ảnh từ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các cam kết HNKTQT; chủ động nghiên cứu và đề xuất lên UBND tỉnh phương hướng, giải pháp triển khai hiệu quả các cam kết HNKTQT theo lĩnh vực và địa bàn được phân công.

- Cơ quan thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các cam kết HNKTQT lên lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế.

4. Công tác hướng dẫn và theo dõi triển khai các Chiến lược, Nghị quyết, Chương trình hành động về HNKTQT:

- Các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về các chiến lược, đề án, dự án, các báo cáo chuyên đề có nội dung liên quan đến tiến trình HNKTQT của tỉnh.

- Cơ quan thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế;

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành khác xây dựng chương trình, kế hoạch HNKTQT của tỉnh; tham vấn và phối hợp với UBQG về HTKTQT, các Bộ, ngành và các địa phương khác để đảm bảo tính liên kết vùng.

+ Hướng dẫn, rà soát, đánh giá việc cụ thể hóa và triển khai các Nghị quyết, Chương trình hành động, Chiến lược về HNKTQT tại địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện lên UBND tỉnh và UBQG về HTKTQT.

+ Phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh các chính sách, chiến lược liên quan đến HNKTQT, đề xuất các phương án lồng ghép các nội dung về HNKTQT vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của vùng và của tỉnh.

5. Công tác củng cố kiện toàn hệ thống đầu mối HNKTQT:

- Tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ phận đầu mối phụ trách công tác hội nhập KTQT theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và của UBQG về HTKTQT. Công tác kiện toàn Ban HNKTQT tỉnh đảm bảo có đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong việc điều phối công tác HNKTQT của tỉnh; cần có nhân sự giúp việc chuyên trách ổn định để có thể theo dõi vấn đề hội nhập thường xuyên và lâu dài.

- Hoạt động của Ban HNKTQT phải phối hợp, gắn kết chặt chẽ với hoạt động của UBQG về HTKTQT để tạo thành mạng lưới triển khai công tác HNKTQT xuyên suốt từ trung ương đến địa phương.

- Kinh phí ngân sách hoạt động của Ban HNKTQT được xây dựng hàng năm và bố trí vào kế hoạch của cơ quan thường trực Ban HNKTQT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Sở Công Thương là cơ quan thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế, có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện công tác hội nhập quốc tế theo lĩnh vực và địa bàn được phân công. Tổng hợp những vướng mắc, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác hội nhập; định kỳ 6 tháng, 1 năm lập báo cáo tình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế cho UBND tỉnh và UBQG về HTKTQT.

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác HNKTQT theo lĩnh vực và địa bàn được phân công. Đề xuất các giải pháp và lập báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm về kết quả triển khai công tác HNKTQT cho UBND tỉnh (báo cáo gửi Sở Công Thương tổng hợp)./.

PHỤ LỤC

NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG GIAI ĐOẠN 2013-2015
(Kèm theo Kế hoạch triển khai công tác HNKTQT tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2015)

| STT | Nội dung nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác thông tin tuyên truyền |  |  |  |
| 1 | Phối hợp với Văn phòng UBQG về HT KTQT tuyên truyền, cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương và tình hình HNKTQT của Việt Nam | Sở Công Thương |  | Hàng năm |
| 2 | Phối hợp với Văn phòng UBQG về HTKTQT tuyên truyền, phổ biến: các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết, Chiến lược tham gia các FTA của Việt Nam và các hoạt động hội nhập KTQT khác của Việt Nam. | Sở Công Thương |  | Hàng năm |
| 3 | Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến HNKTQT theo lĩnh vực, địa bàn được phân công. Thường xuyên cập nhật và đưa các nội dung cần thông tin lên trang web của cơ quan. | Các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố |  | Thường xuyên |
| 4 | Phối hợp với Ủy ban Quốc gia về HTKTQT thiết lập hệ thống thông tin 2 chiều xuyên suốt, hiệu quả giữa UBQG về HTKTQT và Ban HNKTQT. | Sở Công Thương | Các sở ban ngành liên quan | 2013-2015 |
| 5 | Liên tục cập nhật thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trung ương và địa phương về HNKTQT trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. | Sở Thông tin và Truyền thông | Các đơn vị có liên quan | Thường xuyên |
| 6 | Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, thời lượng phát sóng các chuyên mục liên quan hoạt động HNKTQT. | Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa | Các đơn vị có liên quan | Thường xuyên |
| 7 | Tăng cường số lượng và chất lượng bản tin, bài viết, chuyên mục tuyên truyền về hoạt động HNKTQT của tỉnh. | Báo Khánh Hòa | Các đơn vị có liên quan | Thường xuyên |
| II | Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác HNKTQT |  |  |  |
| 1 | Phối hợp với Văn phòng UBQG về HTKTQT tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức liên quan đến hoạt động HNKTQT. | Sở Công Thương |  | Hàng năm |
| 2 | Phối hợp với các cơ quan trung ương, ... tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành liên quan đến hoạt động HNKTQT. | Các sở, ban, ngành |  | Hàng năm |
| 3 | Tạo điều kiện cho các cán bộ làm công tác HNKTQT tham gia các khóa đào tạo nâng cao khả năng chuyên môn và các kỹ năng trong triển khai công tác HNKTQT. | Các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố |  | Hàng năm |
| III | Công tác theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các cam kết HNKTQT |  |  |  |
| 1 | Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các cam kết HTNKTQT (lồng ghép vào nội dung báo cáo tình hình triển khai công tác HNKTQT định kỳ 6 tháng và 1 năm) | Các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố |  | Định kỳ 6 tháng và 1 năm |
| 2 | Báo cáo hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa | Sở Công Thương | Các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố | Định kỳ 6 tháng và 1 năm |
| IV | Công tác hướng dẫn, theo dõi triển khai các Chiến lược, Nghị quyết, Chương trình hành động về HNKTQT |  |  |  |
| 1 | Tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về các nội dung liên quan đến hoạt động HNKTQT theo lĩnh vực và địa bàn được phân công. | Các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố |  | Thường xuyên |
| V | Công tác củng cố kiện toàn hệ thống đầu mối HNKTQT |  |  |  |
| 1 | Kiện toàn bộ phận đầu mối phụ trách công tác HNKTQT. | Sở Nội vụ | Sở Công Thương | 2013-2015 |
| 2 | Xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí ngân sách hoạt động của Ban HNKTQT. | Sở Công Thương | Sở Tài chính | Hàng năm |