| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 1027/QĐ-UBND | Bắc Giang, ngày 05 tháng 07 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GÓI THẦU: MUA VẬT TƯ PHỤC VỤ CHO TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2013 THUỘC DỰ ÁN: ĐẦU TƯ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG PHÒNG HỘ SƠN ĐỘNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Động tại Tờ trình số 127/TTr-BQL ngày 21/6/2013; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 202/BC-SKH ngày 03/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua vật tư phục vụ cho trồng rừng phòng hộ năm 2013 thuộc Dự án: Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ Sơn Động, với các nội dung sau:

1. Phân chia gói thầu: Việc phân chia các gói thầu được thực hiện như sau:

- Gói thầu số 1: Mua cây giống trồng rừng phòng hộ năm 2013 (Thông mã vĩ).

- Gói thầu số 2: Mua cây giống trồng rừng phòng hộ năm 2013 (Keo tai tượng).

- Gói thầu số 3: Mua phân bón tổng hợp NPK (5:10:3) phục vụ trồng rừng phòng hộ năm 2013.

2. Kế hoạch đấu thầu các gói thầu: (Có biểu kế hoạch đấu thầu kèm theo).

3. Các nội dung khác: Theo Báo cáo thẩm định số 202/BC-SKH ngày 03/7/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Động và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh; - PCT. UBND tỉnh Lại Thanh Sơn; - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Cục thuế tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh: + LĐVP, TH, KT, KTN; + Lưu: VT, NN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lại Thanh Sơn |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

GÓI THẦU: MUA VẬT TƯ PHỤC VỤ CHO TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2013 THUỘC DƯ ÁN: ĐẦU TƯ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG PHÒNG HỘ SƠN ĐỘNG
(Kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mua cây giống trồng rừng phòng hộ năm 2013 (thông mã vĩ) | 34.160.000 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | 15 ngày kể từ ngày phê duyệt KHĐT | Trọn gói | 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng |
| 2 | Mua cây giống trồng rừng phòng hộ năm 2013 (Keo tai tượng) | 45.080.000 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | 15 ngày kể từ ngày phê duyệt KHĐT | Trọn gói | 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng |
| 3 | Mua phân bón tổng hợp NPK (5:10:3) phục vụ trồng rừng phòng hộ năm 2013 | 134.400.000 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | 15 ngày kể từ ngày phê duyệt KHĐT | Trọn gói | 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng |