| BỘ TƯ PHÁP -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 1835/QĐ-BTP | Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH BẢO ĐẢM THỰC THI CÔNG ƯỚC LAHAY SỐ 33 VỀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 1064/QĐ-BTP ngày 09 tháng 05 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ công tác liên ngành bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Con nuôi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Tổ công tác liên ngành bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên của Tổ công tác liên ngành bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế và Tổ giúp việc Tổ công tác liên ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo); - Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để báo cáo); - Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để phối hợp); - Các thành viên Tổ công tác (để thi hành); - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải); - Lưu: VT, CCN. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đinh Trung Tụng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1835/QĐ-BTP ngày 16/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

| TT | Nội dung | Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện | Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp thực hiện | Thời gian thực hiện | Sản phẩm chủ yếu | Nguồn kinh phí đảm bảo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ban hành Quyết định thành lập tổ công tác liên ngành (Tổ công tác) đảm bảo thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế | Cục Con nuôi | Văn phòng Chính phủ, Bộ LĐTBXH, Ngoại giao, Công an, Cục Hộ tịch, quốc tịch và Vụ HTQT- BTP | Tháng 5/2013 | Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp |  |  |
| 2 | Ban hành Quyết định thành lập Tổ giúp việc Tổ công tác | Cục Con nuôi |  | Tháng 5/2013 | Quyết định của Cục trưởng Cục Con nuôi |  |  |
| 3 | Xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động và dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Tổ công tác | Tổ công tác | Vụ KHTC, Vụ TCCB - BTP | Tháng 6/2013 | Dự thảo Quy chế hoạt động và Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Tổ công tác | Bộ Tư pháp |  |
| 4 | Họp ra mắt tổ công tác liên ngành: - Công bố Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành đảm bảo thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế; - Thảo luận dự thảo Quy chế hoạt động của Tổ công tác; - Thảo luận dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Tổ công tác. - Báo cáo tình hình thực thi Luật nuôi con nuôi và Công ước Lahay | Tổ công tác | Vụ TCCB, Vụ KHTC- Bộ Tư pháp | Tháng 6/2013 | - Tổ chức cuộc họp ra mắt; - Tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn bản | Bộ Tư pháp |  |
| 5 | Ban hành Quy chế làm việc và Kế hoạch hoạt động năm 2013 của tổ công tác liên ngành | Bộ Tư pháp | Tổ công tác | Tháng 7/2013 | Quy chế làm việc và Kế hoạch hoạt động năm 2013 của tổ công tác liên ngành |  |  |
| 6 | Xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết mô hình hoạt động nhóm công tác hỗn hợp theo các Hiệp định song phương về nuôi con nuôi. | Tổ công tác | Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ LĐTBXH và một số STP | Tháng 6 - 8/2013 | Dự thảo Báo cáo tổng kết của nhóm công tác hỗn hợp | Bộ Tư pháp |  |
| 7 | Xây dựng dự thảo Quy chế mẫu về phối hợp liên ngành ở địa phương về con nuôi quốc tế | Tổ công tác |  | Tháng 6-8/2013 | Dự thảo Quy chế mẫu của Bộ Tư pháp | Bộ Tư pháp |  |
| 8 | Tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết mô hình hoạt động nhóm công tác hỗn hợp theo các Hiệp định song phương về nuôi con nuôi và dự thảo Quy chế mẫu về phối hợp liên ngành ở địa phương về con nuôi quốc tế | Tổ công tác | Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ LĐTBXH và một số STP | Tháng 8/2013 |  | Bộ Tư pháp |  |
| 9 | Tổ chức hội nghị với những nội dung sau: - Tổng kết mô hình hoạt động của nhóm công tác hỗn hợp theo các Hiệp định song phương về nuôi con nuôi; - Thảo luận và thông qua Quy chế mẫu về phối hợp liên ngành ở địa phương về con nuôi quốc tế | Tổ công tác | Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ LĐTBXH, một số STP và Cục HTQTCT, Vụ HTQT, Vụ TCCCB, Vụ PLQT- Bộ Tư pháp | Tháng 9/2013 | - Báo cáo tổng kết; - Ban hành Quy chế mẫu | Bộ Tư pháp |  |
| 10 | Kiểm tra tình hình triển khai xây dựng Quy chế mẫu về phối hợp liên ngành ở địa phương về con nuôi quốc tế và tình hình thực hiện Luật Nuôi con nuôi và công ước Lahay tại một số tỉnh trọng điểm về nuôi con nuôi | Tổ công tác | STP các địa phương đoàn đến kiểm tra | Tháng 10-11/2013 | Báo cáo đánh giá của đoàn công tác về tình hình địa phương | Bộ Tư pháp và các Bộ ngành cử cán bộ công tác |  |
| 11 | Xây dựng báo cáo Tổng kết đánh giá hoạt động của Tổ công tác liên ngành năm 2013 | Tổ công tác |  | Tháng 11/2013 | Báo cáo Tổng kết |  |  |
| 12 | Họp tổng kết năm 2013, nội dung: - Đánh giá hoạt động của Tổ công tác liên ngành năm 2013 và tình hình thực hiện Quy chế mẫu ở địa phương; - Thảo luận về phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2014 của Tổ Công tác liên ngành | Tổ công tác | Văn phòng Chính phủ và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp | Tháng 12/2013 | Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Tổ công tác | Bộ Tư pháp |  |