| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1170/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 25 tháng 07 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN: MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CHỢ MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2004/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2004;

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật số: 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý chất lượng công trình; Nghị định số: 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 658/BC-STC ngày 19/07/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

1. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế và hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa huyện Chợ Mới.

2. Chủ đầu tư : Sở Y tế Bắc Kạn.

3. Địa điểm xây dựng: Huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

4. Thời gian khởi công: Năm 2009.

5. Thời gian hoàn thành: Năm 2011.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nguồn vốn | Được duyệt | Thực hiện | Còn lại |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng cộng | 7.645.812.000 | 6.600.000.000 | 1.045.812.000 |
| - Trái phiếu chính phủ | 7.645.812.000 | 6.600.000.000 | 1.045.812.000 |

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung | Tổng dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư được quyết toán |
| --- | --- | --- |
| Tổng số: | 8.968.431.000 | 7.645.812.000 |
| - Chi phí thiết bị | 7.882.000.000 | 7.541.224.000 |
| - Chi phí giám sát | 50.581.000 | - |
| - Chi phí QLDA | 173.010.000 | 86.709.000 |
| - Chi phí khác | 47.528.000 | 17.879.000 |
| - Dự phòng | 815.312.000 | - |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung | Chủ đầu tư quản lý | Chủ đầu tư quản lý | Giao cho đơn vị khác quản lý | Giao cho đơn vị khác quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số |  |  | 7.645.812.000 |  |
| 1. Tài sản cố định |  |  | 7.645.812.000 |  |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là 7.645.812.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

| Nguồn vốn | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 7.645.812.000 |  |
| - Trái phiếu chính phủ | 7.645.812.000 |  |

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 28/06/2012:

Số vốn đã thanh toán: 6.600.000.000 đồng.

Nợ phải thu: 0 đồng.

Nợ phải trả: 1.045.812.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Mới có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, xây dựng kế hoạch bảo trì công trình theo quy định và được phép ghi tăng tài sản đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước là 7.645.812.000 đồng.

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Mới và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Triệu Đức Lân |
| --- | --- |