| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1425/QĐ-UBND | Bắc Giang, ngày 10 tháng 09 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG" CỦA TỈNH BẮC GIANG NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" giai đoạn 2013 - 2015;

Căn cứ Công văn số 2467/BNN-TCTL ngày 24/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lập kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 81/TTr-NN-ĐĐ ngày 15/8/2013; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 218/TTr-SKHĐT ngày 04/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" của tỉnh Bắc Giang năm 2014 như sau:

1. Nội dung kế hoạch

a) Nâng cao năng lực về quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho cán bộ chính quyền các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn:

- Tổ chức 2 lớp đào tạo cho giảng viên cấp huyện về quản lý rủi ro thiên tai.

- Tổ chức 3 lớp đào tạo cho cán bộ cấp xã về quản lý rủi ro thiên tai.

- Trang bị công cụ hỗ trợ công tác quản lý phòng, chống thiên tai cho các xã trọng điểm về thiên tai trên địa bàn tỉnh.

b) Tăng cường truyền thông, giáo dục và nâng cao năng lực cho cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai:

- Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thương của huyện Sơn Động.

- Xây dựng sổ tay hướng dẫn, tờ rơi các hoạt động khẩn cấp, hoạt động cụ thể ứng với từng giai đoạn: trước, trong, sau thiên tai.

- Tổ chức tập huấn, diễn tập về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai cho cộng đồng dân cư ở 10 huyện, thành phố.

- Tuyên truyền về quản lý rủi ro thiên tai qua các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thanh, đài truyền hình tỉnh, internet, tờ rơi, pano, áp phích,…

- Đánh giá, giám sát các hoạt động triển khai Đề án theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Thời gian thực hiện: Năm 2014.

3. Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện: 2.110.000.000 đồng (Hai tỷ, một trăm mười triệu đồng).

Trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 460.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi triệu đồng).

- Ngân sách đề nghị Trung ương hỗ trợ: 1.650.000.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng).

4. Các nội dung khác: Theo Tờ trình số 218/TTr-SKH ngày 04/9/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

(Có biểu Kế hoạch chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - VP UBND tỉnh; + LĐVP, TH, KT, KTN, MT; + Lưu: VT, NN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lại Thanh Sơn |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG" VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG" NĂM 2014, TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG KẾ HOẠCH | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | ĐƠN VỊ PHỐI HỢP | Kinh phí thực hiệnKinh phí thực hiệnKinh phí thực hiện |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tổng số | Trong đó:Trong đó: |  |
|  |  |  |  |  | NS tỉnh | NSTW |
| 1 | Nâng cao năng lực về Quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động QLRRTT dựa vào cộng đồng cho cán bộ chính quyền cấp huyện, xã |  |  | 960 | 210 | 750 |
| 1.1 | Tổ chức 02 lớp đào tạo cho giảng viên cấp huyện về quản lý rủi ro thiên tai. | BCH PCLB - TKCN tỉnh | UBND cấp huyện | 200 | 50 | 150 |
| 1.2 | Tổ chức 03 lớp đào tạo cho cán bộ cấp xã về quản lý rủi ro thiên tai. | BCH PCLB - TKCN cấp huyện | BCH PCLB - TKCN tỉnh | 160 | 60 | 100 |
| 1.3 | Trang bị công cụ hỗ trợ công tác quản lý phòng, chống thiên tai cho các xã trọng điểm về thiên tai trên địa bàn tỉnh | BCH PCLB - TKCN cấp huyện | BCH PCLB - TKCN tỉnh | 600 | 100 | 500 |
| 2 | Tăng cường truyền thông, giáo dục và nâng cao năng lực cho cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai |  |  | 1.150 | 250 | 900 |
| 2.1 | Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thương của huyện Sơn Động | BCH PCLB - TKCN tỉnh | Các sở, UBND cấp huyện | 250 | 50 | 200 |
| 2.2 | Xây dựng sổ tay hướng dẫn, tờ rơi các hoạt động khẩn cấp, hoạt động cụ thể ứng với từng giai đoạn: trước, trong, sau thiên tai. | BCH PCLB - TKCN tỉnh | Các sở, UBND cấp huyện | 250 |  | 250 |
| 2.3 | Tổ chức tập huấn, diễn tập về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai cho cộng đồng dân cư 10 huyện, thành phố | BCH PCLB - TKCN cấp huyện | BCH PCLB - TKCN tỉnh | 300 | 100 | 200 |
| 2.4 | Tuyên truyền về quản lý rủi ro thiên tai qua các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thành, đài truyền hình tỉnh, internet, tờ rơi, pano, áp phích… | BCH PCLB - TKCN cấp huyện | Sở TTTT, báo, đài PTTH tỉnh | 300 | 100 | 200 |
| 2.5 | Đánh giá, giám sát các hoạt động triển khai Đề án theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. | BCH PCLB - TKCN tỉnh | Các sở, UBND cấp huyện | 50 |  | 50 |
|  | Tổng kinh phí |  |  | 2.110 | 460 | 1.650 |