| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1457/QĐ-UBND | Bắc Giang, ngày 17 tháng 09 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN: SẮP XẾP, BỐ TRÍ DÂN CƯ VÙNG SẠT LỞ XÃ THẮNG CƯƠNG, HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 196/BC-STC ngày 29/8/2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Dự án: Sắp xếp, bố trí dân cư vùng sạt lở xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

- Chủ đầu tư: Chi cục Phát triển nông thôn.

- Địa điểm xây dựng: xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

- Thời gian khởi công - hoàn thành: Năm 7/2009 - 12/2012.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

| Nguồn vốn | Quyết toán được duyệt | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số: | 38.874.795.000 | 38.747.756.000 | 127.039.000 |
| - Ngân sách nhà nước | 38.874.795.000 | 38.747.756.000 | 127.039.000 |

2. Chi phí đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

| Nội dung | Tổng dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư được quyết toán |
| --- | --- | --- |
| Tổng số: | 44.578.000.000 | 38.874.795.000 |
| - Chi phí BT GPMB | 7.895.000.000 | 6.800.577.000 |
| - Chi phí xây lắp, Thiết bị (MBA) | 31.675.946.000 | 30.196.985.000 |
| - Chi phí QLDA | 594.072.000 | 454.157.000 |
| - Chi phí Tư vấn ĐTXD | 1.470.413.000 | 1.026.198.000 |
| - Chi phí khác | 526.774.000 | 396.878.000 |
| - Dự phòng | 2.415.795.000 |  |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0đ.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

| Nội dung | Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý |  | Công trình thuộc chủ đầu tư quản lýCông trình giao đơn vị khác quản lýCông trình giao đơn vị khác quản lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số |  |  | 38.874.795.000 |  |
| 1. Tài sản cố định |  |  | 38.874.795.000 |  |
| 2. Tài sản |  |  | 0 |  |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:

Đ/vị tính: đồng

| Nguồn vốn | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số: | 38.874.795.000 |  |
| - Ngân sách nhà nước | 38.874.795.000 |  |

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2013 là:

+ Tổng nợ phải thu: 267.653.000đ

+ Tổng nợ phải trả: 394.692.000đ

(Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm)

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đ/vị tính: đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản cố định | Tài sản lưu động |
| --- | --- | --- |
| UBND xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang | 38.874.795.000 |  |

2. Sở Tài chính và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Cục Thuế tỉnh; - Chi Cục thuế huyện Yên Dũng; - VPUBND tỉnh: + LĐVP, XD, TH, TPKT; + Lưu: VT, KT4./. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Văn Hạnh |
| --- | --- |

PHỤ LỤC SỐ 01

BIỂU CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đ/vị tính: đồng

| Tên cá nhân, đơn vị | Nội dung thực hiện | Số tiền(đ) |
| --- | --- | --- |
| Công nợ phải trả: |  | 394.692.000 |
| Cty TNHH XD Đô Thành - Lạng Sơn | KL XL hoàn thành | 276.385.000 |
| Cty TNHH tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AAFC) | Kiểm toán BCQT | 73.952.000 |
| Sở Tài chính | Thẩm tra, PD Quyết toán | 44.355.000 |
| Công nợ phải thu: |  | 267.653.000 |
| Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Giang | QLDA, GSKT và lựa chọn thầu | 125.036.000 |
| Chi cục Phát triển nông thôn BG | Chi phí QLDA | 66.220.000 |
|  | Bồi thường GPMB | 6.391.000 |
| Cty CP tư vấn ĐTPT kỹ thuật XD Sông Đà | Tư vấn thiết kế BVTC-TDT | 66.229.000 |
| Trung tâm KĐCLXD Thái Nguyên | Thẩm tra TK-TDT | 3.777.000 |