| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2194/BXD-KTXD V/v: điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013 |

Kính gửi: Công ty cổ phần Phát triển kỹ thuật xây dựng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 638/PTXD-TDC2 ngày 23/9/2013 của Công ty cổ phần Phát triển kỹ thuật xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng, đối với hợp đồng theo đơn giá cố định thì khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng.

Đối với công trình xây dựng khán đài A và trang thiết bị điền kinh sân vận động Cần Thơ, trường hợp hợp đồng ký kết giữa các bên là hợp đồng theo đơn giá cố định, trong hợp đồng các bên có thỏa thuận khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng (văn bản số 638/PTXD-TDC2), vì vậy việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) trong hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ và văn bản số 887/BXD-KTXD ngày 7/6/2011 của Bộ Xây dựng là phù hợp nếu được phép của cấp quyết định đầu tư.

Trường hợp các bên thống nhất thực hiện phần giá trị còn lại của hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng trọn gói thì không điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) đối với phần giá trị hợp đồng trọn gói.

Công ty cổ phần Phát triển kỹ thuật xây dựng căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, KTXD, S(8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |