| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 05/KH-UBND | Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014 |

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC BẮN PHÁO HOA NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ 2014 TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Căn cứ Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ; Hướng dẫn số 993/HD-TM ngày 19/6/2009 của Bộ Tổng Tham mưu về việc quản lý, sử dụng, tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán và một số ngày kỷ niệm của Đất nước, địa phương, các ngày hội văn hóa, thể thao.

Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô nhân dịp đón Tết cổ truyền; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV; thi đua lao động, sản xuất hoàn thành và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014

2. Yêu cầu

- Hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, triển khai thực hiện kế hoạch cụ thể, bắn pháo hoa đúng chương trình, thời gian quy định.

- Bảo đảm an toàn trật tự đô thị và an toàn giao thông tại các điểm bắn pháo hoa trên toàn thành phố.

- Tổ chức chỉ huy tập trung thống nhất các lực lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị trong suốt quá trình trước, trong và sau khi bắn.

II. ĐIỂM BẮN, SỐ LƯỢNG SÚNG, ĐẠN, THỜI GIAN BẮN

1. Điểm bắn: Tổng số 29 điểm (30 trận địa): gồm 05 điểm (với 6 trận địa tầm cao) và 24 điểm tầm thấp

a) Bắn pháo hoa tầm cao: 05 điểm (với 6 trận địa):

- Điểm số 1: Hồ Hoàn Kiếm, gồm 2 trận địa:

+ Trước Bưu điện Hà Nội.

+ Trước trụ sở Báo Hà Nội Mới.

- Điểm số 2: Công viên Thống Nhất quận Hai Bà Trưng.

- Điểm số 3: Vườn hoa Lạc Long Quân quận Tây Hồ.

- Điểm số 4: Hồ Văn Quán quận Hà Đông.

- Điểm số 5: Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình huyện Từ Liêm.

b) Bắn pháo hoa tầm thấp: 24 điểm (24 trận địa)

- Điểm số 6: Quận Ba Đình.

- Điểm số 7. Quận Hoàng Mai.

- Điểm số 8: Quận Long Biên.

- Điểm số 9. Quận Đống Đa.

- Điểm số 10: Quận Cầu Giấy.

- Điểm số 11: Quận Thanh Xuân.

- Điểm số 12: Huyện Gia Lâm;

- Điểm số 13. Huyện Mê Linh.

- Điểm số 14: Huyện Ba Vì.

- Điểm số 15: Thị xã Sơn Tây.

- Điểm số 16: Huyện Đan Phượng;

- Điểm số 17: Huyện Thạch Thất;

- Điểm số 18: Huyện Chương Mỹ.

- Điểm số 19: Huyện Thường Tín.

- Điểm số 20: Huyện Quốc Oai;

- Điểm số 21: Huyện Phú Xuyên;

- Điểm số 22: Huyện Mỹ Đức;

- Điểm số 23: Huyện Ứng Hòa;

- Điểm số 24: Huyện Đông Anh

- Điểm số 25: Huyện Sóc Sơn;

- Điểm số 26: Huyện Phúc Thọ.

- Điểm số 27: Huyện Thanh Oai.

- Điểm số 28: Huyện Hoài Đức.

- Điểm số 29: Huyện Thanh Trì.

Ví dụ cụ thể do UBND các quận, huyện, thị xã (xác định)

2. Số lượng súng, đạn pháo hoa

a) Pháo hoa tầm cao: Tổng số 3.100 quả (Mỗi trận địa 500 quả, riêng Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình 600 quả).

b) Pháo hoa tầm thấp: Tổng số 1.440 giàn (mỗi điểm bắn 60 giàn).

3. Thời gian bắn

15 phút, từ 00.00 đến 00.15 ngày 31 tháng 01 năm 2014 (Giao thừa Tết nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014).

III. NHIỆM VỤ CÁC SỞ, NGÀNH

1. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng của Thành phố của UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch vận chuyển đạn, pháo và tổ chức bắn pháo hoa theo kế hoạch của UBND Thành phố.

Hiệp đồng với Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chỉ đạo chặt chẽ công tác tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa tại địa điểm bắn.

Lập dự toán kinh phí bảo bảo đảm cho tổ chức bắn pháo hoa, trình UBND Thành phố phê duyệt.

2. Công an thành phố

Xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự; chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh khu vực bắn pháo hoa.

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông có kế hoạch phân luồng giải tỏa ùn tắc giao thông hướng dẫn, tạo điều kiện cho các phương tiện chở súng, đạn pháo hoa vào các trận địa bàn.

3. Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy

Chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực bắn pháo hoa. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện ứng trực sẵn sàng xử lý tình huống tại các điểm bắn pháo hoa.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo thực hiện kế hoạch của UBND Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật gần các điểm bắn pháo hoa phục vụ nhân dân trước giờ bắn pháo hoa.

5. Sở Xây dựng

Chỉ đạo Công ty cây xanh hà Nội, Công ty Môi trường Đô thị và các cơ quan liên quan chuẩn bị mặt bằng cho việc tập kết lực lượng, phương tiện kỹ thuật; triển khai các nhà vệ sinh lưu động tại các khu vực bắn pháo hoa, nơi tập trung đông người, chú ý bảo đảm mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

6. Sở Y tế

Chỉ đạo, tổ chức đảm bảo lực lượng, phương tiện, vật chất bảo đảm cấp cứu kịp thời chỉ đạo khi có tình huống xảy ra trong suốt quá trình bắn pháo hoa (mỗi điểm bắn có 01 xe cứu thương và 01 tổ y tế có bác sỹ phụ trách, đầy đủ thuốc men, dụng cụ y tế).

7. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bảo đảm kinh phí cho nhiệm vụ bắn pháo hoa theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

8. Tổng công ty Điện lực Hà Nội

Ưu tiên nguồn điện thắp sáng cho các khu vực bắn pháo hoa theo kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt

9. Bưu điện Hà Nội

Tạo điều kiện, bố trí mặt bằng để Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Sở chỉ huy bán pháo hoa trên nóc nhà Bưu điện Bờ Hồ

10. Viễn thông Hà Nội

Chỉ đạo các đài viễn thông địa phương bảo đảm thông tin liên lạc từ Sở chỉ huy đến các điểm bắn theo kế hoạch hiệp đồng của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (mỗi điểm bắn có 01 máy và Sở chỉ huy có đủ máy điện thoại cố định liên lạc với các điểm bắn pháo hoa).

11. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Báo Hà Nội mới; Báo Kinh tế & Đô thị

Thông tin, thông báo kịp thời việc tổ chức bắn pháo hoa để phục vụ nhân dân Thủ đô.

12. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã

Làm tốt công tác tuyên truyền cổ động, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các điểm bắn pháo hoa; chỉ đạo lực lượng quân sự tổ chức bắn pháo hoa và phối hợp với công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác phòng, chống cháy nổ, không để xảy ra việc lợi dụng tổ chức bắn pháo hoa để sử dụng các loại pháo khác không đúng quy định của Chính phủ.

Tổ chức bảo đảm y tế tại các điểm bắn pháo hoa.

Bảo đảm kinh phí bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ, nhân viên làm nhiệm vụ bắn pháo hoa vật chất, đồ dùng cho các trận địa bắn và công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các lực lượng.

Căn cứ kế hoạch, các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm triển khai thực hiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối và báo cáo kết quả với UBND Thành phố

| Nơi nhận: - Bộ Quốc Phòng, BTTM để b/c; - TT Thành ủy, TT HĐND TP để b/c; - Đ/c Chủ tịch UBND TP; - Các đ/c Phó chủ tịch UBND TP; - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an TP; - Các Sở: Văn hóa-TT&DL, Xây dựng, Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Phòng cháy chữa cháy; - TCT Điện lực Hà Nội, Bưu điện Hà Nội; Viễn thông Hà Nội; - UBND các quận, huyện, thị xã; - Báo Hà Nội mới, Báo KH và ĐT, Đài PT&TH Hà Nội; - VP UBND TP: CVP, các đ/c PCVP; Phòng: NC, VX, KT, TH; - Lưu: VT, NCm, 10b | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Bích Ngọc |
| --- | --- |