| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 138/VPCP-QHQT V/v Gia hạn thời gian đóng tài khoản Hiệp định Tài trợ vay vốn WB | Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014 |

| Kính gửi: | - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Ngoại giao; - Bộ Tư pháp. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 231/TTr-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 2013 về việc gia hạn thời gian đóng tài khoản của Hiệp định Tài trợ Dự án "Quỹ Đầu tư phát triển địa phương" (Dự án), vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian đóng tài khoản Hiệp định tài trợ của Dự án đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục với WB để thực hiện việc gia hạn trên.

3. Bộ Tài chính thực hiện các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân của Dự án, giám sát chặt chẽ để Dự án hoàn thành đúng tiến độ, phù hợp với thời gian gia hạn, đạt được mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TTgCP, các Phó Thủ tướng; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT; - Lưu: VT, QHQT (3b). | BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nguyễn Văn Nên |
| --- | --- |