| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 249/QĐ-BNN-BVTV | Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 và Pháp lệnh cảnh sát cơ động;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BNN-PC ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng 02 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật:

1. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật (Phụ lục 1)

2. Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật và Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (Phụ lục 2)

Điều 2. Kinh phí xây dựng Nghị định của Chính phủ thực hiện theo Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Văn phòng Chính phủ ban hành và các nguồn kinh phí khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ trưởng (để b/c) - Lưu: VT, Cục BVTV. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Quốc Doanh |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1:

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 249/QĐ-BNN-BVTV ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

| TT | Những nội dung công việc chính | Sản phẩm | Phân công | Phân công | Thòi gian (1) | Thòi gian (1) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Bẳt đâu | Hoàn thành |  |
| 1 | Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập | Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập | Cục Bảo vệ thực vật | Vụ Pháp chế | 01/2014 | 28/02/2014 |  |
| 2 | Xây dựng kế hoạch soạn thảo Nghị định | Quyết định ban hành kế hoạch xây dựng Nghị định | Cục Bảo vệ thực vật | Vụ Pháp chế | 15/02/2014 | 28/02/2014 |  |
| 3 | Họp Ban soạn thảo, Tổ Biên tập | Góp ý Dự thảo 1, 2, 3 | Cục Bảo vệ thực vật | Vụ Pháp chế | 3/2014 | 11/2014 | (2) |
| 4 | Gửi xin ý kiến Bộ trưởng, các địa phương, các đơn vị có liên quan | Dự thảo 1 | Cục Bảo vệ thực vật | Vụ Pháp chế | 3/2014 | 4/2014 |  |
| 5 | Tổng hợp ý kiến góp ý | Bản tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý | Cục Bảo vệ thực vật |  | 4/2014 | 5/2014 |  |
| 6 | Xây dựng báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính | Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính | Cục Bảo vệ thực vật |  | 4/2014 | 5/2014 |  |
| 7 | Chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị định | Dự thảo 1 | Cục Bảo vệ thực vật | Vụ Pháp chế | 5/2014 | 6/2014 |  |
| 8 | Tổ chức khảo sát, hội thảo lấy ý kiến góp ý của địa phương và các Bộ, ngành | Tổng hợp ý kiến, hoàn thiện Dự thảo 1 | Cục Bảo vệ thực vật | Vụ Pháp chế | 5/2014 | 6/2014 |  |
| 9 | Lấy ý kiến Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp | Báo cáo Đánh giá tác động thủ tục hành chính | Cục Bảo vệ thực vật | Vụ Pháp chế | 5/2014 | 6/2014 |  |
| 10 | Lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đăng tải trên trang web của Bộ, Văn phòng SPS về Dự thảo 1; | Bảng tổng hợp ý kiến | Cục Bảo vệ thực vật | Vụ Pháp chế | 5/2014 | 7/2014 |  |
| 11 | Hoàn thiện dự thảo Nghị định | Dự thảo 2 | Cục Bảo vệ thực vật | Vụ Pháp chế | 7/2014 | 8/2014 |  |
| 12 | Gửi Bộ Tư pháp thẩm định | Công văn + Dự thảo 2 + Hồ sơ gửi Bộ Tư pháp | Cục Bảo vệ thực vật | Vụ Pháp chế | 8/2014 | 8/2014 |  |
| 13 | Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp | Báo cáo giải trình, tiếp thu; hoàn thiện Dự thảo 3 | Cục Bảo vệ thực vật | Vụ Pháp chế | 9/2014 | 9/2014 |  |
| 14 | Trình Chính phủ | Tờ trình + Dự thảo 3 + Hồ sơ dự thảo Nghị định | Cục Bảo vệ thực vật | Vụ Pháp chế | 10/2014 | 14/10/2014 |  |

Ghi chú:

(1) Thời gian: đơn vị xây dựng thời gian chi tiết cho từng hoạt động cụ thể

(2) Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập: Số cuộc họp tùy vào từng Nghị định, thời gian có thể xen giữa các hoạt động khác.