| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1364/KH-UBND | Bến Tre, ngày 01 tháng 4 năm 2014 |

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2014-2016

Thực hiện Quyết định số 1141/QĐ-BĐHDA ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Ban điều hành dự án về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường giai đoạn 2013-2016, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường giai đoạn 2014-2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 1928 trong giai đoạn 2013-2016, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

2. Yêu cầu:

- Kế thừa kết quả và kinh nghiệm triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2010-2012 (theo Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre), bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác PBGDPL trong trường học;

- Kết hợp giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp và giáo dục ngoại khóa;

- Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng làm công tác PBGDPL trong và ngoài ngành giáo dục.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL thông qua việc triển khai, phổ biến Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật mới; quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định pháp luật mới trong ngành giáo dục cho đội ngũ giáo viên, cán bộ phụ trách công tác PBGDPL của ngành và học sinh, sinh viên.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục công dân (GDCD) và nâng cao ý thức, nhận thức về giáo dục pháp luật trong nhà trường thông qua các hình thức ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tiếp tục rà soát chương trình sách giáo khoa, tài liệu phục vụ công tác PBGDPL; tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu hỗ trợ công tác PBGDPL trong trường học; tiếp tục xây dựng trang thông tin PBGDPL trên website của các cơ sở giáo dục.

- Tiếp tục củng cố, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác PBGDPL của ngành giáo dục.

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi môn giáo dục công dân (GDCD) cấp tỉnh và thi chọn học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 môn GDCD.

2. Lộ trình thực hiện:

a) Năm học 2013-2014:

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT):

- Triển khai, quán triệt Luật PBGDPL trong ngành giáo dục.

- Triển khai kết quả nghiên cứu đề tài khoa học “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng PBGDPL ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.

- Chỉ đạo các Phòng GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL giai đoạn 2014-2016 và kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL hàng năm; rà soát đội ngũ giáo viên dạy môn GDCD. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học.

- Chỉ đạo Phòng GD-ĐT tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện, thành phố, các trường THPT tổ chức thi chọn học sinh lớp 12 môn GDCD cấp trường.

b) Năm học 2014-2015:

- Sở GD-ĐT tiếp tục triển khai công tác PBGDPL thông qua chương trình môn học chính khóa và các hoạt động khác; tổ chức Ngày pháp luật và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 môn GDCD cấp tỉnh; sơ kết 02 năm thực hiện Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường giai đoạn 2013-2016.

- Chỉ đạo các Phòng GD-ĐT tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi môn GDCD cấp huyện, thành phố và các trường THPT tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi môn GDCD cấp cơ sở.

c) Năm học 2015-2016:

Sở GD-ĐT phối hợp với các sở, ngành tiếp tục triển khai công tác PBGDPL thông qua chương trình môn học chính khóa và các hoạt động khác; tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi môn GDCD cấp tỉnh và thi chọn học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 môn GDCD; tổng kết 04 năm thực hiện Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong trường học giai đoạn 2013-2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường giai đoạn 2014-2016 theo từng năm học;

- Chỉ đạo các cơ quan giáo dục, các trường và cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức triển khai công tác PBGDPL theo nội dung của Kế hoạch.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, đáp ứng các yêu cầu của công tác PBGDPL trong nhà trường.

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện ở các đơn vị trực thuộc; tổ chức sơ kết, báo cáo định kỳ hằng năm.

2. Sở Tư pháp:

- Phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên và báo cáo viên pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành tư pháp trong việc phối hợp với ngành giáo dục triển khai công tác PBGDPL.

3. Sở Tài chính:

- Bố trí ngân sách hằng năm cho các sở, ngành địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ nghiên cứu, thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy pháp luật, GDCD theo quy định của Nhà nước.

4. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre:

- Phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền PBGDPL.

- Chỉ đạo các Thành đoàn, Huyện đoàn, Đoàn trường tích cực phối hợp với ngành giáo dục triển khai công tác tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bến Tre:

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL 2014-2016.

- Chỉ đạo các ban ngành, tổ chức ở địa phương phối hợp thực hiện các nội dung PBGDPL trong nhà trường.

- Bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và hướng dẫn của Sở Tài chính.

6. Trường Cao đẳng Bến Tre:

- Nâng cao năng lực, liên kết mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng giáo viên pháp luật, GDCD đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập môn học này ở các trường và cơ sở giáo dục trong tỉnh.

- Phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho giáo viên môn pháp luật, GDCD.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thi Olympic hằng năm về pháp luật cho sinh viên, học sinh cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Sở GD-ĐT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên dạy ngoại khóa giáo dục liêm chính cho học sinh tiểu học.

Trên đây là Kế hoạch Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường giai đoạn 2014-2016, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Ngọc Tam |
| --- | --- |