| BỘ Y TẾ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 345/KH-BYT | Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014 |

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM LẦN THỨ 60 NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH Y TẾ (27/2/1955 - 27/2/2015)

Để thiết thực chào mừng hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành y tế 27/2/2015 và các ngày lễ lớn trong năm 2015, Bộ Y tế triển khai các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng theo kế hoạch như sau:

I. Mục đích

1. Giáo dục truyền thống phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ thầy thuốc cán bộ y tế, khơi dậy lòng tự hào, vinh dự và trách nhiệm của người cán bộ y tế trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ y tế xác định được vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh; thi đua làm theo lời Bác dạy, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, nhân dân giao phó.

3. Tuyên truyền, giới thiệu các thành tựu và phát triển của y tế Việt Nam gắn liền với lịch sử 70 năm cách mạng Việt Nam và 60 năm thi đua làm theo lời dạy của Bác; giới thiệu các tấm gương anh hùng, chiến sỹ thi đua, gương người tốt việc tốt của ngành y tế nhằm tôn vinh, nêu gương, khẳng định vai trò của y tế trong xây dựng phát triển đất nước, để cộng đồng xã hội đồng cảm, chia sẻ, ủng hộ ngành y tế phát triển.

II. Nội dung các hoạt động

1. Hoạt động tuyên truyền và giáo dục truyền thống

1.1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền các nhiệm vụ cùng các giải pháp thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của ngành y tế như: chống quá tải bệnh viện, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, tuyên truyền giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để tăng cường y tế cơ sở, tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn y tế, các thành tựu ngành y tế.

- Tuyên truyền nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ngành y tế năm 2014 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phát động: “Làm theo lời bác dạy, cán bộ y tế không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ y tế, tăng cường năng lực y tế tuyến cơ sở, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ y tế năm 2014".

- Đặc biệt đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử trong cán bộ y tế góp phần làm cho hình ảnh người cán bộ y tế ngày một tốt hơn, đẹp hơn trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Tổ chức các sự kiện truyền thông, cuộc thi viết, cuộc thi sáng tác các tác phẩm nghệ thuật, phóng sự trên truyền hình, phát thanh viết về y tế hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống y tế Việt Nam.

1.2. Nội dung giáo dục truyền thống

- Tổ chức biên soạn sách lịch sử truyền thống, sách lịch sử về các tập thể, cá nhân có công lao đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển của y tế và đất nước, góp phần giáo dục truyền thống và nêu gương học tập trong ngành y tế và xã hội.

- Khảo sát quy hoạch các khu di tích lịch sử về y tế đã được xếp hạng cấp quốc gia hoặc địa phương để có kế hoạch tu bổ, hoàn chỉnh trong thời gian tới nhằm phục vụ cho công tác giáo dục truyền thống y tế Việt Nam.

- Tổ chức quy hoạch xây dựng nhà truyền thống y tế ở địa điểm 15 Lê Thánh Tông (trong khuôn viên của trường Đại học Dược Hà Nội).

- Tổ chức tuyên truyền các thành tựu của ngành y tế, gương người tốt, việc tốt của ngành y tế qua các thời kỳ nhất là giai đoạn hiện nay trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước.

2. Hoạt động thi đua, khen thưởng

- Tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua trong ngành y tế chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015 đặc biệt là 60 năm Ngày truyền thống ngành y tế (27/2/1955-27/2/2015) với nội dung: ‘‘Làm theo lời bác dạy, cán bộ y tế không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ y tế, tăng cường năng lực y tế tuyến cơ sở, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ y tế năm 2014".

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức các phong trào thi đua tại các đơn vị, cơ sở y tế trong toàn ngành, đánh giá kết quả thực hiện phong trào 06 tháng, 01 năm để nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi thi đua trong các đơn vị, cơ sở y tế và hiệu quả thiết thực của các phong trào.

- Tổ chức đánh giá, tổng kết phong trào thi đua từ các đơn vị đến toàn ngành y tế, phát hiện những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đề xuất các hình thức khen thưởng thích hợp, động viên kịp thời và tạo ảnh hưởng tốt nhằm thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, lan rộng và hiệu quả thiết thực.

- Tiến hành tổ chức thẩm định, đánh giá thành tích của một số tập thể, cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động lên cấp trên khen thưởng vào dịp ngày 27/2/2015; đặc biệt, tổng hợp báo cáo thành tích quá trình phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân của ngành y tế Việt Nam 60 năm qua để đề nghị Đảng, Nhà nước phong tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 cho Ngành y tế Việt Nam.

- Tiến hành bình chọn các gương mặt tiêu biểu của những thế hệ Thầy thuốc Việt Nam qua các thời kỳ để tổ chức giao lưu, tôn vinh trong dịp 60 năm Ngày truyền thông Y tế, Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2015.

III. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm các đơn vị thực hiện

1.1. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

- Làm đầu mối tham mưu và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể sau:

- Tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, dự án chương trình trọng điểm, phong trào thi đua năm 2014 qua tổ chức các sự kiện (hội nghị, hội thảo, tập huấn) trên các phương tiện thông tin đại chúng. (Thời gian thực hiện từ tháng 4 - 12/2014).

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử thông qua tổ chức tập huấn các báo cáo viên, cán bộ chủ chốt các đơn vị tại ba khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam. (Thời gian từ tháng 6 - 9/2014)

- Tổ chức tuyên truyền các thành tựu về y tế, gương người tốt việc tốt của y tế qua các triển lãm y tế quốc tế chuyên ngành Y dược tại Việt Nam, phát các phóng sự, các bài viết đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. (Thời gian thực hiện từ tháng 5/2014 đến tháng 2/2015).

- Tổ chức các cuộc thi phát thanh, truyền hình viết về Sự hy sinh thầm lặng gương người tốt. việc tốt trong ngành y tế trên sóng phát thanh, truyền hình và báo giấy, tổng kết trao giải vào dịp cuối năm 2014. (Thời gian thực hiện từ tháng 5 - 12/2014).

- Tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV1 Chương trình giao lưu, tôn vinh ngành y tế với Chủ đề “Thầy thuốc Việt Nam - 60 năm làm theo lời Bác dạy” vào ngày 27/2/2015. (Thời gian thực hiện từ tháng 4/2014 đến 27/2/2015).

- Tổ chức việc sưu tầm tư liệu để biên soạn sách “Sơ lược 70 năm y tế cách mạng Việt Nam”, sách “60 năm y tế Việt Nam thi đua làm theo lời Bác dạy" và một số sách giáo dục truyền thống của ngành như: “Lịch sử dân y miền Nam”, sách “cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Hưởng”, v.v..

- Tổ chức di chuyển và hoàn thiện Nhà truyền thống y tế từ Đại học Y tế công cộng về Đại học Dược Hà Nội. (Thời gian thực hiện từ tháng 5/2014 đến trước tháng 2/2015).

- Tổ chức kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua của Bộ Y tế phát động tại các đơn vị, cơ sở y tế, phát hiện các gương điển hình trong phong trào, biểu dương khen thưởng: nhân rộng cá nhân mô hình điển hình tạo sức lan tỏa và hiệu quả thiết thực của phong trào thi đua. (Thời gian thực hiện từ tháng 6 - 12/2014).

- Hướng dẫn các đơn vị tổ chức tổng kết phong trào thi đua kết hợp với công tác tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014, đánh giá kết quả của phong trào, xét đề nghị khen thưởng trong phong trào thi đua và thực hiện kế hoạch công tác năm của đơn vị và toàn ngành y tế, đề nghị khen thưởng cao cho các đơn vị, cá nhân và toàn ngành y tế nhân dịp 27/2/2015. (Thời gian thực hiện từ tháng 9 - 12/2014)

- Tham mưu xây dựng các tiêu chí lựa chọn các Thầy thuốc y tế tiêu biểu qua các thời kỳ phát triển để tôn vinh trong Chương trình “Thầy thuốc Việt Nam - 60 năm làm theo lời Bác dạy” nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống y tế Việt Nam 27/2/2015 tại Hà Nội. (Thời gian thực hiện từ tháng 10/2014 đến tháng 2/2015).

1.2. Văn phòng Bộ Y tế

- Làm đầu mối tổ chức tuyên truyền về kết quả chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình công tác của Chính phủ của Bộ Y tế, các hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế, nhất là thực hiện Chỉ thị về thực hiện đường dây nóng trong ngành y tế. (Thời gian thực hiện từ tháng 6 - 12/2014).

- Tuyên truyền kết quả phối hợp giữa Bộ Y tế với các Ban, Bộ, ngành đoàn thể Trung ương; tuyên truyền việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện các hoạt động chuyên môn về y tế. (Từ tháng 6 -12/2014).

- Phối hợp tổ chức các sự kiện hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống ngành y tế trong năm của Bộ Y tế về hình thức, chương trình nội dung và kinh phí tổ chức. (Thời gian thực hiện từ tháng 5/2014 - 27/2/2015).

1.3. Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe và các cơ quan Báo chí của Bộ Y tế

- Tổ chức sản xuất, tài liệu truyền thông (như phóng sự, video clip, bài viết...), phản ánh thành tựu, kết quả đạt được, đề án, chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong cộng đồng xã hội, tạo hiệu ứng tích cực ủng hộ hoạt động của ngành y tế.

- Phối hợp tổ chức biên soạn, xuất bản các sách lịch sử truyền thống nhằm phục vụ công tác tuyên truyền truyền thống giáo dục lịch sử ngành.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trước, trong và sau mỗi sự kiện quan trọng trong năm của Bộ Y tế tổ chức như các tuần lễ, tháng hành động, ngày truyền thống của ngành và các sự kiện chính trị quan trọng của ngành một cách có hiệu quả.

* Thời gian thực hiện đến 27/2/2015.

1.4. Các Vụ, Cục Tổng cục và đơn vị trực thuộc Bộ

- Phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng để tổ chức các hoạt động tuyên truyền và thi đua, khen thưởng theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ động xử lý thông tin liên quan đến lĩnh vực đơn vị phụ trách để chủ động cung cấp thông tin và tổ chức truyền thông kịp thời và hiệu quả.

- Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành y tế năm 2014 do Bộ trưởng phát động cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

* Thời gian thực hiện đến 27/2/2015.

1.5. Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị y tế ngành

- Chủ động tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe và thi đua, khen thưởng của y tế địa phương phù hợp với kế hoạch trên.

- Kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả hoạt động về Bộ Y tế sau 06 tháng và 01 năm; tổng kết các hoạt động truyền thông, thi đua, kịp thời giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; đề nghị các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác kế hoạch năm đề nghị Bộ Y tế khen thưởng kịp thời.

* Thời gian thực hiện đến tháng 2/2015.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp dành cho công tác truyền thông và thi đua, khen thưởng.

- Kinh phí xã hội hóa hợp pháp khác.

3. Triển khai thực hiện

Trên đây là các nội dung hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành y tế, Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 và các Ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015, Thủ trưởng các đơn vị, các cơ sở y tế chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các hoạt động đã được phân công một cách thường xuyên, liên tục. Báo cáo kết quả cuối năm gửi về Vụ truyền thông và Thi đua, khen thưởng để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Trong quá trình thực hiện, cần thông tin liên lạc, trao đổi xin liên hệ với Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng - Bộ Y tế theo số điện thoại: 04.62732397; Email: truyenthong.moh@gmail com

| Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/cáo); - Ban Tuyên giáo TW (để b/cáo); - Ban Thi đua - Khen thưởng TW (để b/cáo); - Các Thứ trưởng Bộ Y tế; - Các Vụ, Cục, DS-KHHGĐ, TTrB, VPB; - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; - Sở Y tế các tỉnh/ thành phố, Y tế ngành; - Lưu VT, TT-KT. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thanh Long |
| --- | --- |