| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 34/KH-UBND | Tuyên Quang, ngày 16 tháng 6 năm 2014 |

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỄ HỘI THÀNH TUYÊN NĂM 2014

Căn cứ Thông báo số 766-TB/TU ngày 26/5/2014 của Thường trực Tỉnh ủy về việc thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 26/5/2014;

Căn cứ Chương trình số 01/CT-UBND ngày 08/1/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2014,

Để tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2014 gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và hợp tác đối ngoại của tỉnh nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổ chức “Lễ hội Thành Tuyên” năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

Giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người và các giá trị di sản văn hóa của Tuyên Quang đặc biệt là những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng: Thủ đô khu giải phóng – Thủ đô kháng chiến; đồng thời từng bước xây dựng Lễ hội Thành Tuyên thành một lễ hội thường niên của tỉnh Tuyên Quang trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa Tuyên Quang với bạn bè quốc tế, đặc biệt là tỉnh Xiêng Khoảng (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), thành phố Anseong (Hàn Quốc), thành phố Babruisk và một số cơ quan, đơn vị (Cộng hòa Belarus) và Cộng hòa Liên bang Nga; đồng thời tạo cơ hội để giao lưu, học hỏi, giới thiệu, phát huy những giá trị, những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, đặc sắc của các dân tộc tỉnh Tuyên Quang với các tỉnh, thành phố nước ngoài khác có mối quan hệ hữu nghị với tỉnh Tuyên Quang nhằm thúc đẩy hợp tác và xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển bền vững.

2. Yêu cầu

Các hoạt động trong Lễ hội Thành Tuyên năm 2014 phải được chuẩn bị chu đáo với nội dung thiết thực, phù hợp, tiêu biểu, hấp dẫn thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa của tỉnh, mang tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân; gắn các hoạt động văn hóa, thể thao với quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Việc tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2014 phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Quy mô: Lễ hội Thành Tuyên năm 2014 là lễ hội cấp tỉnh, mời tỉnh Xiêng Khoảng (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), thành phố Anseong tỉnh Gyogi (Hàn Quốc) tham gia một số hoạt động văn hóa, thể thao tại Lễ hội Thành Tuyên năm 2014; mời đại biểu thành phố Babruisk và một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Cộng hòa Belarus và Cộng hòa Liên bang Nga; Châu Vân Sơn (Trung Quốc) dự các hoạt động của Lễ hội Thành Tuyên năm 2014.

2. Thời gian: Từ ngày 05/9/2014 đến hết ngày 07/9/2014 (từ ngày 12/8 đến hết ngày 14/8 Âm lịch).

3. Địa điểm: Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Lễ Khai mạc

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Khách mời tham gia: Đoàn nghệ thuật tỉnh Xiêng Khoảng (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), Đoàn nghệ thuật thành phố Anseong (Hàn Quốc), Đoàn nghệ thuật Châu Vân Sơn (Trung Quốc).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Thời gian: 20 giờ 00 phút, ngày 05/9/2014 (12/8 Âm lịch).

- Chương trình Lễ Khai mạc:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Phát biểu Khai mạc của Lãnh đạo tỉnh.

+ Chương trình nghệ thuật đặc sắc có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật của các nước (có kịch bản riêng).

- Thành phần đại biểu tham dự Lễ Khai mạc:

* Đại biểu quốc tế: Tỉnh Xiêng Khoảng (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), thành phố Anseong (Hàn Quốc), thành phố Babruisk và một số đơn vị (Cộng hòa Belarus); Châu Vân Sơn (Trung Quốc).

* Đại biểu tỉnh Tuyên Quang:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

- Huyện ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang.

2. Lễ hội Bia gắn với giới thiệu ẩm thực “Hương vị xứ Tuyên”

- Đơn vị chủ trì: Sở Công thương, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện tham gia giới thiệu ẩm thực.

- Thời gian: Từ 17 giờ 00 đến 21 giờ các ngày 05, 06, 07/9/2014.

- Địa điểm: Sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Thanh thiếu nhi tỉnh.

(Có kế hoạch, kịch bản riêng)

3. Chung khảo cuộc thi “Người đẹp xứ Tuyên” năm 2014

- Đối tượng dự thi “Người đẹp xứ Tuyên”: Là nữ công dân Tuyên Quang, tuổi từ 18 - 26, đang sinh sống, học tập, công tác, lao động trong và ngoài tỉnh (Ban Tổ chức có Quy chế và Chương trình cuộc thi riêng).

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian tổ chức: Từ 19 giờ 30 phút, ngày 06/9/2014.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

4. Đêm hội Thành Tuyên

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh; đường Tân Trào; đường Quang Trung; đường Bình Thuận; Hồ công viên Tân Quang.

- Thời gian: Từ 20 giờ 00 ngày 07/9/2014 (14/8 âm lịch).

(Có kịch bản riêng, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Tuyên Quang).

- Thành phần đại biểu

* Đại biểu Trung ương:

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội và một số doanh nghiệp;

- Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Tạp chí Cộng sản; Báo Tiền phong, Báo Văn hóa, Báo Du lịch.

* Đại biểu quốc tế:

Tỉnh Xiêng Khoảng (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), thành phố Anseong (Hàn Quốc); thành phố Babruisk và một số đơn vị (Cộng hòa Belarus), Châu Vân Sơn (Trung Quốc).

* Đại biểu tỉnh bạn: Lãnh đạo các tỉnh: Hà Giang; Vĩnh Phúc; Phú Thọ; Lào Cai; Bắc Kạn; Yên Bái; Thái Nguyên, Hà Nội, Quảng Ninh.

* Đại biểu tỉnh Tuyên Quang:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

- Lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang.

5. Các hoạt động phụ trợ

5.1. Trao giải Cuộc thi “Tuyến phố sạch đẹp, văn minh”

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.

- Thời gian: Từ ngày 02/9 đến ngày 07/9/2014.

- Địa điểm: Tại các trục đường phố chính trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

- Lực lượng tham gia: Tất cả các tổ dân phố trên các trục đường, phố chính trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

5.2. Hội trại thanh niên

- Đơn vị chủ trì: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

- Thành phần: Các trường chuyên nghiệp, Trung học Phổ thông; Đoàn thanh niên các xã, phường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 05/9 đến hết 06/9/2014.

- Địa điểm: Đại lộ Tân Trào (khu vực Hồ công viên Tân Quang).

- Hình thức và chủ đề:

+ Hình thức: Mỗi đơn vị tự thiết kế và dựng một trại có kích thước bằng nhau do Tỉnh đoàn khảo sát thực tế và hướng dẫn thực hiện.

+ Chủ đề: Hào khí và khát vọng.

Trong thời gian hội trại tổ chức các sinh hoạt văn hóa vui tươi lành mạnh: Biểu diễn văn nghệ; lễ hội hóa trang; các trò chơi dân gian và các môn thể thao dân tộc.

- Số lượng trại: dự kiến: 10 – 12 trại.

5.3. Hoạt động văn hóa văn nghệ

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Địa điểm tổ chức: Khu vực xung quanh Hồ công viên Tân Quang.

- Nội dung hoạt động: Giới thiệu di sản văn hóa Hát Then (dân tộc Tày), Hát Páo dung, Lễ cấp sắc (dân tộc Dao) và các chương trình biểu diễn đặc sắc khác.

Thời gian: Từ 8 giờ, ngày 06, 07/9/2014.

5.4. Giao lưu thể thao

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Các môn thể thao giao lưu: Quần vợt, cầu lông, bóng bàn (có thể lệ riêng)

- Thành phần tham gia: Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Lãnh đạo cấp ngành và tương đương của tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh mời tham dự Lễ hội Thành Tuyên năm 2014.

a. Giao lưu bóng bàn:

- Thời gian: 8h ngày 06/9/2014.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang.

- Nội dung thi đấu: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

- Số lượng: Mỗi đội 06 người.

- Luật thi đấu: Theo luật bóng bàn hiện hành.

b. Giao lưu môn Quần vợt (kết hợp với tổ chức Giải Cúp Tân Trào mở rộng năm 2014):

- Thời gian: 8h ngày 06/9/2014.

- Địa điểm: Sân Quần vợt nhà khách Minh Thanh, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang.

- Nội dung thi đấu: Đôi nam dưới 40 tuổi, đôi nam 41 tuổi trở lên.

- Số lượng: Mỗi đội 04 người.

- Luật thi đấu: Theo luật quần vợt hiện hành.

c. Giao lưu thi đấu cầu lông:

- Thời gian: 14h ngày 06/9/2014.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang.

- Nội dung thi đấu: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

- Số lượng: Mỗi đội 06 người.

- Luật thi đấu: Theo Luật cầu lông hiện hành.

5.5. Khánh thành Khu di tích Cách mạng Lào

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ.

- Thành phần tham dự: Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam; Đoàn đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào); Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn; Lãnh đạo xã Mỹ Bằng và đại diện nhân dân thôn Làng Ngòi, xã Mỹ Bằng.

- Nội dung, thời gian: Có Chương trình riêng.

5.6. Tọa đàm liên kết phát triển du lịch

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thành phần tham gia: Một số chuyên gia phát triển du lịch của Tổng cục Du lịch; các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch của tỉnh; một số công ty lữ hành trong nước và khu vực; Đoàn đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng; Đoàn đại biểu thành phố Anseong.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 ngày 07/9/2014.

5.7. Tham quan các khu du lịch

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thành phần tham gia: Các đoàn đại biểu của các tỉnh, thành phố tham dự Lễ hội Thành Tuyên năm 2014.

- Địa điểm: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; Khu du lịch sinh thái Na Hang.

- Thời gian: Từ ngày 05/9/2014 đến hết ngày 07/9/2014.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức Lễ hội Thành Tuyên được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan Thường trực có trách nhiệm tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung các hoạt động, các điều kiện đảm bảo tổ chức “Lễ hội Thành Tuyên” năm 2014 diễn ra an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi “Người đẹp xứ Tuyên” năm 2014.

- Xây dựng maket, trang trí khánh tiết sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ cho các hoạt động của “Lễ hội Thành Tuyên” năm 2014; dự thảo nội dung khẩu hiệu tuyên truyền trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định; xây dựng các pa no, ap pic, băng zôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính tuyên truyền về “Lễ hội Thành Tuyên” năm 2014.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức họp báo tại Tuyên Quang để giới thiệu về nội dung các hoạt động của “Lễ hội Thành Tuyên” năm 2014.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị xúc tiến, liên kết phát triển du lịch; đón tiếp đại biểu dự “Lễ hội Thành Tuyên” năm 2014 và tổ chức Lễ khánh thành Khu di tích Cách mạng Lào (thôn Làng Ngòi, Đá Bàn, xã Mỹ Bằng).

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch tổ chức khánh thành Khu di tích Cách mạng Lào.

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức giao lưu thi đấu các môn thể thao; tổ chức tham quan, khảo sát phát triển du lịch;

- Xây dựng dự toán; tổng hợp kinh phí của các đơn vị, gửi Sở Tài chính thẩm định.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động diễn ra trong dịp tổ chức “Lễ hội Thành Tuyên” năm 2014 tại Tuyên Quang.

- Thẩm định nội dung khẩu hiệu tuyên truyền do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo.

3. Sở Ngoại vụ

- Là đầu mối liên hệ, trao đổi, thống nhất tỉnh Xiêng Khoảng (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào), thành phố Anseong tỉnh Gyogi (Hàn Quốc), thành phố Babruisk và một số cơ quan, đơn vị thuộc Cộng hòa Belarus và Cộng hòa Liên bang Nga, Châu Vân Sơn (Trung Quốc) về các nội dung tham gia tại Lễ hội Thành Tuyên năm 2014; hoàn thành các thủ tục mời đại biểu quốc tế tham dự Lễ hội Thành Tuyên năm 2014 theo quy định; bố trí phiên dịch tại các hoạt động có đại biểu quốc tế tham gia.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điều kiện tổ chức Tọa đàm liên kết phát triển du lịch; đón tiếp, liên hệ chỗ ăn, nghỉ cho đại biểu; đón tiếp đại biểu dự các hoạt động trong chương trình Lễ hội Thành Tuyên.

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ xây dựng kế hoạch chi tiết đón tiếp và bố trí nơi ăn, nghỉ cho các đại biểu về dự Lễ hội Thành Tuyên năm 2014 và tổ chức đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu và chuẩn bị tiệc chiêu đãi của tỉnh.

- Chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo tỉnh; tham mưu Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2014 của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ lập danh sách đại biểu mời; lên ma két vị trí chỗ ngồi, chuẩn bị tên, chức danh của đại biểu; đón tiếp đại biểu tham dự các hoạt động.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị điều kiện, trang thiết bị tổ chức tọa đàm liên kết phát triển du lịch tại Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

5. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội trại thanh niên, học sinh – sinh viên năm 2014.

- Phối hợp với Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi “Người đẹp Xứ Tuyên” năm 2014.

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động diễn ra trong khu vực Trung tâm.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức cuộc thi “Người đẹp Xứ Tuyên” năm 2014 theo đúng quy định.

7. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ hội Bia; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, đặc sản địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại; hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra các hoạt động của Lễ hội Thành Tuyên năm 2014.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động trong; xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu về giá trị, tầm vóc lịch sử của “Thủ đô khu giải phóng – Thủ đô kháng chiến”; phản ánh kịp thời các nội dung trong thời gian diễn ra các hoạt động trong Lễ hội Thành Tuyên năm 2014.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan phục vụ kết nối đường truyền tín hiệu truyền hình trực tiếp khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2014 và chương trình “Đêm hội Thành Tuyên”; thông tin kịp thời về các hoạt động của Lễ hội Thành Tuyên năm 2014.

9. Sở Giao thông Vận tải

Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch phân luồng xe, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chương trình “Lễ hội Thành Tuyên” năm 2014.

10. Sở Y tế

Chuẩn bị xe cứu thương, cán bộ thường trực cấp cứu trong thời gian diễn ra các hoạt động; xây dựng kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm du lịch ăn uống phục vụ đại biểu và du khách về dự các hoạt động tại tỉnh Tuyên Quang.

11. Sở Tài chính

Thẩm định, cấp kinh phí đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động diễn ra trong dịp tổ chức “Lễ hội Thành Tuyên” năm 2014.

12. Công ty Điện lực Tuyên Quang

Đảm bảo nguồn điện liên tục, đủ công suất phục vụ tất cả các hoạt động diễn ra trong dịp tổ chức “Lễ hội Thành Tuyên” năm 2014. Có phương án dự phòng, thay thế trường hợp xảy ra sự cố mất điện.

13. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch bố trí phân luồng xe, bãi đỗ xe, đảm bảo không bị ùn tắc và tuyệt đối an toàn giao thông trên các tuyến đường đến địa điểm tổ chức các hoạt động trong dịp tổ chức “Lễ hội Thành Tuyên” năm 2014.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra các hoạt động.

14. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong những ngày diễn ra các hoạt động của Lễ hội Thành Tuyên năm 2014.

15. Báo Tuyên Quang

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá về truyền thông văn hóa, lịch sử, tiềm năng du lịch, về giá trị, tầm vóc lịch sử của “Thủ đô khu giải phóng – Thủ đô kháng chiến”; kịp thời đưa tin về các hoạt động tại Lễ hội Thành Tuyên năm 2014.

- Thông tin về cuộc thi “Người đẹp xứ Tuyên” năm 2014.

16. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Đưa tin kịp thời về công tác chuẩn bị và các hoạt động diễn ra trong dịp tổ chức “Lễ hội Thành Tuyên” năm 2014.

- Thông tin trên sóng phát thanh – truyền hình tỉnh về cuộc thi “Người đẹp xứ Tuyên” năm 2014.

- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện truyền hình trực tiếp chương trình khai mạc Lễ hội Thành Tuyên và chương trình Đêm hội Thành Tuyên năm 2014; tiếp sóng lại toàn bộ chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam, trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang.

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tiềm năng du lịch của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, về giá trị, tầm vóc lịch sử của “Thủ đô khu giải phóng – Thủ đô kháng chiến”.

17. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức “Đêm hội Thành Tuyên” năm 2014 và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ diễn ra trong Lễ hội.

- Triển khai, đánh giá và tổng kết, trao giải cuộc thi “Tuyến phố sạch, đẹp, văn minh”.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức giới thiệu ẩm thực “Hương vị xứ Tuyên” gắn với Lễ Hội Bia.

- Chỉ đạo thực hiện chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trang trí, tuyên truyền về các hoạt động “Lễ hội Thành Tuyên” năm 2014 trên địa bàn thành phố;

- Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian diễn ra các hoạt động giao lưu.

- Chỉ đạo rà soát lại các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn để có phương án đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho khách du lịch; yêu cầu các cơ sở nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí,… thuộc địa bàn quản lý cam kết nâng cao chất lượng phục vụ, không tăng giá và đảm bảo nếp sống văn minh, lịch sự.

18. Ủy ban nhân dân các huyện

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn nhân dịp tổ chức Tết Trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền về Lễ hội Thành Tuyên” năm 2014.

- Chuẩn bị các điều kiện tham gia giới thiệu ẩm thực “Hương vị Xứ Tuyên” tại Lễ hội Bia.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện và dự toán kinh phí xong trước ngày 30/6/2014 và gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

| Nơi nhận: - Bộ VHTT và DL; - Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo) - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành (thực hiện); - UBND các huyện, thành phố (thực hiện); - CVP, các PCVP UBND tỉnh; - Trưởng, phó các phòng khối NCTH; - Lưu VT (Ha). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hải Anh |
| --- | --- |