| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1215/QLCL-VP V/v báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 | Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2014 |

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Tổ chức cán bộ)

Thực hiện văn bản số 5314/BNN-TCCB ngày 03/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng trong 6 tháng đầu năm 2014 và đề xuất kế hoạch năm 2015;

Trên cơ sở Quyết định số 1165/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/5/2012 của Bộ phê duyệt Dự án “Tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giai đoạn 2011-2015” (gọi tắt là Dự án 1165) và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 (Kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/02/2014 của Bộ), Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 như sau:

1. Kết quả nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng trong 6 tháng đầu năm và ước cả năm 2014 thuộc Dự án 1165

1.1. Nhiệm vụ được phân công chủ trì thực hiện

a) Hoàn thành việc xây dựng các chương trình đào tạo gồm:

- Chương trình đào tạo cập nhật và nâng cao tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.

- Chương trình đào tạo cán bộ chuyên trách quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.

- Chương trình đào tạo cán bộ chuyên trách kiểm nghiệm chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.

b) Tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình/ bài giảng

Cục đang khẩn trương xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng bộ tài liệu, giáo trình đào tạo theo các chương trình đào tạo tại điểm a Mục 1 nêu trên. Hoạt động này sẽ hoàn thành trước ngày 30/7/2014.

c) Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng: Thực hiện trong 6 tháng cuối năm khi diễn ra hoạt động tổ chức các lớp đào tạo.

1.2. Nhiệm vụ được phân công phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, II

a) Cục đã thông báo kịp thời đến 2 Nhà trường kế hoạch triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 để tiện phối hợp công tác.

b) Phối hợp Nhà trường tổ chức các lớp đào tạo dự kiến từ tháng 8/2014 đến hết tháng 12/2014

- Đào tạo cập nhật và nâng cao tiểu giảng viên quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản (Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp giảng dạy và kiến thức quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản): 211 học viên/6 lớp

- Đào tạo cán bộ chuyên trách quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản (Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ quản lý chất lượng, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực ATTP nông lâm thủy sản): 756 học viên/23 lớp

- Đào tạo cán bộ chuyên trách kiểm nghiệm chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản (Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ATTP và nghiệp vụ kiểm nghiệm): 140 học viên/4 lớp

2. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BNN-TCCB, Cục đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015 như sau:

- Đào tạo cán bộ chuyên trách quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản: 1.200 học viên.

- Tập huấn kiến thức ATTP cho chủ doanh nghiệp, cán bộ kiểm soát chất lượng, ATTP của các doanh nghiệp, cơ sở SXKD nông lâm thủy sản: 500 học viên.

Dự kiến kinh phí đào tạo, bồi dưỡng: 4.350.000.000đ;

3. Đề xuất, kiến nghị

Để bảo đảm mục tiêu Dự án 1165 đào tạo chuyên môn nghiệp vụ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản cho cán bộ chuyên trách giai đoạn 2011-2015: 6.300 lượt học viên, Cục đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét điều chỉnh kéo dài thời gian Dự án đào tạo 1165 đến hết năm 2017. Lý do: Dự án đào tạo 1165 được phê duyệt năm 2012 và việc triển khai bắt đầu từ năm 2013.

Kết quả thực hiện Dự án 1165 năm 2013 (Cục đã tổ chức 01 cuộc điều tra khảo sát nhu cầu đào tạo; chủ trì xây dựng trình Bộ phê duyệt chương trình khung; tổ chức biên soạn bộ tài liệu, bài giảng chuyên môn nghiệp vụ quản lý chất lượng, ATTP (6 chuyên đề) và đào tạo được 211 tiểu giảng viên) đã được Bộ, 2 Nhà trường, học viên và các đơn vị liên quan đánh giá cao.

Kính báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Vụ Tài chính; - Các Phó Cục trưởng (để biết); - Lưu: VT, VP. | CỤC TRƯỞNG Nguyễn Như Tiệp |
| --- | --- |