| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1825/QĐ-UBND | Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 8 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH: DỰ ÁN: QUY HOẠCH ĐẦU TƯ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG PHÒNG HỘ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2013-2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1950/TTr-STC-ĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: quy hoạch đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013-2015;

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Nguồn vốn: nguồn chi khác (các đề án, quy hoạch) ngân sách tỉnh;

- Ngày khởi công: 11 tháng 9 năm 2009;

- Ngày hoàn thành: 10 tháng 01 năm 2014.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nguồn vốn | Được duyệt | Thực hiệnThực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| Tổng số | 398.540.000 | 317.624.000 | 80.916.000 |
| Vốn ngân sách nhà nước | 398.540.000 | 317.624.000 | 80.916.000 |
| Vốn khác |  |  |  |
| Ba trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồngBa trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồngBa trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồngBa trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng |  |  |  |

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Nội dung | Tổng dự toán được duyệt | Giá trị quyết toán |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng: a+b+c | 397.031.000 | 398.540.000 |
| a | Chi phí lập quy hoạch | 397.031.000 | 397.031.000 |
| b | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 0 | 1.509.000 |
| c | Dự phòng phí | 0 | 0 |
| Ba trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồngBa trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồngBa trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồngBa trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng |  |  |  |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung | Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý |  | Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lýCông trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lýCông trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy đổi |  | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số | 398.540.000 |  |  |  |  |
| 1- Tài sản cố định | 398.540.000 |  |  |  |  |
| 2- Tài sản lưu động |  |  |  |  |  |
| Ba trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồngBa trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồngBa trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồngBa trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồngBa trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng |  |  |  |  |  |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

| Nguồn | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 398.540.000 |  |
| Vốn ngân sách nhà nước | 398.540.000 |  |
| Ba trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồngBa trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồngBa trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng |  |  |

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán là:

+ Tổng nợ phải trả: 80.916.000 đồng (Tám mươi triệu, chín trăm mười sáu ngàn đồng).

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| Stt | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị quyết toán | Đã thanh toán tạm ứng | Công nợ đến ngày khóa sổ, lập báo cáo quyết toánCông nợ đến ngày khóa sổ, lập báo cáo quyết toán |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Phải trả | Phải thu |
|  | Tổng cộng |  | Tổng cộng398.540.000 | 317.624.000 | 80.916.000 | 0 |
| 1 | Phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Bộ | Lập quy hoạch | 397.031.000 | 317.624.000 | 79.407.000 | 0 |
| 2 | Sở Tài chính | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 1.509.000 | 0 | 1.509.000 | 0 |

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản cố định | Tài sản lưu động | Chi tiết theo nguồn vốn |
| --- | --- | --- | --- |
| Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 398.540.000 |  | Ngân sách tỉnh |
| Ba trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồngBa trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồngBa trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồngBa trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng |  |  |  |

3. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ đầu tư dự án có trách nhiệm thanh quyết toán công nợ và tất toán tài khoản theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Ngọc Thới |
| --- | --- |