| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2013/BXD-KTXD V/v: giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện Hợp đồng số 14/VQPP-PVNC/07-2009. | Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2014 |

Kính gửi: Ban quản lý dự án điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1188/BĐVQ-KTKH ngày 08/8/2014 của Ban quản lý dự án điện lực Dầu khí Vũng áng - Quảng Trạch về việc giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện Hợp đồng số 14/VQPP-PVNC/07-2009. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, không trái với quy định của Hồ sơ lựa chọn nhà thầu và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ; do vậy, các bên tham gia hợp đồng xây dựng không được phép thay đổi hình thức hợp đồng.

2. Về việc ký kết các phụ lục Hợp đồng số 14/VQPP-PVNC/07-2009:

Chủ đầu tư cần báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc sửa đổi lại phần phụ lục hợp đồng cho phù hợp với khoản 6.3 Điều 6 và Điều 11 (Điều chỉnh giá Hợp đồng).

3. Việc bù giá nhân công, máy thi công thực hiện theo thỏa thuận tại Điều 11 Hợp đồng số 14/VQPP-PVNC/07-2009.

4. Về việc chậm tiến độ: trường hợp Nhà thầu phải dừng thi công do lỗi của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư phải bồi thường những thiệt hại (nếu có) cho Nhà thầu như thiệt hại do trượt giá nguyên vật liệu, chế độ chính sách thay đổi cho khối lượng chưa thi công,…như vậy đối với trường hợp nêu trong công văn số 1188/BĐVQ-KTKH ngày 08/8/2014 thì Nhà thầu được bù đắp những chi phí phát sinh trực tiếp từ việc gia hạn thời gian hợp đồng (do chậm giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thiết kế,…) như: chi phí trượt giá nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công và những chi phí khác có liên quan; việc xác định các chi phí này, các bên phải căn cứ vào nội dung hợp đồng và các quy định của Nhà nước có liên quan để xác định cho phù hợp.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý dự án điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT,Vụ KTXD (THa 8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |