| BỘ Y TẾ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 4950/QĐ-BYT | Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2014/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ NHỎ, BÌNH BÚ VÀ VÚ NGẬM NHÂN TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3 (để thực hiện); - Các Thứ trưởng Bộ Y tế; - Bộ Tư pháp (để biết); - Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các Vụ, Cục, Tổng cục; - Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc TW; - Lưu: VT, PC. | BỘ TRƯỞNG Nguyễn Thị Kim Tiến |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2014/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ NHỎ, BÌNH BÚ VÀ VÚ NGẬM NHÂN TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4950/QĐ-BYT ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Nghị định số 100/2014/NĐ-CP về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo được Thủ tướng Chính phủ ký ban ngày 06 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 3 năm 2015 (sau đây gọi là Nghị định số 100/2014/NĐ-CP). Nhằm triển khai thi hành Nghị định 100/2014/NĐ-CP kịp thời, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong nhận thức, xây dựng và áp dụng pháp luật, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 100/2014/NĐ-CP với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Nghị định số 100/2014/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

1.2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Nghị định số 100/2014/NĐ-CP, xác định trách nhiệm cụ thể đối với các Vụ, đơn vị, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ sở y tế, thầy thuốc, nhân viên y tế trong việc thực thi quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.

2. Yêu cầu

2.1. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thi hành Nghị định số 100/2014/NĐ-CP.

2.2. Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả trong việc triển khai thi hành Nghị định số 100/2014/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của các Vụ, đơn vị liên quan, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Căn cứ vào nội dung của Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, nhu cầu quản lý của đơn vị mình, Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Thanh tra Bộ, Cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 100/2014/NĐ-CP.

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2014.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Nghị định số 100/2014/NĐ-CP, xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hoặc văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2014/NĐ-CP

- Đơn vị chủ trì: Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Cục An toàn thực phẩm

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế

- Thời gian: Quý I, II/2015.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 100/2014/NĐ-CP

3.1. Ở cấp trung ương

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Thanh tra Bộ, Cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có liên quan.

- Nội dung: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 100/2014/NĐ-CP

- Thời gian: Quý IV/2014 và Quý I/2015.

3.2. Ở địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bệnh viện Sản-nhi; Bệnh viện phụ sản; Bệnh viện nhi.

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý

- Thời gian: Quý I/2015

4. Tổ chức tập huấn thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định của Nghị định số 100/2014/NĐ-CP

4.1. Ở cấp trung ương

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ Y tế

- Đơn vị phối hợp: Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Pháp chế, Cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có liên quan.

- Nội dung: Tổ chức tập huấn thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm Nghị định số 100/2014/NĐ-CP

- Thời gian: Quý I/2015.

4.2. Ở địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý và mời thêm các cơ quan có liên quan

- Thời gian: Quý I, II/2015

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị các Vụ, Cục có liên quan, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

2. Giao các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Cục An toàn thực phẩm phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện Mục II.1 và Mục II.2

2.2. Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em thực hiện Mục II.3.1

2.3. Thanh tra Bộ phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Vụ Pháp chế thực hiện Mục II.4.1.

2.4. Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Cục An toàn thực phẩm, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ tham mưu Lãnh đạo Bộ bố trí đủ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ được giao tại Kế hoạch này.

2.5. Các đơn vị khác thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2.6. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị thông báo về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.