| BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2025/QĐ-BTTTT | Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Bộ Tư pháp; - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; - Trung tâm Thông tin (để đưa tin); - Lưu: VT, PC. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thành Hưng |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2025/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát TTHC của Bộ. | Vụ Pháp chế | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 01/2015 đến tháng 6/2015 |
| 2 | Ban hành và triển khai kế hoạch truyền thông phục vụ công tác cải cách TTHC, hoạt động kiểm soát TTHC | Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Các đơn vị báo chí ngành | Tháng 01/2015 đến tháng 02/2015 |
| 3 | Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC theo lĩnh vực quản lý của Bộ năm 2015 và tổ chức triển khai theo kế hoạch Lãnh đạo Bộ phê duyệt. | Vụ Pháp chế | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 01/2015 |
| 4 | Tổ chức lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC; | Vụ Pháp chế | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 01/2015 đến tháng 12/2015 |
| 5 | Tổ chức việc công bố, công khai và cập nhật TTHC, các văn bản quy định về TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC | Vụ Pháp chế | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 01/2015 đến tháng 12/2015 |
| 6 | Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu về TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông trên trang tin điện tử của Bộ. | Trung tâm Thông tin, Vụ Pháp chế | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 01/2015 đến tháng 12/2015 |
| 7 | Tổ chức làm việc và kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. | Vụ Pháp chế | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 01/2015 đến tháng 12/2015 |
| 8 | Tổ chức họp tham vấn với các bên liên quan, các hiệp hội, tổ chức xã hội để cho ý kiến và xử lý các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến quy định về TTHC. | Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các hiệp hội, tổ chức xã hội | Tháng 4/2015 đến tháng 11/2015 |
| 9 | Triển khai rà soát TTHC theo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ | Vụ Pháp chế | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 02/2015 đến tháng 10/2015 |
| 10 | Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính. | Vụ Pháp chế, Trung tâm Thông tin, | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 01/2015 đến tháng 12/2015 |
| 11 | Tổ chức tập huấn và hỗ trợ nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. | Vụ Pháp chế | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 4/2015 đến tháng 8/2015 |
| 12 | Tổ chức khảo sát và trao đổi kinh nghiệm trong công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông tại một số địa phương. | Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 5/2015 đến 11/2015 |
| 13 | Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp trang tin điện tử, chuyên mục cải cách thủ tục hành chính. | Vụ Pháp chế, Trung tâm thông tin | Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ | Tháng 02/2015 đến tháng 12/2015 |

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG