| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 02/KH-UBND | Thanh Hóa, ngày 12 tháng 01 năm 2015 |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1299/QĐ-TTG NGÀY 04/8/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” (viết tắt là Quyết định số 1299/QĐ-TTg); Quyết định số 2015/QĐ-BTP ngày 29/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm triển khai có hiệu quả Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Đề án), bảo đảm đúng nội dung, tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg.

- Xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (viết tắt là sở, ngành, đơn vị); UBND các huyện, thị xã, thành phố (viết tắt là UBND cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (viết tắt là UBND cấp xã) trong việc triển khai Đề án.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Đề án phải đạt được mục tiêu của Đề án theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đơn vị, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1299/QĐ-TTg.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg; Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (viết tắt là Thông tư liên tịch) sau khi Thông tư liên tịch được ký ban hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Công an tinh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2015 và những năm tiếp theo.

2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của các ngành: Tư pháp, Công an cấp huyện, cấp xã và Bảo hiểm xã hội cấp huyện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Y tế, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Thông tư liên tịch được ký ban hành.

3. Bố trí cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

- Cơ quan chủ trì: UBND cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2015.

4. Kiểm tra việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Y tế, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

5. Báo cáo về tình hình tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch (sau khi được ký ban hành)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Y tế, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm

6. Tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Y tế, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở ngành, đơn vị có liên quan và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này nhằm đáp ứng được mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đã đề ra.

2. Sở Nội vụ, Sở Y tế, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở ngành, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm

- Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo ngành dọc cấp dưới trong việc triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Phối hợp với Sở Tư pháp để triển khai thực hiện các nội dung đã được phân công tại Kế hoạch này.

3. UBND cấp huyện có trách nhiệm

- Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg.

- Chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg tại địa phương.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật./.

| Nơi nhận: - Bộ Tư pháp; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT, NC. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đình Xứng |
| --- | --- |