| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 382/QĐ-UBND | Đắk Lắk, ngày 10 tháng 02 năm 2015 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hộ tịch.

Điều 2. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định này, các cơ quan, tổ chức ở tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai và phối hợp thực hiện.

Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức ở tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tư pháp (Cục HT,QT,CT); - TT. Tỉnh ủy; - TT. HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - TT HĐND các huyện, T.X, TP; - VP UBND tỉnh: LđVP; các P Ch.môn; TTTHCB; - Lưu: VT, NCm70. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Y Dhăm Ênuôl |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Luật Hộ tịch được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Đây là đạo luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm các quyền con người, quyền nhân thân theo Hiến pháp 2013. Việc thực hiện tốt Luật Hộ tịch không những góp phần bảo vệ, thúc đẩy quyền con người, quyền công dân, mà còn góp phần quan trọng vào việc quản lý dân cư, xây dựng, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và các lĩnh vực khác, đồng thời tạo chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước nói chung theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật Hộ tịch đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

2. Yêu cầu:

- Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước là Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Tổ chức quán triệt thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Ở cấp tỉnh: Tổ chức 01 Hội nghị quán triệt Luật Hộ tịch cho cán bộ chủ chốt và công chức có liên quan đến việc tổ chức thi hành Luật tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

+ Thời gian tổ chức: Quý II năm 2015.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Ở cấp huyện: Mỗi huyện, thị xã, thành phố tổ chức 01 Hội nghị quán triệt Luật Hộ tịch cho cán bộ chủ chốt và công chức có liên quan đến việc tổ chức thi hành Luật tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở huyện và các xã, phường, thị trấn.

+ Thời gian tổ chức: Quý II năm 2015 (tổ chức sau Hội nghị của cấp tỉnh).

+ Cơ quan thực hiện: UBND huyện, thị xã, thành phố.

b) Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến về Luật Hộ tịch:

Tập trung vào những nội dung chính, quan trọng của Luật Hộ tịch như: Phạm vi, điều kiện; thẩm quyền đăng ký hộ tịch; quyền, nghĩa vụ của công dân trong đăng ký hộ tịch; trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch; công chức làm công tác hộ tịch... bằng hình thức tờ gấp pháp luật, sổ tay hỏi - đáp pháp luật về Luật Hộ tịch và biên soạn bằng các hình thức khác để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

+ Cơ quan thực hiện:

Ở tỉnh: Sở Tư pháp;

Ở cấp huyện: Trên cơ sở tài liệu do Sở Tư pháp xây dựng, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND huyện in ấn, phát hành các loại tài liệu phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp với từng đối tượng và điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình.

+ Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ Quý I năm 2015 và duy trì thường xuyên.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, Trang tin điện tử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã thành phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 và những năm tiếp theo.

- Tuyên truyền thông qua các hình thức khác: Tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch thông qua các buổi sinh hoạt Ngày pháp luật hàng tháng, các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ, hội, nhóm ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể địa phương; tổ chức các cuộc thi, hội thi,...

+ Cơ quan thực hiện: Các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong các năm.

2. Rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn đội ngũ làm công tác hộ tịch nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật Hộ tịch

a) Rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch

Tiến hành rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch (chuyên trách và kiêm nhiệm) để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng tiêu chuẩn về nghiệp vụ chuyên môn và phẩm chất đạo đức đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ về đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền.

-Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian hoàn thành:

+ Ở cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương trước ngày 31/7/2015, báo cáo kết quả rà soát và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đủ công chức Phòng Tư pháp làm công tác hộ tịch, bảo đảm đủ công chức làm công tác hộ tịch khi chuyển giao thẩm quyền theo quy định của Luật Hộ tịch; đồng thời thực hiện việc rà soát cập nhật trong những năm tiếp theo.

+ Ở cấp tỉnh: Hoàn thành việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương, đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng và báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 31/8/2015; đồng thời thực hiện việc rà soát cập nhật trong những năm tiếp theo.

b) Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch

Thực hiện việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ hộ tịch cho tất cả công chức làm công tác hộ tịch, bảo đảm trước ngày 01/01/2020, 100% công chức làm công tác hộ tịch được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

- Cơ quan chủ trì:

+ Ở cấp tỉnh: Sở Tư pháp.

+ Ở cấp huyện: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 và duy trì thường xuyên những năm tiếp theo.

c) Kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch bảo đảm đủ tiêu chuẩn được quy định trong Luật Hộ tịch

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian hoàn thành:

+ Từ ngày 01/01/2016, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ bố trí, tuyển dụng mới những người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch làm công tác hộ tịch.

+ Trước ngày 31/12/2019, bảo đảm 100% công chức làm công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Hộ tịch; tham mưu sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Hộ tịch

Các cơ quan, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp thực hiện rà soát, tham mưu rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hoặc những văn bản khác do cơ quan, tổ chức trực thuộc ban hành dưới hình thức không phải văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị đang có hiệu lực liên quan đến Luật Hộ tịch để tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với Luật Hộ tịch.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện.

2. Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh, kiến nghị về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết./.