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	Số: 372/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn quyết toán hợp đồng EPC thuộc Dự án ĐTXD công trình nhà máy Nhiệt điện Long phú 1 – tỉnh Sóc Trăng.
	Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015.


 
Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 531/DKVN-XD ngày 23/01/2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị hướng dẫn quyết toán hợp đồng EPC thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 – tỉnh Sóc Trăng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan tương ứng với từng thời kỳ. Theo nội dung công văn số 531/DKVN-XD ngày 23/01/2015, hợp đồng tổng thầu EPC số 12085/HD-DKVN ngày 28/12/2010 có giá hợp đồng trọn gói, trong đó có quy định biểu giá trọn gói cho từng hạng mục/công tác. Trường hợp khi chấm dứt hợp đồng, bên nhận thầu đã thực hiện một phần khối lượng theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết thì các bên căn cứ theo khối lượng thực tế thực hiện được nghiệm thu, đơn giá trọn gói cho từng hạng mục/công tác tương ứng với khối lượng đã thực hiện và các thỏa thuận khác trong hợp đồng để xác định giá trị thanh toán, quyết toán hợp đồng.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện theo quy định./.
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