| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 573/QĐ-UBND | Sơn La, ngày 17 tháng 3 năm 2015 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1299/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 08 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 141/TTr- STP ngày 11 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 08 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tư pháp, Công an, Bảo hiểm xã hội, Y tế, Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Bộ Tư pháp (B/c); - Thường trực Tỉnh ủy (B/c); - Trường trực HĐND tỉnh (B/c); - Thường trực UBND tỉnh (B/c); - Ban chỉ đạo CCTP Tỉnh ủy (B/c); - Ban Nội chính Tỉnh ủy; - UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể; - Ban pháp chế HĐND tỉnh; - Như Điều 3; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Cổng thông tin ĐT; Trung tâm Công báo; - Lưu: VT, NC, MHòa, 100b. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lò Mai Kiên |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1299/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN MÔ HÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)

Thực hiện Quyết định số 2015/QĐ-BTP ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện mô hình một cửa liên thông các thủ tục hành chính (TTHC): Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi, UBND tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Công khai, minh bạch thủ tục hành chính; giảm giấy tờ, thời gian giải quyết nhằm tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

- Bảo đảm nội dung, tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện mô hình một cửa liên thông các TTHC: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi (sau đây viết tắt là Quyết định số 1299/QĐ-TTg).

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết các TTHC cho nhân dân.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung, công việc phải thực hiện, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai, thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg.

- Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình

triển khai Đề án thực hiện mô hình một cửa liên thông các TTHC: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg, Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi (viết tắt là Thông tư liên tịch) sau khi Thông tư được ký ban hành tới mọi cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

1.1. Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg, Thông tư liên tịch sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành tới mọi cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Sau khi Thông tư liên tịch được ban hành.

1.2. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền bằng hình thức phù hợp liên quan đến việc triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg; tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi tới mọi cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Báo Sơn La; Đài Phát thanh và Truyền hình; Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng UBND tỉnh (cơ quan quản lý Cổng thông tin điện tử của tỉnh); UBND cấp huyện; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

2. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa liên thông các TTHC: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Nội vụ.

Thời gian thực hiện: Sau khi Thông tư liên tịch được ban hành.

3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ sau khi Thông tư liên tịch được ký ban hành.

3.1. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc thực hiện liên thông các TTHC thuộc cấp huyện.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Nội vụ.

Thời gian thực hiện: Sau khi Thông tư liên tịch được ban hành.

3.2. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc cấp huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc thực hiện liên thông các TTHC thuộc cấp xã.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Y tế; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Sau khi Thông tư liên tịch được ban hành.

4. Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính.

Thời gian thực hiện: Năm 2015.

5. Tổ chức thực hiện thiết lập cơ chế một cửa liên thông, công khai, minh bạch các TTHC liên quan đến trẻ em dưới 6 tuổi.

Đơn vị chủ trì: UBND cấp huyện, Công an cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, UBND xã, Công an xã (tại địa phương).

Thời gian thực hiện: Sau khi Thông tư liên tịch được ban hành.

6. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các TTHC.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Y tế; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng UBND tỉnh.

Thời gian hoàn thành: Thường xuyên hàng năm.

7. Báo cáo đánh giá tình hình tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Y tế; UBND cấp huyện xây dựng báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm của UBND tỉnh.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 hàng năm.

8. Tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Y tế; Sở Nội vụ; Sở Tài chính.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20 tháng 12 năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nội dung trong Kế hoạch căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị cho phù hợp; có sự phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các đơn vị trực thuộc để có cơ sở kiểm tra và tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này có hiệu quả và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ, kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị mình, cụ thể:

2.1. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, kịp thời báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai Kế hoạch và đề xuất các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch được thực hiện đầy đủ, hiệu quả và đúng tiến độ;

2.2. Công an tỉnh có trách nhiệm:

- Chỉ đạo, hướng dẫn Công an cấp huyện, Công an cấp xã triển khai thực hiện liên thông các TTHC trong phạm vi do ngành mình quản lý;

- Phối hợp thực hiện kiểm tra liên ngành việc triển khai liên thông các TTHC trên thực tế, làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp chấn chỉnh hoặc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

2.3. Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm:

- Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ cho Phòng Y tế, Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện liên thông các TTHC trong phạm vi do ngành mình quản lý;

- Phối hợp thực hiện kiểm tra liên ngành việc triển khai liên thông các TTHC trên thực tế, kịp thời đề xuất các giải pháp khắc phục.

2.4. Sở Thông tin và truyền thông

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã trong việc đẩy mạnh ứng dụng thông tin bảo đảm triển khai liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính.

2.5. Sở Tài chính

Đảm bảo ngân sách nhà nước phục vụ công tác triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

2.6. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các TTHC trên địa bàn huyện.

- Kiểm tra, xem xét, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất và giải quyết kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện.

2.7. Trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn

- Triển khai thực hiện liên thông các thủ thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh; đăng ký thường trú; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi tại địa phương.

- Bố trí người có năng lực, trình độ thực hiện việc liên thông các thủ tục hành chính.

- Quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Công khai quy trình liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh; đăng ký thường trú; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi tại trụ sở UBND xã.

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo định kỳ 06 tháng, 01 năm, kịp thời phản ánh với UBND cấp huyện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách của địa phương. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể trong Kế hoạch có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Sở Tài chính hướng dẫn cấp huyện bố trí kinh phí cho công tác này.

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ nhiệm vụ được phân công nghiêm túc triển khai thực hiện./.