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Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng giao thông tỉnh Quảng Trị.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 121/QLDA ngày 12/02/2015 của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng giao thông tỉnh Quảng Trị đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại khoản 5 điều 2 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng quy định việc điều chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thỏa thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng về các trường hợp được điều chỉnh, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng. Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công (chi phí lán trại tạm) là một khoản mục chi phí cấu thành giá trị hợp đồng. Việc có điều chỉnh chi phí lán trại tạm trong giá hợp đồng hay không và điều chỉnh như thế nào thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng và hướng dẫn Thông tư số 08/2010/TT-BXD.

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng giao thông tỉnh Quảng Trị căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).
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