| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 739/QĐ-UBND | Hà Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2015 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Văn phòng Tỉnh ủy; - Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh; - Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - UBND các huyện, thành phố sao gửi UBND các xã, phường, thị trấn; - Lưu: VT, TH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đàm Văn Bông |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TRYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định rõ các nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về hoạt động cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của Trung ương và của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tham gia tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

- Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước mà cụ thể là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần "nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

- Tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của quy định, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

2. Yêu cầu

- Phổ biến, tuyên truyền thường xuyên, kịp thời, đầy đủ có chất lượng, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng, đáp ứng khả năng, yêu cầu, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền, thông tin về hoạt động cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính với việc giới thiệu rộng rãi về kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến; các cấp, các ngành triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền cần bám sát nội dung của Kế hoạch này và đa dạng hóa các hình thức phổ biến, tuyên truyền để bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

| STT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Cơ quan thực hiện | Cơ quan phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)I. Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)I. Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)I. Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)I. Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) |  |  |  |  |
| 1 | Thường xuyên duy trì Trang/Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về kiểm soát TTHC của tỉnh | Thường xuyên trong năm | Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố | Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố. |
| 2 | Thường xuyên xây dựng chuyên mục tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC | Thường xuyên trong năm | Sở Thông tin và Truyền thông. | Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, cơ quan truyền thông. |
| 3 | Cung cấp nội dung cho các cơ quan thông tấn báo chí về kết quả hoạt động kiểm soát TTHC. | Thường xuyên trong năm | Sở Tư pháp | Cơ quan truyền thông, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn. |
| 4 | In tờ rơi, áp phích...để hỗ trợ truyền thông công tác kiểm soát TTHC. | Thường xuyên trong năm | Sở Tư pháp | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn |
| II. Truyền thông hỗ trợ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chínhII. Truyền thông hỗ trợ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chínhII. Truyền thông hỗ trợ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chínhII. Truyền thông hỗ trợ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chínhII. Truyền thông hỗ trợ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính |  |  |  |  |
| 1 | Công khai địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư tín, số điện thoại chuyên dùng, hộp thư điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. | Thường xuyên trong năm | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn. | Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành; các cơ quan truyền thông; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn. |
| 2 | Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tích cực hưởng ứng, tuyên truyền vận động đông đảo cá nhân, tổ chức tham gia các cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách TTHC do Trung ương hoặc địa phương tổ chức. | Thường xuyên trong năm | Sở Tư pháp | Các cơ quan truyền thông, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn. |
| III. Truyền thông hỗ trợ thực thi các khuyến nghị về đơn giản hóa TTHCIII. Truyền thông hỗ trợ thực thi các khuyến nghị về đơn giản hóa TTHCIII. Truyền thông hỗ trợ thực thi các khuyến nghị về đơn giản hóa TTHCIII. Truyền thông hỗ trợ thực thi các khuyến nghị về đơn giản hóa TTHCIII. Truyền thông hỗ trợ thực thi các khuyến nghị về đơn giản hóa TTHC |  |  |  |  |
| 1 | Huy động sự tham gia tích cực của tổ chức, cá nhân trong giám sát việc thực hiện TTHC, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, có sáng kiến cải cách TTHC. | Thường xuyên trong năm | Sở Tư pháp | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn. |
| 2 | Truyền thông về các phương án đơn giản hóa TTHC | Thường xuyên trong năm | Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông. | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn. |
| 3 | Kiện toàn hệ thống cán bộ, công chức, tuyên truyền viên, cộng tác viên làm công tác tuyên truyền về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. | Thường xuyên trong năm | Sở Tư pháp | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn. |
| IV. Truyền thông hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện TTHCIV. Truyền thông hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện TTHCIV. Truyền thông hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện TTHCIV. Truyền thông hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện TTHCIV. Truyền thông hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và đăng tải công khai theo quy định. | Thường xuyên trong năm | Các sở, ban, ngành. | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn. |
| 2 | Cập nhật, bổ sung kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin về TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố | Thường xuyên trong năm | Các sở, ban, ngành. | Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn. |
| 3 | Niêm yết công khai đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ thực hiện, dễ tra cứu thông tin về TTHC theo đúng quy định. | Thường xuyên trong năm | Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn. | Các cơ quan, đơn vị có liên quan. |

C. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này đảm bảo theo phân cấp ngân sách và các văn bản có liên quan quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, tuyên truyền sâu rộng nội dung công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị; đồng thời phổ biến, tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Hà Giang, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh

Dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền, đưa tin về hoạt động cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; cập nhật, đưa tin, bài giới thiệu sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trong công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện tại địa phương; chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch này.

Giao Sở Tư pháp theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh./.