| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 35/KH-UBND | Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2015 |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020”

Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”. UBND tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế, Hiến pháp và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết. Từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

2. Yêu cầu

Việc tuyên truyền, phổ biến phải được thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm với hình thức nội dung phù hợp với thực tiễn.

Đảm bảo nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP PHỔ BIẾN

1. Đối tượng

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh;

- Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

2. Nội dung

- Tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (gọi tắt là Công ước ICCPR).

- Các quyền dân sự, chính trị theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

- Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

3. Hình thức, biện pháp phổ biến

3.1. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng,

- Thực hiện khảo sát trực tiếp và khảo sát qua phiếu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, để qua đó xác định nhu cầu, hình thức, mô hình phổ biến hiệu quả.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện và thành phố Nam Định.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.

3.2. Tổ chức phổ biến các tài liệu do Bộ Tư pháp biên soạn đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý;

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các huyện và thành phố Nam Định.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

3.3. Biên soạn tài liệu tuyên truyền phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị; hỗ trợ trang bị tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vi, tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện và thành phố Nam Định.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.

3.4. Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục trong tỉnh; lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức của địa phương; tùy theo điều kiện thực tế của địa phương, tổ chức bồi dưỡng cho các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố (theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và truyền thông, Đài PTTH tỉnh Nam Định, Báo Nam Định, UBND các huyện và thành phố Nam Định.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III/2015 .

3.5. Thông tin, tuyên truyền phổ biến trên báo chí, truyền hình, trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: Đài phát thanh truyền hình Nam Định, Báo Nam Định, Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện và thành phố Nam Định.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

3.6. Phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai điểm thực hiện Đề án tại một số địa bàn cấp xã (nếu được Bộ Tư pháp lựa chọn).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, liên quan tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Hướng dẫn đôn đốc kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức các hoạt động nhằm phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh quản lý.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành và đội ngũ giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống cơ sở giáo dục trong tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của tỉnh; Đài phát thanh truyền hình Nam Định, Báo Nam Định mở các chuyên mục để thông tin tuyên truyền.

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với tình thực tiễn của đơn vị.

- UBND các huyện và thành phố Nam Định chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phố biến trên địa bàn.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hoạt động truy tố, xét xử.

- Đề nghị Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là ở xã, phường, thị trấn tích cực vận động nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị kết hợp với đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

2. Chế độ báo cáo

Các Sở, ban, ngành, địa phương tổng hợp kết quả thực hiện hàng năm gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/11 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các đơn vị cân đối trong kinh phí đã giao theo kế hoạch năm 2015.

Trong quá trinh thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các địa phương, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để giải quyết./.

| Nơi nhận: - Bộ Tư pháp; - Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - Website của tỉnh và VPUBND tỉnh; - Lưu: VP1, VP8 | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Viết Hưng |
| --- | --- |