| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- |
| --- | --- |
| Số: 103/KH-UBND | Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015 |

KẾ HOẠCH

TriỂn khai ĐỀ án “ĐẨy mẠnh phỔ biẾn nỘi dung cơ bẢn cỦa CôNG ƯỚC quỐc tẾ vỀ các quyỀn dân sỰ, chính trỊ và pháp luẬt ViỆt Nam vỀ các quyỀN Dân sỰ, chính trỊ cho cán bỘ, công chỨc, viên chỨc và nhân dân trêN ĐỊA bàn  Thành phỐ, giAi đoẠn 2015 - 2020”

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”; UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015-2020” cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN

1. Mục tiêu

Triển khai Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”; để tiếp tục phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013, các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

- Phấn đấu đến năm 2020, có 60 - 70% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được phổ biến, bồi dưỡng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để lồng ghép trong quá trình thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, giảng dạy pháp luật trong nhà trường;

- Phấn đấu đến năm 2020, có 70 - 80% cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến, nâng cao nhận thức về nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để vận dụng trong thực thi công vụ;

- Những nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành được phổ biến sâu rộng đến nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp nhân dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị, đồng thời giám sát việc thực hiện, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, qua đó tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

2. Đối tượng

- Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Thủ đô;

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật các cấp, phóng viên, biên tập viên các cơ quan Báo của Thành phố, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức

1.1. Tổ chức quán triệt, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật,

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã

2.2. Tổ chức phát hành các tài liệu do Bộ Tư pháp ban hành đến các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn Thành phố

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã.

2.3. Hỗ trợ trang bị tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự cho tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị; tủ sách pháp luật của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành trên các báo, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

- Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan Báo: Hà Nội Mới, Kinh tế và Đô thị, Phụ nữ Thủ đô, Pháp luật và Xã hội, Tuổi trẻ Thủ đô, Trang thông tin Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, Cổng thông tin điện tử Thành phố và Cổng thông tin điện tử các sở, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã và hệ thống loa truyền thanh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp

4. Tổ chức chỉ đạo điểm thực hiện Đề án tại một số xã nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và một số phường đô thị

- Chỉ đạo điểm tại 03 đơn vị cấp xã đại diện cho 3 vùng đô thị, nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các hình thức, biện pháp phổ biến sau:

+ Tổ chức phổ biến trực tiếp cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và nhân dân;

+ Thực hiện thông qua hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở liên quan đến các quyền dân sự, chính trị của nhân dân;

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trực quan qua các hình thức như tranh in cổ động, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, xe tuyên truyền lưu động, phát tờ gấp, tài liệu tuyên truyền…; Phổ biến qua hệ thống truyền thanh cơ sở;

+ Bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ tài liệu nhằm tăng cường năng lực, kỹ năng phổ biến cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và nhân dân.

- Thời gian thực hiện:

+ Tổ chức chỉ đạo điểm: Các năm 2015-2017.

+ Tổng kết, hướng dẫn nhân rộng mô hình điểm: Các năm 2018-2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn tại địa bàn làm điểm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp về nội dung và tài liệu bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức pháp luật để tổ chức thực hiện.

- Biên soạn, in và phát hành các tài liệu phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành;

- Phối hợp với các cơ quan Báo của Hà Nội, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội tổ chức xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tin bài phổ biến Luật các văn bản liên quan.

- Xây dựng chuyên mục trên trang thông tin điện tử của Thành phố.

- Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành theo Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Sở Tài chính:

Có trách nhiệm bố trí kinh phí giao Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này, hướng dẫn chế độ chi và thanh quyết toán theo đúng quy định.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố:

Phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

- Phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành, đoàn thể Thành phố triển khai phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn các nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn được lựa chọn chỉ đạo điểm phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nội dung Đề án, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch này.

- Định kỳ báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để tổng hợp.

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: Chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài và Ban tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy phối hợp với UBND cùng cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền về các nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố:

Chỉ đạo các tổ chức thành viên để phối hợp với Sở Tư pháp, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong dự toán kinh phí hàng năm của các cơ quan, đơn vị và các nguồn kinh phí khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Lập, sử dụng và quyết toán kinh phí

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí cho việc Triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2015 - 2020”

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

| Nơi nhận: - Bộ Tư pháp; - TTTU, TTHĐND TP; - Chủ tịch UBND TP; - PCTUBNDTP Lê Hồng Sơn; - UBMTTQ TP; - Ban Tuyên Giáo Thành ủy; - Các sở, ban, ngành đoàn thể TP; - UBND các quận, huyện, thị xã; - VPUBNDTP; CVP, PCVP Nguyễn Văn Hoạt; - Các phòng TH, NC; - Các cơ quan Báo của Hà Nội; - Lưu VT, NCo. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Hồng Sơn |
| --- | --- |