	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1026/QĐ-UBND
	Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 06 năm 2015 


 

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CÁC ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện - Văn hóa xã, giai đoạn 2013-2015, định hướng 2020”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm bưu điện văn hóa xã năm 2015 với một số nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU
1. Nâng tổng số đầu sách phục vụ bình quân/điểm lên: 500 quyển.

2. Nâng tổng số người đọc sách, báo bình quân tại mỗi điểm Bưu điện Văn hóa xã 10 đến 20 lượt người/ngày.

3. Trang bị cho các điểm bưu điện văn hóa xã máy vi tính PC và đường truyền ADSL để truy cập internet, góp phần giúp nhân dân tìm hiểu các thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế và văn hóa.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG
1. Trang bị máy tính, đường truyền ADSL và các trang thiết bị hỗ trợ
a) Nội dung: trang bị tại mỗi điểm Bưu điện Văn hóa xã 04 bộ máy tính (bao gồm máy tính, bàn ghế vi tính, bộ lưu điện), 01 bộ bàn ghế đọc sách và 01 giá sách, lắp đặt đường truyền ADSL.

b) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

c) Đơn vị phối hợp: Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND các huyện, thị xã có liên quan.

2. Cung cấp sách, báo cho các điểm Bưu điện Văn hóa xã
a) Nội dung:

- Đặt mua và cung cấp cho các Điểm bưu điện Văn hóa xã Báo Nông thôn ngày nay, Báo Khoa học và Đời sống nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; một số thành tựu khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi... giúp người dân nắm bắt kịp thời những thông tin kinh tế, xã hội.

- Hỗ trợ các đầu sách về hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, dân số kế hoạch hóa gia đình, y tế, giáo dục.

- Tổ chức luân chuyển sách từ Thư viện Tổng hợp tỉnh và thư viện các huyện, thị xã đến các điểm Bưu điện văn hóa xã.

b) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Đơn vị phối hợp: Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã liên quan.

3. Tổ chức tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng internet
a) Nội dung: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng internet cho lãnh đạo xã, cán bộ Văn hóa Thông tin xã và nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện Văn hóa xã của 14 xã được triển khai năm 2015.

b) Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Đơn vị phối hợp: Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND các    huyện, thị xã liên quan;

4. Phát động phong trào quyên góp sách
a) Nội dung: Tổ chức phát động phong trào quyên góp, ủng hộ sách, báo cho trẻ em, học sinh cho các điểm Bưu điện Văn hóa xã.

b) Địa điểm phát động: Tại các trường học trên địa bàn Thành phố Huế; 

c) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và truyền thông;

d) Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và các trường Tiểu học và Trung học cơ sở tại thành phố Huế.

III. ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI
1. Huyện Nam Đông: xã Hương Lộc, xã Hương Sơn, Hương Giang và xã Thượng Nhật;

2. Huyện A Lưới: xã Hương Phong;

3. Huyện Quảng Điền: xã Quảng Phú, xã Quảng Thành và xã Quảng Vinh;

4. Huyện Phú Lộc: xã Lộc An;

5. Huyện Phong Điền: xã Phong Mỹ;
6. Thị xã Hương Trà: xã Hương Bình và xã Hương Vinh;
7. Thị xã Hương Thủy: xã Thủy Bằng và xã Thủy Thanh.
IV. KINH PHÍ
1. Kinh phí sự nghiệp bưu chính viễn thông năm 2015 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cho Sở Thông tin và Truyền thông theo Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014.
2. Huy động xã hội hóa và từ các nguồn thu hợp pháp khác.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, Bưu điện tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện các nội dung được phê duyệt.
b) Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí và tài sản thực hiện Đề án (phần ngân sách nhà nước) theo quy định.
c) Chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ triển khai Kế hoạch.
d) Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền về hoạt động phục vụ đọc sách báo, truy cập internet tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã.
2. Đề nghị Bưu điện tỉnh
a) Nâng cấp, sửa chữa các điểm bưu điện Văn hóa xã để tiếp nhận các trang thiết bị được đầu tư từ kế hoạch.
b) Tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại các điểm Bưu điện văn hóa xã, góp phần nâng cao dân trí, nâng cao đời sống tinh thần của người dân ở vùng nông thôn, miền núi; đồng thời, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.
3. Sở Tài chính
Hướng dẫn, giám sát và quyết toán việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả theo quy định hiện hành.
4. Ủy ban nhân dân các huyện và thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.
5. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan: Căn cứ vị trí, chức năng, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phân công tại Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 14 tháng 05 năm 2013 về việc phê duyệt đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013-2015 và định hướng 2020, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- VP: CVP và PVP, các CV: TH, TC;
- Lưu: VT, VH.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Dung


 

