| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1346/QĐ-UBND | Thái Nguyên, ngày 08 tháng 6 năm 2015 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020; LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 -2020) TỈNH THÁI NGUYÊN”

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 150/TTr-STNMT ngày 22 tháng 5 năm 2015 về việc phê duyệt dự án “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 -2020) tỉnh Thái Nguyên”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án: “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 -2020) tỉnh Thái Nguyên”, với nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Nguyên”.

2. Phạm vi thực hiện dự án: Trên toàn bộ diện tích tự nhiên của tỉnh, thuộc 9 đơn vị hành chính cấp huyện (07 huyện, 01 thành phố, 01 thị xã). Các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực được cân đối xác định và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.

3. Mục tiêu dự án:

- Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai.

- Là cơ sở pháp lý để quản lý đất đai, là căn cứ để bố trí sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực đến năm 2020 và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.

- Sử dụng đất một cách hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, đồng thời tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

- Là cơ sở để dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

4. Sản phẩm của Dự án:

4.1. Sản phẩm lập Dự án đầu tư

- Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 10 bộ;

- Đĩa CD ghi dữ liệu: 10 chiếc.

4.2. Sản phẩm Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Nguyên:

Sản phẩm giao nộp thực hiện theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bao gồm:

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp: 05 bộ;

- Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất năm 2015, tỷ lệ 1/50.000: 05 bộ;

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/50.000: 05 bộ;

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất, tỷ lệ 1/50.000: 05 bộ;

- Đĩa CD ghi dữ liệu: 05 chiếc.

5. Thời gian thực hiện dự án:

5.1. GIAI ĐOẠN 1 (đến 30/5/2015): Thực hiện Lập Dự án

- Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu có liên quan;

- Xây dựng Dự án (Lập Đề cương và Dự toán kinh phí);

- Lấy ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Trình, phê duyệt Dự án.

5.2. GIAI ĐOẠN 2 (01/6/2015 đến 31/8/2015): Thực hiện các bước lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (từ bước 1 đến bước 4), như sau:

Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước.

Bước 2: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.

Bước 3: Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -2020).

Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan.

5.3. GIAI ĐOẠN 3 (Tháng 9/2015 đến tháng 4/2016): Thực hiện thẩm định, xét duyệt và công bố điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tháng 9/2015: Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

Tháng 10-11/2015: Tổng hợp, hoàn thiện để trình HĐND tỉnh.

Tháng 12/2015: Trình HĐND tỉnh thông qua.

Quí I/2016: Trình Chính phủ xét duyệt.

Tháng 4/2016: Giao nộp sản phẩm và Công bố điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

6. Dự toán kinh phí: : 2.582.169.000 đồng

Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm tám hai triệu, một trăm sáu mươi chín nghìn đồng.

7. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

8. Tổ chức thực hiện:

8.1. Cơ quan phê duyệt và chỉ đạo thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt: Chính phủ xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Nguyên.

- Cơ quan thẩm định: Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ đạo chuyên môn và tổ chức thẩm định.

8.2. Cơ quan thực hiện:

- UBND tỉnh Thái Nguyên là cơ quan thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất.

- Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Thái Nguyên, Thị xã Sông Công triển khai thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) theo quy định của pháp luật đất đai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh; - LĐVP (A. Hải); - Lưu: VP, NC. Tuan15.QD.20/5. 10b. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nhữ Văn Tâm |
| --- | --- |