	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2093/QĐ-UBND
	Thanh Hóa, ngày 09 tháng 06 năm 2015


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 DỰ ÁN “PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM KHU VỰC TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG, GIAI ĐOẠN II” DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á TÀI TRỢ (ADB)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và thông tư hướng dẫn;
Căn cứ Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài tài trợ;
Căn cứ Công văn số 1355/TTg-QHQT ngày 04/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án “Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn II, 2011 - 2015”; Công văn số 5344/BYT-DP của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tiếp nhận Dự án “Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn II, 2011 - 2015”;
Căn cứ Quyết định số 4673/UBND-VX ngày 01/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp nhận Dự án phòng, chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông - giai đoạn II;
Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-DP ngày 05/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2015 Dự án Phòng chống BTN khu vực tiểu vùng sông Mê Kông - Giai đoạn II ; Quyết định số 1670/QĐ-BYT ngày 05/5//2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí kết dư của Dự án “Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông - Giai đoạn II” vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Phòng, chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông, giai đoạn II” tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 28/TTr-DAMK ngày 16/5/2015 về việc xin phê duyệt Kế hoạch hoạt động của dự án phòng, chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Thanh Hóa năm 2015 do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Dự án “Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông - giai đoạn II” tỉnh Thanh Hóa do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ với tổng kinh phí là 2.221.999.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm hai mươi mốt triệu chín trăm chín mươi chín ngàn đồng chẳn). Trong đó: vốn vay ADB: 1.600.306.000 đồng; vốn đối ứng của tỉnh: 611.693.000 đồng (có phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Ban Quản lý dự án “Phòng, chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông - giai đoạn II”, tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động dự án đúng tiến độ.
Ủy quyền cho Giám đốc Ban Quản lý dự án “Phòng, chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông - giai đoạn II” tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm phê duyệt các kế hoạch hoạt động cụ thể năm 2015 của dự án triển khai tại tỉnh Thanh Hóa.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế; Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Phòng, chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông - Giai đoạn” tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Ban QLDA TW (để báo cáo);
- Lưu: VT, VX.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Đăng Quyền


 
PHỤ LỤC
NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH KINH PHÍ DỰ ÁN TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 09/06/2015 về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Dự án phòng, chống BTN khu vực tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Thanh Hóa năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)
Đơn vị tính: 1.000 đồng
	TT
	Năm hoạt động
	Mã hoạt động
	Nội dung hoạt động
	Kinh phí KH thực hiện 2015
	Kinh phí KH thực hiện 2015
	Kinh phí KH thực hiện 2015

	
	
	
	
	TỔNG
	ADB
	ĐỐI ỨNG

	A. Kế hoạch kinh phí thực hiện năm 2015
	A. Kế hoạch kinh phí thực hiện năm 2015
	A. Kế hoạch kinh phí thực hiện năm 2015
	A. Kế hoạch kinh phí thực hiện năm 2015
	2.003,112
	1,468,531
	534,581

	 
	 
	 
	Trả tiền công cho người lao động
	337,710
	-
	337,710

	1
	3.1.1.8
	264
	Phụ cấp, lương cho cán bộ kiêm nhiệm, cán bộ hợp đồng PPMU
	311,960
	-
	311,960

	2
	3.1.1.8
	265
	Cán bộ hợp đồng của PPMU
	25,750
	-
	25,750

	 
	 
	 
	Cộng nhóm chi về thanh toán dịch vụ
	16,630
	-
	16,630

	 
	 
	 
	Vật tư văn phòng
	16,630
	-
	16,630

	3
	1.2.1.2
	90
	Văn phòng phẩm
	16,630
	-
	16,630

	 
	 
	 
	Hội thảo, Hội nghị, tập huấn
	302,373
	302,373
	-

	4
	1.2.1.5
	53
	Tập huấn cho cán bộ tuyến huyện về giám sát, đáp ứng chống dịch
	17,166
	17,166
	-

	5
	1.2.1.5
	54
	Tập huấn cho cán bộ tuyến xã và cộng tác viên về giám sát, đáp ứng chống dịch
	81,621
	81,621
	-

	6
	1.2.1.5
	91
	Đào tạo cho cán bộ tuyến xã về công tác giám sát, báo cáo bệnh truyền nhiễm
	58,139
	58,139
	-

	7
	1.2.2.9
	105
	Tập huấn về giám sát véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết
	22,046
	22,046
	-

	8
	2.1.2.9
	143; 144
	Hội thảo liên ngành về phối hợp hoạt động tại cửa khẩu
	32,858
	32,858
	-

	9
	2.1.2.9
	145
	Các cuộc họp hàng quý/năm tại các cửa khẩu của các tỉnh biên giới nhằm chia sẻ thông tin về bệnh truyền nhiễm
	32,187
	32,187
	-

	10
	2.1.1.5
	151
	Họp liên ngành phòng chống sự xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm qua biên giới và hành lang kinh tế.
	14,045
	14,045
	-

	11
	2.1.1.6
	154
	Hội thảo triển khai kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm tuyến tỉnh, huyện
	12,875
	12,875
	-

	12
	2.1.1.6
	199, 200
	Họp nhóm giảng viên tuyến tỉnh, huyện
	13,519
	13,519
	-

	13
	2.1.1.6
	201
	Họp hàng năm về lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh
	3,433
	3,433
	-

	14
	3.1.1.8
	271
	Họp về điều phối và kế hoạch tuyến tỉnh
	5,901
	5,901
	-

	15
	3 1.2.8
	273
	Họp Ban chỉ đạo tuyến tỉnh
	8,583
	8,583
	-

	 
	 
	 
	Công tác phí, xăng xe
	54,999
	54,999
	-

	16
	3.1.1.8
	272
	PPMU giám sát tuyến huyện
	54,999
	54,999
	-

	 
	 
	 
	Chi thường xuyên TSCĐ; Xăng xe
	55,719
	-
	55,719

	17
	1.2.2.9
	44,46,49
	Chi phí xăng xe, sửa chữa, bảo dưỡng cho tuyến tỉnh, huyện
	47,379
	 
	47,379

	18
	1.2.2.9
	92
	Duy tu, bảo dưỡng thiết bị phục vụ công tác giám sát, báo cáo bệnh truyền nhiễm
	8,340
	 
	8,340

	 
	 
	 
	Chi phí phục vụ chuyên môn
	1,235,681
	1,111,159
	124,522

	19
	1.1.2.9
	11
	Hỗ trợ hoạt động thu thập, phân tích, phản hồi thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm tại các đầu mối tỉnh
	10,729
	10,729
	-

	20
	1.1.2.9
	12
	Hỗ trợ họp thường kỳ trao đổi thông tin, hợp tác phòng chống bệnh truyền nhiễm giữa các tỉnh có chung biên giới
	32,187
	32,187
	-

	21
	1.2.1.4
	37
	Giám sát, đánh giá thực hiện dự án
	21,458
	21,458
	-

	22
	1.2.2.9
	41
	Hỗ trợ cho các hoạt động chống dịch khẩn cấp tại tuyến tỉnh
	69,739
	69,739
	-

	23
	1.2.2.9
	42
	Hỗ trợ cho các hoạt động chống dịch khẩn cấp tại tuyến huyện
	105,266
	105,266
	-

	24
	1.2.1.5
	100
	Giám sát muỗi, bọ gậy
	17,637
	-
	17,637

	25
	1.3.2.9
	107, 109
	Hỗ trợ cộng đồng địa phương vệ sinh môi trường, truyền thông huy động cộng đồng phòng chống sốt xuất huyết
	26,808
	26,808
	-

	26
	1.3 2.9
	106, 108
	Hỗ trợ đào tạo về phòng chống sốt xuất huyết cho giảng viên các trường phổ thông
	17,637
	17,637
	-

	27
	1.3.1.6
	125
	Khảo sát đánh giá hiệu quả hoạt động tập huấn tại các Ban quản lý dự án tỉnh
	10,729
	10,729
	-

	28
	1.3.1.6
	133
	Đánh giá việc triển khai nhiệm vụ của các ban, ngành
	10,729
	10,729
	-

	29
	2.1.1.4
	135
	Khảo sát đánh giá về nhận thức của người dân về công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm
	10,729
	10,729
	-

	30
	2.1.2.6
	139
	Tổ chức triển khai kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm dựa vào cộng đồng
	29,505
	29,505
	-

	31
	2.1.2.9
	140
	Truyền thông nâng cao nhận thức của người dân chủ động phòng chống bệnh truyền nhiễm
	6,809
	6,809
	-

	32
	2.1.1.5
	141
	Báo cáo và phản hồi
	6,809
	6,809
	-

	33
	2.1.1.5
	149
	Hỗ trợ lồng ghép hoạt động cộng đồng vì sức khỏe với các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương: tổ chức chiến dịch rửa tay xà phòng, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh
	95,742
	95,742
	-

	34
	2.1.2.9
	155
	Mua túi cứu thương
	138,942
	138,942
	-

	35
	2.1.1.9
	156
	Xây dựng và in ấn tài liệu truyền thông
	112,767
	112,767
	-

	36
	2.1.1.2
	158
	Tổ chức truyền thông
	180,809
	180,809
	-

	37
	2.1.1.2
	159
	Tổ chức tẩy giun
	108,148
	108,148
	-

	38
	2.1.1.2
	171
	Đánh giá nhận thức của cộng đồng về công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm 
	9,656
	9,656
	-

	39
	2.1.1.2
	172
	Hỗ trợ truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng tại các quận, huyện mục tiêu triển khai hoạt động cộng đồng vì sức khỏe
	9,656
	9,656
	-

	40
	2.1.1.6
	173
	Họp hàng Quý để đánh giá, giám sát các hoạt động của cộng đồng tại tuyến huyện. Tổ chức các Hội thảo với cơ quan báo chí về truyền thông phòng chống bệnh truyền nhiễm tại trung ương
	9,656
	9,656
	-

	41
	2.1.1.6
	182
	Hỗ trợ thực hiện chiến lược tham gia của cộng đồng
	11,704
	11,704
	-

	42
	2.1.2.9
	183
	Họp dân hàng quý phổ biến tình hình bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng
	2,341
	2,341
	-

	43
	2.1.1.6
	186
	Họp đánh giá việc triển khai kế hoạch phát triển nhân lực về giới và dân tộc thiểu số
	5,150
	5,150
	-

	44
	2.1.1.6
	228
	Giám sát đánh giá của tuyến tỉnh đối với tuyến huyện
	21,458
	21,458
	-

	45
	2.1.2.9
	229
	Giám sát đánh giá của tuyến huyện đối với tuyến xã
	20,426
	20,426
	-

	46
	3.1.1.8
	267
	Chi phí hoạt động cho PPMU bao gồm cả xăng xe
	25,570
	25,570
	-

	47
	3.1.2.8
	274
	Hỗ trợ các huyện Dự án
	106,885
	-
	106,885

	B. Kinh phí kết dư 2013; 2014 chuyển thực hiện năm 2015
	B. Kinh phí kết dư 2013; 2014 chuyển thực hiện năm 2015
	B. Kinh phí kết dư 2013; 2014 chuyển thực hiện năm 2015
	B. Kinh phí kết dư 2013; 2014 chuyển thực hiện năm 2015
	208,887
	131,775
	77,112

	 
	 
	 
	Lồng ghép quản lý Dự án
	145,131
	89,775
	55,356

	48
	1.2.1.9
	309
	Phụ cấp, lương kiêm nhiệm cho cán bộ PPMU và các hoạt động quản lý
	55,356
	-
	55,356

	49
	1.2.2.9
	310
	Chi phí hoạt động của PPMU bao gồm cả xăng xe
	89,775
	89,775
	 

	 
	 
	 
	Tăng cường hệ thống phòng, chống bệnh truyền nhiễm
	63,756
	42,000
	21,756

	50
	1.2.2.9
	297
	Mua hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm tại tuyến tỉnh
	42,000
	42,000
	-

	51
	1.2.1.5
	307
	Sửa chữa trang thiết bị xét nghiệm đảm bảo an toàn sinh học
	21,756
	 
	21,756

	TỔNG CỘNG (A+B):
	TỔNG CỘNG (A+B):
	TỔNG CỘNG (A+B):
	TỔNG CỘNG (A+B):
	2,211,999
	1,600,306
	611,693


Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm mười một triệu chín trăm chín mươi chín ngàn đồng.
Ghi chú: USD tạm tính thời giá hiện tại: 1 USD = 21.000 VNĐ
