| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 558/QĐ-UBND | Đồng Tháp, ngày 18 tháng 6 năm 2015 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ CÁ TRA LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ Ở ĐỒNG THÁP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-UBND-HC ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương xây dựng Hợp tác xã cá tra liên kết theo chuỗi giá trị ở Đồng Tháp, với các nội dung như sau:

1. Tên Mô hình: xây dựng Hợp tác xã cá tra liên kết theo chuỗi giá trị ở Đồng Tháp.

2. Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp Nông thôn Miền Nam.

4. Mục tiêu xây dựng mô hình:

- Nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho các hộ nuôi cá tra quy mô nhỏ.

- Thúc đẩy liên kết giữa Hợp tác xã cá tra với các doanh nghiệp đầu vào và doanh nghiệp chế biến để giảm rủi ro, tăng thu nhập cho người nuôi;

- Đánh giá hiệu quả mô hình Hợp tác xã, mô hình liên kết theo chuỗi và đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị cá tra ở Đồng Tháp.

II. Nội dung

1. Xây dựng và nâng cao n ng lực Hợp tác xã cá tra ở huyện Châu Thành

a. Rà soát hiện trạng và đánh giá hiệu quả liên kết của các hộ, tổ chức nông dân nuôi cá tra ở trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp.

b. Tư vấn, hỗ trợ thành lập Hợp tác xã cá tra huyện Châu Thành.

c. Nâng cao năng lực cho thành viên và cán bộ quản lý Hợp tác xã.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật về quy trình kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm.

- Tổ chức 05 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý Hợp tác xã gồm:

(1) Thông tin về chủ trương chính sách liên quan Hợp tác xã;

(2) Quy trình vận hành và quản lý Hợp tác xã;

(3) Xây dựng phương án sản xuất - kinh doanh;

(4) Kỹ năng sử dụng máy tính và thu thập thông tin thị trường;

(5) Kỹ năng thương thảo và đàm phán ký kết hợp đồng.

d. Tư vấn, hỗ trợ vận hành và quản lý Hợp tác xã.

- Hỗ trợ tổ chức và duy trì sinh hoạt định kỳ Hợp tác xã mỗi tháng một lần;

- Hỗ trợ thực hiện phương án sản xuất – kinh doanh, phương án huy động vốn và tổ chức giám sát thực hiện phương án;

- Hỗ trợ trao đổi kỹ thuật sản xuất cá tra thương phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho các hộ nuôi;

- Tiếp cận cơ quan quản lý các cấp và cơ quan cung cấp dịch vụ công để nắm bắt chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã (Trung tâm khuyến nông khuyến ngư, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản, Hiệp hội Cá tra, Viện nghiên cứu,...).

2. Thúc đẩy liên kết giữa Hợp tác xã cá tra huyện Châu Thành với doanh nghiệp

a. Khảo sát, thu thập thông tin nhằm tư vấn hình thành hợp đồng liên kết.

b. Tư vấn, hỗ trợ Hợp tác xã xây dựng hợp đồng và đàm phán ký kết hợp đồng, gồm: tư vấn, hỗ trợ phân tích thông tin thị trường; phân tích chi phí, hiệu quả kinh tế nuôi cá tra; phân tích rủi ro,… làm cơ sở ký hợp đồng liên kết với doanh nghiệp.

c. Kết nối Hợp tác xã với Công ty TNHH Cỏ May, Hợp tác xã Thủy sản Phú Thuận B, Công ty TNHH Phát Tiến để thỏa thuận các nội dung và hình thành hợp đồng liên kết.

d. Tư vấn, hỗ trợ Hợp tác xã thực hiện hợp đồng liên kết, gồm: xây dựng kế hoạch sản xuất và kế hoạch cung ứng vật tư cho các hộ (theo phương án sản xuất – kinh doanh) để đáp ứng yêu cầu hợp đồng liên kết.

3. Tổng kết đánh giá hiệu quả mô hình Hợp tác xã mô hình liên kết và đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị cá tra ở Đồng Tháp

a. Đánh giá hiệu quả mô hình Hợp tác xã và mô hình liên kết.

b. Tổ chức hội thảo tổng kết, phổ biến nhân rộng mô hình.

4. Kinh phí thực hiện: kinh phí thực hiện xây dựng mô hình là 327.112.000 đồng (Ba trăm hai mươi bảy triệu, một trăm mười hai ngàn đồng),

từ nguồn kinh phí tái cơ cấu nông nghiệp năm 2015 (có phụ lục kèm theo).

5. Tiến độ thực hiện: 01 năm (từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2016).

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát, hỗ trợ thực hiện mô hình Hợp tác xã cá tra liên kết theo chuỗi giá trị ở Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Chính, Giám đốc ho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Châu Thành, Giám đốc Trung tâm Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp Nông thôn Miền Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - TT/TU, TT/HĐND tỉnh; - CT và các PCT/UBND tỉnh; - LĐVP/UBND tỉnh; - Lưu VT. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Dương |
| --- | --- |

Phụ lục: DỰ TRÙ KINH PHÍ THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG HỢP TÁC XÃ CÁ TRA LIÊN KẾT THEO CHUỖI

(Kèm theo Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đề cương chi tiết được phê duyệt | đề cương | 1 | 1,000 | 1,000 | QĐ 956/QĐ-UBND-HC |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Thiết kế mẫu phiếu điều tra | mẫu phiếu | 2 | 300 | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Phiếu điều tra hộ nông dân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Phiếu điều tra doanh nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | NỘI DUNG 1: Xây dựng và nâng cao năng lực Hợp tác xã (HTX) cá tra ở huyện Châu Thành |  |  |  | 165,017 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Rà soát hiện trạng và đánh giá hiệu quả liên kết của các hộ/ tổ chức nông dân nuôi cá tra ở Đồng Tháp |  |  |  | 35,250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Thuê xe ô tô (12 ngày) | km | 1,660 | 8.5 | 12,750 | Cự ly TPCL đi các huyện thị 1.000 km, tính thêm 50% di chuyển = 1.500 km |  |  |  |  |  |
|  | Phụ cấp công tác phí (5 người * 12 ngày) | ngày | 60 | 150 | 7,200 | QĐ 40/2010/QĐ-UBND, mức: 120ngđ |  |  |  |  |  |
|  | Tiền ngủ (5 người * 11 đêm) | đêm | 55 | 250 | 11,000 | QĐ 40/2010/QĐ-UBND, mức: 200ngđ |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí cán bộ dẫn đường (2 người * 10 ngày) | ngày | 20 | 70 | 1,400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi trả cho người tham gia thảo luận nhóm nông dân | người | 15 | 30 | 0 | QĐ 956/QĐ-UBND-HC |  |  |  |  |  |
|  | Chi trả cho hộ nông dân cung cấp thông tin và các tác nhân khác | người | 30 | 30 | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Báo cáo kết quả điều tra thực địa (1 báo cáo) | báo cáo | 1 | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Nghiên cứu tình huống tại HTX Thới An (Cần Thơ) (6 ngày) |  |  |  | 19,510 |  |  |  |  |  |  |
|  | Thuê xe ô tô (6 ngày) | km | 1,100 | 8.5 | 5,000 | Chi theo thực tế |  |  |  |  |  |
|  | Phụ cấp công tác phí (5 người * 6 ngày) | ngày | 30 | 150 | 4,500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiền ngủ (5 người * 5 đêm) | đêm | 25 | 250 | 6,250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí cán bộ dẫn đường (2 người * 4 ngày) | ngày | 8 | 70 | 560 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi trả cho người tham gia thảo luận nhóm nông dân | người | 30 | 30 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi trả cho hộ nông dân cung cấp thông tin và các tác nhân khác | người | 40 | 30 | 1,200 | QĐ 956/QĐ-UBND-HC |  |  |  |  |  |
|  | Báo cáo kết quả nghiên cứu tình huống (1 báo cáo) | báo cáo | 1 | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Tư vấn, hỗ trợ thành lập HTX cá tra huyện Châu Thành (8 ngày) |  |  |  | 22,220 |  |  |  |  |  |  |
|  | Thuê xe ô tô (8 ngày) | km | 1,040 | 8.5 | 8,840 |  |  |  |  |  |  |
|  | Phụ cấp công tác phí (5 người * 8 ngày) | ngày | 40 | 150 | 4,800 | QĐ 40/2010/QĐ-UBND, mức: 120ngđ |  |  |  |  |  |
|  | Tiền ngủ (5 người * 7 đêm) | đêm | 35 | 250 | 7,000 | QĐ 40/2010/QĐ-UBND, mức: 200ngđ |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí cán bộ dẫn đường (2 người * 7 ngày) | ngày người | 14 | 70 | 980 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi trả cho người tham gia thảo luận nhóm và cung cấp thông tin | người | 20 | 30 | 600 | QĐ 956/QĐ-UBND-HC |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Nâng cao năng lực cho thành viên và cán bộ quản lý HTX (6 lớp) |  |  |  | 31,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) Quy trình kỹ thuật nuôi cá tra thương phẩm; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Thông tin về chủ trương chính sách liên quan HTX; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) Quy trình vận hành và quản lý HTX; (4) Xây dựng phương án sản xuất - kinh doanh; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5) Kỹ năng thu thập và phân tích thông tin thị trường; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (6) Kỹ năng thương thảo và đàm phán ký kết hợp đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công biên soạn bài giảng (50.000đ/trang * 40 trang * 6 lớp ) | lớp | 6 | 2,000 | 12,000 | QĐ 1092/QĐ-UBND |  |  |  |  |  |
|  | Công chuyên gia giảng bài (1 người * 2 ngày * 6 lớp) | ngày | 12 | 200 | 2,400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Phụ giảng (2 người * 2 ngày * 6 lớp) | ngày | 24 | 150 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bồi dưỡng học viên (20 người * 6 lớp) | lượt người | 120 | 25 | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiền ngủ (3 người * 1 đêm * 6 lớp) | đêm | 18 | 250 | 3,600 | QĐ 40/2010/QĐ-UBND, mức: 200ngđ |  |  |  |  |  |
|  | Thuê xe ô tô (2 ngày * 6 lớp) | km | 2,640 | 8.5 | 10,000 | Chi theo thực tế |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Tư vấn, hỗ trợ áp dụng phần mềm kế toán cho HTX |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hỗ trợ kinh phí mua máy tính | bộ | 1 | 4,900 | 0 | Chưa có cơ chế hỗ trợ, HTX tự trang bị |  |  |  |  |  |
|  | Hỗ trợ HTX mua phần mềm kế toán | trọn gói |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Tổ chức tham quan HTX Thới An - Cần Thơ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Thuê xe ô tô | km | 300 | 8.5 | 0 | Đề nghị kết hợp tại mục 2.2 nêu trên (nghiên cứu tình huống HTX Thới An) |  |  |  |  |  |
|  | Phụ cấp công tác phí (3 người * 2 ngày) | ngày | 6 | 150 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiền ngủ (3 người * 1 đêm) | đêm | 3 | 250 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hỗ trợ tiền ăn cho nông dân | người | 16 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Tư vấn, hỗ trợ vận hành và quản lý HTX (3 ngày/tháng * 9 tháng) |  |  |  | 57,037 |  |  |  |  |  |  |
|  | Phụ cấp công tác phí (3 người*3 ngày/tháng*9tháng) | ngày | 81 | 150 | 9,720 | QĐ 40/2010/QĐ-UBND, mức: 120ngđ |  |  |  |  |  |
|  | Tiền ngủ (3 người * 2 đêm/tháng * 9 tháng) | đêm | 54 | 250 | 10,800 | QĐ 40/2010/QĐ-UBND, mức: 200ngđ |  |  |  |  |  |
|  | Thuê xe ô tô (3 ngày * 9 tháng) | km | 4,860 | 8.5 | 28,917 | Bình quân TPCL đi các huyện 84km/huyện, tính thêm 50% di chuyển (3 ngày * 9 tháng) =3.402 km |  |  |  |  |  |
|  | Hỗ trợ nông dân tham gia sinh hoạt tổ (16 người/tháng * 9 tháng) | người | 144 | 25 | 3,600 | QĐ 1092/QĐ-UBND |  |  |  |  |  |
|  | Báo cáo kết quả tư vấn (2 báo cáo/năm) | báo cáo | 2 | 2,000 | 4,000 | QĐ 956/QĐ-UBND-HC |  |  |  |  |  |
| 3 | NỘI DUNG 2: Thúc đẩy liên kết giữa HTX cá tra huyện Châu Thành với doanh nghiệp |  |  |  | 89,995 |  |  |  |  |  |  |
|  | Phụ cấp công tác phí (3người*5ngày/tháng*9 tháng) | ngày | 135 | 150 | 16,200 | QĐ 40/2010/QĐ-UBND, mức: 120ngđ |  |  |  |  |  |
|  | Tiền ngủ (3 người * 4 đêm/tháng * 9 tháng) | đêm | 108 | 250 | 21,600 | QĐ 40/2010/QĐ-UBND, mức: 200ngđ |  |  |  |  |  |
|  | Thuê xe ô tô (5 ngày/tháng * 9 tháng) | km | 6,660 | 8.5 | 48,195 | Bình quân TPCL đi các huyện 84km/huyện, tính thêm 50% di chuyển (5 ngày * 9 tháng) =5.670 km |  |  |  |  |  |
|  | Báo cáo kết quả tư vấn (2 báo cáo/năm) | báo cáo | 2 | 2,000 | 4,000 | QĐ 956/QĐ-UBND-HC |  |  |  |  |  |
| 4 | NỘI DUNG 3: Tổng kết đánh giá hiệu quả mô hình HTX, mô hình liên kết và đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị cá tra ở Đồng Tháp |  |  |  | 65,500 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Khảo sát thu thập thông tin hộ nuôi cá tra (10 ngày) |  |  |  | 30,160 |  |  |  |  |  |  |
|  | Thuê xe ô tô (10 ngày) | km | 1,240 | 8.5 | 10,540 |  |  |  |  |  |  |
|  | Phụ cấp công tác phí (5 người * 10 ngày) | ngày | 50 | 150 | 6,000 | QĐ 40/2010/QĐ-UBND, mức: 120ngđ |  |  |  |  |  |
|  | Tiền ngủ (5 người * 9 đêm) | đêm | 45 | 250 | 9,000 | QĐ 40/2010/QĐ-UBND, mức: 200ngđ |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí cán bộ dẫn đường (2 người * 8ngày) | ngày | 16 | 70 | 1,120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi trả cho người tham gia thảo luận nhóm | người | 30 | 30 | 0 | QĐ 956/QĐ-UBND-HC |  |  |  |  |  |
|  | Chi trả cho hộ nông dân cung cấp thông tin và các tác nhân khác | người | 50 | 30 | 1,500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Báo cáo kết quả điều tra thực địa (1 báo cáo) | báo cáo | 1 | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Báo cáo tổng kết xây dựng mô hình (1 báo cáo) |  |  |  | 11,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Báo cáo chính và báo cáo tóm tắt | báo cáo | 1 | 8,000 | 8,000 | QĐ 956/QĐ-UBND-HC |  |  |  |  |  |
|  | Chuyên gia phân tích đánh giá kết quả | báo cáo | 5 | 600 | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Tổ chức hội thảo tổng kết phổ biến nhân rộng mô hình |  |  |  | 24,340 | Chỉ tính 02 ngày (1 ngày chuẩn bị và 1 ngày tổ chức chính thức) |  |  |  |  |  |
|  | Thuê xe ô tô (5 ngày) | km | 740 | 8.5 | 4,000 | Chi theo thực tế |  |  |  |  |  |
|  | Phụ cấp công tác phí (3 người * 5 ngày) | ngày | 15 | 150 | 720 | QĐ 40/2010/QĐ-UBND, mức: 120ngđ |  |  |  |  |  |
|  | Tiền ngủ (3 người * 4 đêm) | đêm | 12 | 250 | 600 | QĐ 40/2010/QĐ-UBND, mức: 200ngđ |  |  |  |  |  |
|  | Người chủ trì | người | 1 | 160 | 160 | QĐ 956/QĐ-UBND-HC |  |  |  |  |  |
|  | Thư ký hội thảo | người | 2 | 80 | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  | Đại biểu được mời tham dự (70 người) | người | 70 | 50 | 3,500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Báo cáo tham luận | báo cáo | 6 | 400 | 2,400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nước uống | người | 70 | 10 | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | In ấn tài liệu cho đại biểu | bộ | 70 | 30 | 2,100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hội trường, VPP, liên lạc… | trọn gói |  |  | 10,000 | Chi theo thực tế |  |  |  |  |  |
| 5 | Chi phí quản lý khác (Thuê mướn khác, VPP, phô tô tài liệu, điện thoại, chuyển phát nhanh…) | trọn gói |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chi phí quản lý xây dựng mô hình (4.5%) |  |  |  | 0 | Đã tính đầy đủ các chi phí quản lý như: thuê xe, công tác phí, VPP,… |  |  |  |  |  |
| 7 | Chi phí Giá trị gia tăng (10%) |  |  |  | 0 | Chi phí này do bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ chịu thuế |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG KINH PHÍ DỰ TOÁN |  |  |  | 327,112 |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bảy triệu, một trăm mười hai ngàn đồng.