| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2888/QĐ-UBND | Thanh Hóa, ngày 04 tháng 8 năm 2015 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2015/QĐ-TTG NGÀY 25/3/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 422/TTr-SNV ngày 23 tháng 7 năm 2015 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2 QĐ (để thực hiện); - Bộ Nội vụ (để báo cáo); - Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); - Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo); - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Lưu: VT, THKH. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Quyền |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2015/QĐ-TTG NGÀY 25/3/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2888/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đầy đủ, thống nhất và toàn diện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

2. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ nhằm phục vụ cá nhân, tổ chức ngày càng tốt hơn. Đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg tới người dân, tổ chức để tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tăng cường vai trò giám sát của người dân, tổ chức, xã hội đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Ban hành các quyết định liên quan đến việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã; các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

a) Dự thảo trình UBND tỉnh quyết định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan.

Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2015.

b) Dự thảo trình UBND tỉnh quyết định quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các huyện, các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, xã biên giới và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có ít giao dịch thủ tục hành chính với cá nhân, tổ chức.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan.

Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2015.

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chế độ hỗ trợ và công tác phí đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp (theo Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước; chế độ công tác phí đối với công chức làm nhiệm vụ chuyển hồ sơ giữa các cơ quan hành chính nhà nước; kinh phí trang bị đồng phục cho công chức,..); quy định đồng phục cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với những ngành, lĩnh vực chưa có quy định đồng phục;

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan.

Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2015.

3. Dự thảo trình UBND tỉnh quyết định công bố tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan.

Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2015.

4. Dự thảo trình UBND tỉnh quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc các lĩnh vực được quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quy định việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực khác phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan.

Thời gian hoàn thành: Tháng 01 năm 2016.

5. Rà soát việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh hồ sơ, biểu mẫu, quy trình, các bước thực hiện và những vấn đề liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan.

Thời gian hoàn thành: tháng 9 năm 2015.

6. Rà soát lại hệ thống Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn để đảm bảo có đủ diện tích và các điều kiện khác theo quy định; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gắn với việc đầu tư, xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan.

Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2015.

7. Ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc trách nhiệm quản lý.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan.

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ.

Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2015.

8. Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hàng năm tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ.

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/12 hàng năm.

9. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan.

Thời gian: hàng năm.

10. Hàng năm tổng kết, đánh giá việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh và báo cáo về Bộ Nội vụ và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ.

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan.

Thời gian: hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ là Cơ quan chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch này.

2. Trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt, yêu cầu các ngành, các huyện chủ động, tích cực triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả./.