| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2726/QĐ-UBND | Hải Dương, ngày 23 tháng 10 năm 2015 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1785 /QĐ-BTP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp về triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Quế |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1785 /QĐ-BTP ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sau đây viết tắt là Luật) trên địa bàn tỉnh tỉnh Hải Dương với các nội dung cơ bản như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

b) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã (viết tắt là UBND cấp huyện) trên địa bàn tỉnh trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật.

2. Yêu cầu

a) Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

b) Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong triển khai thi hành Luật; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tổ chức 01 hội nghị trực tuyến quán triệt thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đại diện lãnh đạo, cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành; lãnh đạo, cơ quan tư pháp của HĐND & UBND các cấp.

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; HĐND & UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 11 năm 2015 (sau khi Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Luật).

2. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Đối tượng: Cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật của các sở, ban, ngành và HĐND & UBND các cấp.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; HĐND & UBND cấp huyện.

Hình thức tổ chức: Hội nghị tập huấn, cụ thể:

+ Tổ chức 01 lớp cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật tại các sở, ban, ngành thuộc HĐND & UBND tỉnh;

+ Tổ chức 12 lớp tại 12 huyện, thành phố, thị xã cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật tại các phòng, ban thuộc HĐND & UBND cấp huyện; Văn phòng HĐND & UBND cấp xã và Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

3. Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Luật.

Đơn vị chủ trì:

+ Ở tỉnh: Sở Tư pháp (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo UBND tỉnh).

+ Ở huyện: UBND cấp huyện.

Đơn vị thực hiện:

+ Ở tỉnh: các sở, ban, ngành của tỉnh (trực tiếp thực hiện việc rà soát, gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp).

+ Ở huyện: Các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn huyện (trực tiếp thực hiện việc rà soát, gửi kết quả rà soát về cơ quan đầu mối của UBND cấp huyện).

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/12/2015.

Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát và Danh mục các văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND cấp huyện trong phạm vi quản lý của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Giao Sở Tư pháp trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và tổng hợp mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan được phân công tham mưu cho UBND cùng cấp hoặc chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

3. Các đơn vị có trách nhiệm chủ động phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp lập dự toán kinh phí bổ sung để tổ chức thực hiện đối với các nhiệm vụ được triển khai thực hiện trong năm 2015./.