| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 322/KH-UBND | Phú Thọ, ngày 26 tháng 01 năm 2016 |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2015/NĐ-CP NGÀY 28/5/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT

Thực hiện Quyết định số 1663/QĐ-BTP ngày 17/9/2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả nội dung của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP, bảo đảm việc quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (gọi tắt là CSDLQG về pháp luật), trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao vai trò trách nhiệm cho cán bộ thực hiện công tác cập nhật văn bản, trách nhiệm của cơ quan cung cấp văn bản và các cơ quan có liên quan trong khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

II. YÊU CẦU

1. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong Kế hoạch, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP và các vấn đề liên quan đến hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đến cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tổ chức cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản trên CSDLQG về pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Tổ chức thu thập, cập nhật và rà soát kết quả cập nhật văn bản đã được ban hành trước ngày Nghị định số 52/2015/NĐ-CP có hiệu lực trên CSDLQG về pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trước 30/6/2016.

4. Tổ chức triển khai thực hiện trích xuất từ CSDLQG về pháp luật tới các Trang hoặc Mục văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin- Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Tháng 01/2016 và kết thúc trước ngày 31/12/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện.

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc cung cấp văn bản QPPL đảm bảo công tác cập nhật thường xuyên theo quy định. Bảo đảm tính chính xác về nội dung và các thông tin có liên quan đến văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật thuộc trách nhiệm cập nhật của mình. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh kết quả cập nhật văn bản trên CSDLQG về pháp luật, phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

- Bảo đảm an toàn tài khoản quản trị Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được cấp.

- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý đối với đơn vị, cá nhân khi có hành vi vi phạm trong việc cập nhật văn bản, bảo đảm an toàn, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Phối hợp với Cục công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp trong việc bảo đảm an toàn, chia sẻ, kết nối, tích hợp và trích xuất dữ liệu văn bản.

- Định kỳ tháng 12 hằng năm báo cáo về tình hình cập nhật, khai thác và sử dụng văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật gửi Bộ Tư pháp.

b. Văn phòng UBND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Văn phòng UBND chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành để Sở Tư pháp cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp chỉ đạo việc cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành cho Sở Tư pháp để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định.

2. Kinh phí bảo đảm.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán, quyết toán kinh phí hàng năm để thực hiện cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản trên CSDLQG về pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) để xem xét, giải quyết.

| Nơi nhận: - Cục CNTT, Bộ Tư pháp; - TTTU, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Các Sở: TP, TC, TT&TT; - CVP, các PVP; - Lưu: VT, NC1 (20b) | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Văn Quang |
| --- | --- |