| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 16/KH-UBND | Tuyên Quang, ngày 29 tháng 02 năm 2016 |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG SỞI - RUBELLA (MR) CHO ĐỐI TƯỢNG 16 - 17 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2016

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội; Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/03/2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-BYT ngày 06/1/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt ‘Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin sởi - rubella (MR) cho đối tượng trẻ 18 tháng tuổi và đối tượng 16 - 17 tuổi”;

Căn cứ Văn bản số 741/BYT-DP ngày 02/02/2016 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin Sởi-Rubella;

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Sởi - Rubella (MR) cho đối tượng từ 16 - 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2016 cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Trên 90% đối tượng từ 16 đến 17 tuổi được tiêm vắc xin Sởi - Rubella (MR) trong chiến dịch.

2. Đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHẠM VI, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH

1. Đối tượng: Trong độ tuổi từ 16-17 tuổi.

2.Thời gian chiến dịch: Tháng 3 - 4 năm 2016.

3. Phạm vi chiến dịch: Trên địa bàn toàn tỉnh, số đối tượng dự kiến: 25.000 đối tượng từ 16-17 tuổi.

4. Hình thức:

Tổ chức thành chiến dịch (không lồng ghép với tiêm chủng thường xuyên) đối với đối tượng 16- 17 tuổi vào tháng 4 năm 2016. Cụ thể như sau:

- Từ 1/4 - 8/4/2016: Triển khai chiến dịch tại huyện Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang.

- Từ 10/4 - 18/4/2016: Triển khai chiến dịch tại huyện Yên Sơn và huyện Chiêm Hóa.

- Từ 20/4 - 28/4/2016: Triển khai chiến dịch tại huyện Hàm Yên, huyện Na Hang và huyện Lâm Bình.

Tại mỗi huyện tổ chức đồng loạt tại tất cả các xã.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo

Kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin Sởi- Rubella để thống nhất chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch này.

2.Thông tin, truyền thông

Thực hiện tuyên truyền về chiến dịch tiêm chủng liên tục ít nhất 2 tuần trước khi chiến dịch diễn ra và trong thời gian thực hiện chiến dịch: Tuyên truyền nêu rõ về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của chiến dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella, tác dụng, lợi ích của vắc xin, phản ứng có thể gặp phải sau khi tiêm chủng dưới nhiều hình thức khác nhau.

3. Các hoạt động triển khai về công tác chuyên môn, kỹ thuật

3.1.Tổ chức các Hội nghị triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Sởi -Rubella cho đối tượng 16-17 tuổi trên địa bàn tỉnh và các huyện, thành phố. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/3/2016.

3.2. Tập huấn chuyên môn: Triển khai tập huấn cho cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện, xã theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/3/2016.

3.3. Điều tra, phân loại đối tượng để triển khai tiêm chủng:

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước khi tổ chức chiến dịch 01 tháng.

3.4. Bố trí điểm tiêm chủng, điểm trực cấp cứu

a) Bố trí điểm tiêm chủng

- Cơ sở tiêm chủng cố định: Tại Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn.

- Điểm tiêm chủng lưu động: Bố trí tại các trường phổ thông trung học và các thôn, bản (Hội trường thôn, Nhà Văn hóa thôn).

- Điểm tiêm chủng phải đảm bảo yêu cầu theo Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/03/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

b) Bố trí điểm thường trực cấp cứu lưu động: chuẩn bị đầy đủ về nhân lực thuốc, trang thiết bị phục vụ cấp cứu kịp thời trong suốt thời gian triển khai chiến dịch, không để các tai biến nặng xảy ra.

4. Tiếp nhận, vận chuyển vắc xin và cung cấp vật tư, biểu mẫu

Thực hiện tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin và cung cấp vật tư, biểu mẫu cho chiến dịch tới các điểm tiêm chủng đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/03/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, thông tin, báo cáo

- Công tác kiểm tra giám sát cần được thực hiện ngay từ thời gian chuẩn bị chiến dịch và trong suốt gian triển khai chiến dịch. Mỗi tuyến cần được kiểm tra giám sát tối thiểu 2 lần.

- Ban Chỉ đạo tuyến tỉnh có trách nhiệm kiểm tra giám sát tuyến huyện, xã và các điểm tiêm chủng; tuyến huyện có trách nhiệm kiểm tra giám sát tuyến xã và các điểm tiêm chủng. Sau mỗi đợt kiểm tra giám sát, phải tổng hợp báo cáo ngay kết quả với Trưởng ban Chỉ đạo các tuyến để đánh giá, rút kinh nghiệm và có biện pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp.

6. Tổng kết, thi đua khen thưởng

Sau khi kết thúc chiến dịch Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch trên địa bàn và thực hiện báo cáo theo quy định: đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch theo quy định.

7. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí Trung ương: từ dự án tiêm chủng mở rộng.

- Nguồn ngân sách của tỉnh: Giao Sở Y tế tổng hợp, đề xuất gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế (Cơ quan thường trực)

- Tham mưu với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm Sởi- Rubella cho đối tượng 16-17 tuổi trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương có liên quan hướng dẫn và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn kỹ thuật trong công tác triển khai chiến dịch trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các điểm tiêm chủng bao gồm cả đội cấp cứu lưu động, tổ chức buổi tiêm chủng và theo dõi, xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

- Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này báo cáo tình hình thực hiện chiến dịch với Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính

Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí thực hiện chiến dịch tiêm Sởi- Rubella cho đối tượng 16-17 tuổi trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác tuyên truyền, điều tra danh sách đối tượng thuộc diện tiêm chủng vắc xin Sởi- Rubella trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan trong kiểm tra, giám sát trước, trong và sau chiến dịch.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang

Tăng cường công tác tuyên truyền về chiến dịch tiêm vắc xin Sởi- Rubella trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức ở tất cả các tuyến trước và trong suốt thời gian chiến dịch.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Kiện toàn ban chỉ đạo, phân công lãnh đạo và đơn vị chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, cơ quan có liên quan và thành viên ban chỉ đạo chiến dịch cấp tỉnh để chỉ đạo các cấp, các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc hướng dẫn chuyên môn trong quá trình triển khai thực hiện chiến dịch

6. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các cấp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia chiến dịch tiêm phòng Sởi - Rubella cho đối tượng 16-17 tuổi trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng sởi- rubella cho đối tượng 16-17 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2016. Yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế tổng hợp) để chỉ đạo giải quyết./.

| Nơi nhận: - Bộ Y tế; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế; - UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; - Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ; - CVP, PCVP UBND tỉnh; - CV: TC; YT; - Lưu: VT, VX. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hải Anh |
| --- | --- |