| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 52/KH-UBND | Hòa Bình, ngày 04 tháng 05 năm 2017 |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-BTP ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật đấu giá tài sản.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, góp phần phổ biến, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành quy định của Luật;

- Tăng cường sự phối hợp chặt giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý Nhà nước về hoạt động bán đấu giá tại địa phương;

- Đảm bảo các quy định của Luật đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản liên quan khác được thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời, nhằm đáp ứng nhu cầu về bán đấu giá tài sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản;

- Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả, chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện để đảm bảo tiến độ và chất lượng, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật đấu giá tài sản

- Tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản của Luật, việc thi hành Luật cho các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

- Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật đấu giá tài sản thông qua các chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn, phát hành tài liệu.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; xây dựng báo cáo rà soát, đề xuất việc sửa đổi, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật

- Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

- Xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đề xuất việc sửa đổi, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

3. Thực hiện các hoạt động quản lý Nhà nước về bán đấu giá tài sản

3.1. Hướng dẫn nghiệp vụ bán đấu giá và chỉ đạo các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình khi thực hiện bán đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, các tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

3.2. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra về chế độ tài chính trong việc bán đấu giá tài sản là tài sản Nhà nước; việc thu, nộp và quản lý, sử dụng phí đấu giá.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp các tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

3.3. Rà soát, theo dõi, hướng dẫn doanh nghiệp đấu giá tài sản thực hiện việc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

3.4. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về tổ chức và hoạt động đấu giá tại địa phương theo thẩm quyền.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật đấu giá tài sản đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và Nhân dân tại địa phương biết, thực hiện;

- Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ đề ra.

2. Các Tổ chức đấu giá tài sản

Trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của mình triển khai thực hiện nghiêm túc Luật đấu giá tài sản và Kế hoạch này.

3. Sở Tư pháp

Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đấu giá tài sản tại địa phương. Chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ; tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

4. Kinh phí

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành; - UBND các huyện, thành phố; - Các Tổ chức bán đấu giá tài sản; - Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh; - Lưu: VT, NC (BTh, 50b). | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Chương |
| --- | --- |