| BỘ TƯ PHÁP ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 660/QĐ-BTP | Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 101/QĐ-TTG NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3 (để thực hiện); - Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình (để b/c); - Ủy ban Các vấn đề xã hội; Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh, thiếu niên và nhi đồng; Hội đồng dân tộc của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Tòa án Nhân dân tối cao; - Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; - Lưu VT, Cục HTQTCT (3b). | BỘ TRƯỞNG Lê Thành Long |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 101/QĐ-TTG NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 660/QĐ-BTP ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 (Chương trình hành động), Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nhiệm vụ do Bộ Tư pháp chủ trì hoặc phối hợp thực hiện được giao trong Chương trình hành động.

b) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc giúp Bộ trưởng chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của cơ quan Tư pháp các cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tư pháp phải bám sát nội dung, yêu cầu của Chương trình hành động, Phụ lục trách nhiệm tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia (ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-TTg); bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu về lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ và với Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp) trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động.

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ: Tháng 4 năm 20171

2. Tham mưu, phối hợp, theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đăng ký, thống kê hộ tịch.

2.1. Xây dựng trình Chính phủ Nghị định quy định về việc quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến.

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục thống kê), Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tòa án nhân dân Tối cao; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Theo tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, bảo đảm có hiệu lực thi hành trước ngày 01/01/2020.

2.2. Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình (Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013, Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ).

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị liên quan thuộc Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục thống kê), Bộ Y tế, Tòa án nhân dân Tối cao, UBND cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Năm 2018.

2.3. Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ (bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với nội dung nhiệm vụ tại mục 2.1, mục 4.2).

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục thống kê), Bộ Y tế, Tòa án nhân dân Tối cao và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Phù hợp tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại mục 2.1 và mục 4.2.

2.4. Phối hợp với Bộ Y tế xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ Y tế về cấp và sử dụng Giấy chứng sinh (Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012; Thông tư số 27/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014; Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế); xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn về việc cấp giấy báo tử và mẫu giấy báo tử; trách nhiệm cung cấp thông tin sinh, tử của cơ quan quản lý nhà nước về y tế (các cấp) cho cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch cùng cấp.

- Đơn vị đầu mối: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017

3. Nghiên cứu xây dựng và đề xuất việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới mô hình hệ thống cơ quan làm công tác đăng ký hộ tịch.

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Viện Khoa học pháp lý, các đơn vị liên quan thuộc Bộ; các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục thống kê); UBND các cấp, Sở Tư pháp khu vực dự định thí điểm.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018, trình phê duyệt trước 01/01/2020, triển khai thực hiện từ năm 2020.

4. Tổ chức khảo sát, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực tế triển khai thi hành quy định của Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành; rà soát quy định pháp luật hộ tịch và các quy định pháp luật có liên quan; sơ kết việc triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

4.1. Khảo sát, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời xử lý các sai phạm và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn phát sinh tại các địa phương trong quá trình triển khai thi hành Luật hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ, Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Công nghệ thông tin, Nhà xuất bản Tư pháp, Vụ Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị liên quan thuộc Bộ; UBND các cấp, Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

4.2. Rà soát quy định pháp luật hộ tịch và các quy định pháp luật có liên quan; tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai thực hiện trên toàn quốc, tổ chức sơ kết việc triển khai thi hành Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Công nghệ thông tin, Nhà xuất bản Tư pháp, Vụ Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Tổ chức rà soát, đánh giá, yêu cầu các địa phương báo cáo từ giữa năm 2018, tổ chức sơ kết đầu năm 2019.

5. Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng bổ trợ, thực hiện hiệu quả công tác đăng ký, thống kê hộ tịch.

5.1. Theo dõi, đôn đốc việc bố trí, sử dụng công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch cấp huyện, cấp xã

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Vụ Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ; UBND các cấp, Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5.2. Đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch các cấp; đưa nghiệp vụ đăng ký, quản lý hộ tịch vào Chương trình đào tạo trung cấp Luật.

5.2.1. Đưa nội dung đào tạo về nghiệp vụ đăng ký, quản lý hộ tịch vào Chương trình đào tạo trung cấp Luật

- Đơn vị chủ trì: Các Trường Trung cấp Luật.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

5.2.2. Cập nhật, chỉnh lý Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký, quản lý hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Văn phòng Bộ, các Trường Trung cấp Luật, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hộ tịch và các quy định pháp luật có liên quan.

5.2.3. Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp, các Trường Trung cấp Luật

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Văn phòng Bộ, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bảo đảm tất cả công chức làm công tác hộ tịch đều được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo quy định.

5.2.4. Rà soát, xây dựng, triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã

- Đơn vị chủ trì:

+ Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong phạm vi toàn quốc;

+ Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh/thành phố.

+ Phòng Tư pháp giúp UBND cấp huyện xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Vụ Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp; UBND các cấp, Sở Nội vụ các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian và trách nhiệm thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

5.3. Xây dựng tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu (sách chuyên khảo, sổ tay nghiệp vụ, hỏi - đáp nghiệp vụ ...); tổ chức hoặc cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng bổ trợ ở trong nước và ngoài nước (đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thống kê, phân tích số liệu đăng ký hộ tịch, bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành và các kỹ năng bổ trợ khác) cho công chức làm công tác quản lý hộ tịch ở Trung ương và cấp tỉnh; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu theo chuyên đề hoặc cho từng khu vực, nhóm khu vực, nhóm đối tượng công chức làm công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, bảo đảm hỗ trợ, nâng cao đồng đều nhận thức, năng lực nghiệp vụ đăng ký, thống kê hộ tịch của công chức làm công tác hộ tịch các cấp.

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp, Cục Con nuôi, Nhà xuất bản Tư pháp, Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5.4. Phối hợp bồi dưỡng, theo dõi việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho viên chức làm công tác hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao/lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

- Đơn vị đầu mối: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật quốc tế.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Trình phê duyệt Dự án khả thi xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; ban hành chuẩn dữ liệu hộ tịch điện tử, tiêu chuẩn phần mềm đăng ký, thống kê hộ tịch dùng chung; triển khai xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

6.1. Xây dựng, triển khai Dự án khả thi xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; ban hành chuẩn dữ liệu hộ tịch điện tử; xây dựng và ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu, cách thức chia sẻ thông tin của Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; hoàn thiện và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc (theo Đề án xây dựng Cơ Sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt).

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/07/2019.

6.2. Phối hợp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện việc trang bị máy tính, kết nối mạng internet, máy in chất lượng tốt cho công chức làm công tác hộ tịch tại tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch

- Đơn vị đầu mối: Cục Công nghệ thông tin, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/7/2018.

7. Tổ chức các chiến dịch tăng cường công tác truyền thông về Chương trình hành động, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm trong đăng ký hộ tịch; nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch.

7.1. Tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch.

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Hội nghị.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục thống kê), một số Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

7.2. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành2, theo hướng triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến chuyên sâu, tập trung các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn ngoài đô thị.

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Nhà xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và pháp luật; các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Ngoại giao, cơ quan thông tin và truyền thông, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương, địa phương; Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

7.3. Triển khai các hoạt động truyền thông, các hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm chuyển tải thông điệp tới cơ quan, tổ chức, cá nhân về vai trò, ý nghĩa của hoạt động đăng ký, thống kê hộ tịch, việc thực hiện hiệu quả Chương trình hành động; quyền, trách nhiệm của cá nhân trong việc đăng ký hộ tịch; cử cán bộ, công chức làm công tác quản lý hộ tịch tham gia các Hội nghị, Hội thảo, Lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chuyên đề liên quan đến đăng ký, thống kê hộ tịch, do các tổ chức quốc tế, quốc gia khác trong khu vực, đặc biệt là các hoạt động do các tổ chức thuộc Liên hợp quốc tại Việt Nam (WHO, UNICEF, UNFPA, UNHCR) và UNESCAP tổ chức ở trong nước và ngoài nước để tạo nguồn chuyên gia có chất lượng phục vụ cho việc thực hiện hiệu quả Chương trình hành động.

+ Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và pháp luật; các cơ quan thông tin và truyền thông, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương, địa phương; Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp luật quốc tế; Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo,

8. Thu thập, kiểm tra số liệu thống kê về hộ tịch, tổng hợp và công bố số liệu thống kê hộ tịch công khai hàng năm theo quy định pháp luật về thống kê, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước và nhu cầu khai thác, sử dụng của tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật; nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các chỉ tiêu trong lĩnh vực hộ tịch đã được xác định trong Chương trình hành động.

8.1. Thu thập, thống kê, tổng hợp và công bố số liệu đăng ký hộ tịch hàng năm bảo đảm đầy đủ, chính xác;

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì thực hiện tại Trung ương; UBND các cấp chủ trì thực hiện tại địa phương, cơ quan tư pháp các cấp tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Công nghệ thông tin, Nhà xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và pháp luật; các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

8.2. Thu thập, công bố tỷ lệ trẻ em được đăng ký khai sinh, tỷ lệ người chết được đăng ký khai tử hàng năm.

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì thực hiện tại Trung ương; UBND các cấp chủ trì thực hiện tại địa phương, cơ quan tư pháp các cấp tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Công nghệ thông tin, Nhà xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và pháp luật; các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

8.3. Theo dõi, nghiên cứu, khảo sát, đánh giá việc thu thập, tính tỷ lệ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử để xây dựng và hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá tỷ lệ đăng ký khai sinh, tỷ lệ đăng ký khai tử; đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các chỉ tiêu cụ thể nêu tại mục VIII, Phụ lục kèm theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin; các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; UBND các cấp, Sở Tư pháp.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch này; xác định việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức triển khai Chương trình hành động là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của ngành, cần ưu tiên tập trung nguồn lực và chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng các hình thức phù hợp để đạt hiệu quả, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực để kịp thời theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực là đơn vị đầu mối, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện các nhiệm vụ của Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động tình hình, kết quả triển khai Kế hoạch và đề xuất phương án xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính; các nguồn kinh phí khác do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ.

2. Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ thẩm định, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. Đối với các nhiệm vụ được triển khai trong năm 2017, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp dự toán, trình Lãnh đạo Bộ bố trí trong nguồn ngân sách năm 2017 để tổ chức thực hiện, bảo đảm triển khai Kế hoạch đúng tiến độ, hiệu quả./.

1 Đã trình Thủ tướng Chính phủ - Tờ trình số 12/TTr-BTP ngày 31/3/2017 của Bộ Tư pháp.

2 Khoản b, điểm 6, mục II Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch của Bộ Tư pháp, được ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.