| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1466/QĐ-UBND | Lâm Đồng, ngày 04 tháng 7 năm 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU LẬP QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ FINÔM - THẠNH MỸ ĐẾN NĂM 2035

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét Văn bản số 762/TTr-SXD ngày 12/6/2017 của Sở Xây dựng và Văn bản số 190/BC-KHĐT-ĐTTĐ ngày 27/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035; cụ thể như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Lập nhiệm vụ quy hoạch, thẩm định nhiệm vụ quy hoạch; giá trị: 122.944.000 đồng.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Tổng giá trị: 661.622.000 đồng, cụ thể:

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm định đồ án quy hoạch | Chủ đầu tư | 88.360.000 |
| 2 | Quản lý quy hoạch | Chủ đầu tư | 82.158.000 |
| 3 | Công bố quy hoạch | Chủ đầu tư | 46.511.000 |
| 4 | Lấy ý kiến cộng đồng dân cư | Chủ đầu tư | 31.007.000 |
| 5 | Quản lý dự án khảo sát địa hình | Chủ đầu tư | 85.248.000 |
| 6 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 25.555.000 |
| 7 | Kiểm toán |  | 95.143.000 |
| 8 | Dự phòng |  | 207.639.000 |

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phân chia gói thầu: gồm 05 gói thầu, cụ thể:

- Gói thầu số 01: Khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;

- Gói thầu số 02: Lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;

- Gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;

- Gói thầu số 04: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;

- Gói thầu số 05: Giám sát khảo sát địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch chung đô thị Finôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035;

b) Tên gói thầu, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu:

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gói thầu số 01 | 3.085 | Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý III/2017 | Trọn gói | 03 tháng |
| 2 | Gói thầu số 02 | 1.705 | Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý IV/2017 | Trọn gói | 09 tháng |
| 3 | Gói thầu số 03 | 20 | Chỉ định thầu | Quy trình rút gọn | Quý III/2017 | Trọn gói | 02 tháng |
| 4 | Gói thầu số 04 | 13 | Chỉ định thầu | Quy trình rút gọn | Quý IV/2017 | Trọn gói | 02 tháng |
| 5 | Gói thầu số 05 | 129 | Chỉ định thầu | Quy trình rút gọn | Quý III/2017 | Trọn gói | 03 tháng |
|  | Tổng cộng | 4.952 |  |  |  |  |  |

c) Nguồn vốn: Sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh thực hiện các dự án quy hoạch năm 2017 và các năm tiếp theo;

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm căn cứ các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, Đơn Dương; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như điều 3; - LĐVP UBND tỉnh; - Lưu : VT, XD2. | CHỦ TỊCH Đoàn Văn Việt |
| --- | --- |